## 申报表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年和静县万瑞和二期奶牛养殖生态牧场建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 马·*来 139****6553
主管部门 |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县农业农村局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2240
|  | 其中：财政拨款 |  | 2240
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：1.新建1000吨/每座的原料钢板仓3座，2250㎡/每座的辅料仓2座，3层钢结构饲料间1座（每层100平米）及配套饲料设备1套，2160㎡钢结构原料库房1座，250㎡化验室1座及配套化验设备1套。2.新建2座沉砂池和1座氧化塘（共2.6万m³），2500㎡水肥设施棚1座，1000㎡水肥库房1座，2000㎡发酵区，4100㎡有机肥暂存区及配套相关设备。项目配套水、电、消防等附属设施。 目标2：该项目实施后，采用村委会+企业+农户模式，能够带动我县乃门莫敦镇奶牛养殖快速发展，可以转变项目区的畜牧发展方式，可与周边农户签订饲草订单增加收入。以每年不低于项目总投资的6%收益，用于壮大村集体经济，可提供就业岗位10个，优先考虑入脱贫户、监测户，带动10户就业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建1000吨/每座的原料钢板仓 |  |  | ≥3座
|  |  | 新建2250㎡/每座的辅料仓 |  |  | ≥2座
|  |  | 新建3层钢结构饲料间（每层100平米） |  |  | ≥1座
|  |  | 配套饲料设备 |  |  | ≥1套
|  |  | 钢结构原料库房1座 |  |  | ≥2160㎡
|  |  | 化验室1座 |  |  | ≥250㎡
|  |  | 配套化验设备 |  |  | ≥1套
|  |  | 配套水、电、消防等附属设施 |  |  | ≥1套
|  |  | 2座沉砂池和1座氧化塘 |  |  | ≥2.6万m³
|  |  | 水肥设施棚1座 |  |  | ≥2500㎡
|  |  | 水肥库房1座 |  |  | ≥1000㎡
|  |  | 发酵区 |  |  | ≥2000㎡
|  |  | 有机肥暂存区及配套相关设备 |  |  | ≥4100㎡
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | ≤10%
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 项目后期管护率 |  |  | =100%
|  |  | 项目资金支付率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | ≤2024年4月
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | ≤2024年10月
|  | 成本指标 | 新建1000吨/每座的原料钢板仓 |  |  | ≤195万元
|  |  | 新建2250㎡/每座的辅料仓 |  |  | ≤180万元
|  |  | 新建3层钢结构饲料间（每层100平米） |  |  | ≤40.6万元
|  |  | 配套饲料设备 |  |  | ≤405万元
|  |  | 钢结构原料库房1座 |  |  | ≤86.4万元
|  |  | 化验室1座 |  |  | ≤50万元
|  |  | 配套化验设备 |  |  | ≤165万元
|  |  | 配套水、电、消防等附属设施 |  |  | ≤93万元
|  |  | 2座沉砂池和1座氧化塘 |  |  | ≤65万元
|  |  | 水肥设施棚1座 |  |  | ≤137.5万元
|  |  | 水肥库房1座 |  |  | ≤55万元
|  |  | 发酵区 |  |  | ≤120万元
|  |  | 有机肥暂存区及配套相关设备 |  |  | ≤625.5万元
|  |  | 项目其他相关费用 |  |  | ≤22万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥36万元
|  |  | 项目年收益率 |  |  | ≥6%
|  |  | 村集体经济年收入 |  |  | ≥134.40万元
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  |  | ≥10户
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥10人
|  | 可持续影响指标 | 建筑工程设计使用年限 |  |  | ≥20年
|  |  | 设备使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%