## 申报表
绩效目标申报表
（2024年度）
项目名称 |  | 和静县乃门莫敦镇乃门莫敦村2024年环境综合整治以工代赈项目 |  | 项目负责人及电话 | 盖*满 135****2131
主管部门 |  | 和静县发展和改革委员会 |  | 实施单位 | 乃门莫敦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 370
|  | 其中：财政拨款 |  | 370
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：在村主干道和居民巷道铺设90mm灌溉管网双侧累计20公里，在村主干道铺设路沿石16公里，及相关附属设施。 目标2：通过本项目实施，提升居民生活居住条件，改善村级公共卫生环境，提高村民的居住舒适感、辛福感，提高居民生产生活环境质量，为全面推进乡村振兴奠定基础，脱贫户45户106人受益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设滴水管网长度 |  |  | =20公里
|  |  | 修建路沿石长度 |  |  | =16公里
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | ≤10%
|  |  | 项目（工程）验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 项目资金支付率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | ≤2024年3月
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | ≤2024年10月
|  | 成本指标 | 铺设滴水管网费用 |  |  | ≤140万元
|  |  | 修建路沿石费用 |  |  | ≤226.3万元
|  |  | 项目其他费用 |  |  | ≤3.7万元
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施发放劳务报酬 |  |  | ≥82万
|  |  | 项目实施带动就业人数 |  |  | ≥60人
|  | 社会效益指标 | 受益脱贫户数 |  |  | =45户
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | =106人
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## Sheet1
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 2022年乃门莫敦镇人居环境整治建设项目 |  | 项目负责人及电话 | 盖尼满 13565012131
主管部门 |  | 和静县城乡和住房建设局 |  | 实施单位 | 乃门莫敦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 214.00
|  | 其中：财政拨款 |  | 2022年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金214.00万元
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：在乃门莫敦村安装生产生活照明设施（双灯头太阳能）6米高、198盏，铺设90mm滴水管网，长度4.5公里。2.在包尔布呼村安装生产生活照明设施（单灯头太阳能）6米高、90盏； 修建路沿石5000米，铺设90mmPEC管网度3000米,购买大垃圾箱19个，小垃圾箱125个。 目标2：通过本项目实施，提升居民生活居住条件，改善村级公共卫生环境，提高村民的居住舒适感、辛福感，提高居民生产生活环境质量，为全面推进乡村振兴奠定基础，脱贫户99户246人受益。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 安装太阳能灯 |  |  | =288盏 | 3
|  |  | 修建路沿石 |  |  | =5000米 | 3
|  |  | 铺设滴水管网 |  |  | =7500米 | 3
|  |  | 购买垃圾箱 |  |  | =144个 | 3
|  | 质量指标 | 项目设计变更率 |  |  | ≤10% | 3
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | 4
|  |  | 项目后期管护率 |  |  | =100% | 3
|  |  | 项目资金支付率 |  |  | =100% | 3
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | ≤2022年3月 | 5
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | ≤2022年10月 | 5
|  | 成本指标 | 购置太阳能灯成本 |  |  | ≤110.7万元 | 3
|  |  | 铺设路沿石成本 |  |  | ≤42.5万元 | 3
|  |  | 铺设滴水管网成本 |  |  | ≤41.25万元 | 3
|  |  | 购置垃圾箱成本 |  |  | ≤14元 | 3
|  |  | 项目前期费用 |  |  | ≤5.55万元 | 3
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 正常运转率 |  |  | ≥90% | 10
|  |  | 受益脱贫户数 |  |  | =99户 | 5
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | =246人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目工程使用年限 |  |  | ≥6年 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95% | 5
|  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥95% | 5
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。