## 计划表
和静县2020年中央新增财政专项扶贫资金项目计划表
统计时间：2020年4月30日
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 实施地点 | 建设起止年限 | 建设内容 | 资金规模（万元） | 筹资方式（万元） | [5 empty] | 受益对象 | 责任单位 | 责任人 | 备注 | 绩效打捆类别
[9 empty] | 中央和自治区财政专项扶贫资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 地方专项扶贫资金 | 援疆扶贫资金 | 其他资金 | 贫困户受益总户数
合计 | [7 empty] | 2081 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966
巴音布鲁克镇 | [6 empty] | 合计 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
1 | 6528272020001 | 牲畜养殖 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 巴音布鲁克镇藏德图哈德村、赛罕陶海村、查汗赛村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克生产母羊1500只，畜龄2-4岁,每只1200元,三个村各购买500只生产母羊，资产属于村集体，以竞标方式承包给有能力的牧民（同等条件下优先考虑承包贫困户），每年收取25%的提留羊羔，用于壮大集体经济。通过项目的实施、可有效加快畜牧业发展步伐，增收村集体收入，带动贫困户致富。 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 巴音布鲁克镇人民政府 | 朱玉梅 斯琴 |  | 特色产业扶贫
2 | 6528272020007 | 牲畜养殖 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 巴音布鲁克镇德尔比勒金村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克生产牦牛30头（母牛），畜龄3-5岁，每只补助10000元，每户发放2头，扶持贫困户15户。利用畜牧业发展，提高畜牧养殖增收，多方位让贫困户走上致富路。 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 巴音布鲁克镇人民政府 | 朱玉梅 斯琴 |  | 特色产业扶贫
3 | 6528272020006 | 牲畜养殖 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 巴音布鲁克镇伊克扎尕斯台村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克黑头生产母羊300只，畜龄2-4岁，每只补助1200元，每户发放15只，扶持贫困户20户。利用畜牧业发展，提高畜牧养殖增收，多方位让贫困户走上致富路。 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 和静县巴音布鲁克镇人民政府 | 朱玉梅 斯琴 |  | 特色产业扶贫
4 | 6528272020003 | 牲畜养殖 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 巴音布鲁克镇敖伦布鲁克村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克生产母羊200只，畜龄2-4岁，每只补助1200元，每户发放10只，扶持贫困户20户。利用畜牧业发展，提高畜牧养殖增收，多方位让贫困户走上致富路。 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 巴音布鲁克镇人民政府 | 朱玉梅 斯琴 |  | 特色产业扶贫
巴音郭楞乡 | [6 empty] | 合计 | 120 | 120 | [5 empty] | 10
5 | 6528272020014 | 牲畜养殖 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 巴音郭楞乡阿尔夏特村 | 2020.5-6 | 阿尔夏特村购买巴音布鲁克生产母羊1000只，畜龄2-4岁、每只1200元，投入资金120万元，资产村委会集体管理。用于发展壮大集体经济，滚动式扶持，承包给10贫困户25%发展壮大集体经济，75%扶持贫困户）。通过项目的实施、可有效加快畜牧业发展步伐，增收村集体收入，带动贫困户致富，提高畜牧养殖增收。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 巴音郭楞乡 | 孟开巴依尔、李强 |  | 特色产业扶贫
额勒再特鲁乡 | [6 empty] | 合计 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235
6 | 6528272020040 | 防疫室和防疫圈建设 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 额勒再特鲁乡额勒再特乌鲁村、乌兰布鲁克村、古尔温吐勒尕村、察汗乌苏村 | 2020.5-6 | 额勒再特乌鲁村、乌兰布鲁克村、古尔温吐勒尕村、察汗乌苏村新建防疫圈4座。防疫室每座30平方米（每平方1500元，每座4.5万），防疫羊圈每座300平方米，每平方米750元（包括防疫配套架子），每座造价25.5万元。项目建设后，可提高牲畜成活率，较少病死率，从而提高贫困户增收。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 额勒再特乌鲁乡人民政府 | 陈彦斌、沙仁特比 |  | 其他扶贫（防疫圈药浴池建设）
巩乃斯镇 | [6 empty] | 合计 | 200 | 200 | [5 empty] | 20
7 | 6528272020047 | 牲畜养殖 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 巩乃斯镇浩伊特开勒德村 | 2020.5-6 | 购买地方优良生产母牦牛100头（母牛）、畜龄4-6岁、每头补助10000元，资产归村集体所有，以铁畜方式滚动承包给10个贫困户，每年收取不少于生产母牛头数的15%牛犊作为承包费，用于壮大村集体经济。通过项目的实施、可有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐，增收村集体收入，带动贫困户致富。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 巩乃斯镇人民政府 | 胡春来 巴依尔 |  | 特色产业扶贫
8 | 6528272020048 | 牲畜养殖 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 巩乃斯镇阿尔先郭勒村 | 2020.5-6 | 购买当地优质生产母褐牛（杂交品种）100头、畜龄3-5岁、每头补助10000元，资产归村集体，以铁畜方式滚动承包给10个贫困户，每年收取不少于生产母牛头数的15%牛犊作为承包费，用于壮大村集体经济。通过项目的实施、可有效加快巩乃斯镇畜牧业发展步伐，增收村集体收入，带动贫困户致富。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 巩乃斯镇人民政府 | 胡春来 巴依尔 |  | 特色产业扶贫
巴伦台镇 | [6 empty] | 合计 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33
9 | 6528272020071 | 旅游扶贫 | 新建 | 其他 | 巴伦台镇呼斯台村 | 2020.5-6 | 购买旅游蒙古包10顶，直径为6米，包含配套设施；其中：7顶蒙古包用于住宿（包含电视、床、卫生间、浴室等），3顶用于吃饭（包含圆桌、长桌等），移动式底座，每顶蒙古包补助6万元，投资60万元，资产属于村集体，以竞标方式承包给有能力的牧民或合作社承包经营（同等条件下优先考虑承包给贫困户），承包费用按投资金额不少于10%收取，同时安置5户贫困户就业增收，所收取承包费用于发展壮大村集体经济。通过项目实施，可有效加快畜牧业发展步伐，增加村集体经济收入6万元，同时安置5户贫困户就业增收、每户年收入增加3000元以上。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 巴伦台镇 | 吴建全 依仁且 |  | 旅游扶贫 | 旅游扶贫
10 | 6528272020073 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 巴伦台镇夏尔才开村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克生产母羊400只、畜龄2-4岁，每只补助1200元，投资48万元,用于发展壮大集体经济,资产属于村集体。按照《和静县加强农村集体经济管理的实施意见》每年滚动式分别承包给8个贫困户，每户承包50只，承包费按生产母羊总数的25%（当年羊羔）收取。利用产业发展壮大村集体经济，多方位让贫困户走上致富路。 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 巴伦台镇 | 吴建全 依仁且 |  | 特色产业扶贫
11 | 6528272020069 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 巴伦台镇呼斯台村 | 2020.5-6 | 购买巴州生产牦牛100头，畜龄4-6岁，每头补助10000元，投资100万元，用于发展壮大集体经济，资产属于村集体。在村内发布公告，将100头生产牦牛承包给有能力发展大畜的牧民或合作社管理养殖，承包方每年缴纳30头当年牛犊作为承包费（牛犊按当年市场价计算），承包费的60%用于壮大村集体收入，40%用于滚动式扶持10户贫困户。利用产业发展壮大村集体经济，多方位让贫困户走上致富路。 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 巴伦台镇 | 吴建全 依仁且 |  | 特色产业扶贫
12 | 6528272020077 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 巴伦台镇包格旦郭勒村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克生产母羊500只,畜龄2-4岁，每只补助1200元，投资60万元，用于发展壮大集体经济,资产属于村集体。按照《和静县加强农村集体经济管理的实施意见》每年滚动式分别承包给10户贫困户，每户承包50只，承包费按生产母羊总数的25%（当年羊羔）收取。 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 巴伦台镇 | 吴建全 依仁且 |  | 特色产业扶贫
克尔古提乡 | [6 empty] | 合计 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
13 | 6528272020062 | 庭院经济建设项目 | 新建 | 庭院经济建设工程 | 克尔古提乡那英特村 | 2020.5-6 | 在阿牧楞小区发展庭院经济，新建不低于60立方米青贮池13座，每座补助15000元；新建不低于60平方米羊圈13座，每座补助15000元，扶持贫困13户。（通过项目实施可以显著改善贫困户的生产生活条件，有助于庭院的四区分离，提高生活质量，由于本年度为建设期，经济效益不能实现，待正常经营后，预计可实现带动贫困户全年增收500元左右） | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 和静县克尔古提乡人民政府 | 宋建军、艾尔登毕力格 |  | 特色产业扶贫 | 庭院
14 | 6528272020059 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 克尔古提乡浩尔哈特村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克生产母羊600只，畜龄2-4岁，每只补助1200元。资产属于村集体，以竞标方式承包给有能力的牧民（同等条件下优先考虑承包给贫困户），每年收取不低于23%的提留羊羔作为承包费，50%用于壮大村集体经济，50%用于滚动式扶持15户贫困户。（通过项目的实施，生产母羊承包后，即可发展壮大村集体收入，又可有效扶持困难贫困牧民增收，提高贫困户人均收入，因本年度生产期已过，不能产生效益，待明年见效后，扶持的15户贫困可增收1000元以上） | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 和静县克尔古提乡人民政府 | 宋建军、艾尔登毕力格 |  | 特色产业扶贫
哈尔莫敦镇 | [6 empty] | 合计 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
15 | 6528272020078 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 哈尔莫敦镇乌兰尕扎尔村 | 2020.5-6 | 购买600只巴音布鲁克生产母羊，畜龄2-4岁，每只补助1200元，资产归村集体所有，采取铁畜制方式管理，公开发包给有养殖能力的贫困户或养殖大户和合作社，每年收取不少于25%的提留羊羔作为承包费，50%用于壮大村集体经济，50%用于扶持30户贫困户。通过本项目的实施，可以有效加快畜牧业发展步伐，让贫困户脱贫致富，提高畜牧养殖增收 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 哈尔莫敦镇 | 党国军、艾尼瓦尔·艾依提 |  | 特色产业扶贫
16 | 6528272020079 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 哈尔莫敦镇海迪克村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克生产母羊300只，畜龄2-4岁，每只补助1200元，资产归村集体所有，采取铁畜制方式管理，公开发包给有养殖能力的贫困户或养殖大户和合作社，每年收取不少于25%的提留羊羔作为承包费，50%用于壮大村集体经济，50%用于扶持15户贫困户。通过本项目的实施，可以有效加快畜牧业发展步伐，让贫困户脱贫致富，提高畜牧养殖增收 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 哈尔莫敦镇 | 党国军、艾尼瓦尔·艾依提 |  | 特色产业扶贫
17 | 6528272020080 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 哈尔莫敦镇哈尔莫敦村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克生产母羊400只，畜龄2-4岁，每只补助1200元，资产归村集体所有，采取铁畜制方式管理，公开发包给有养殖能力的贫困户或养殖大户和合作社，每年收取不少于25%的提留羊羔作为承包费，50%用于壮大村集体经济，50%用于扶持11户贫困户。通过本项目的实施，可以有效加快畜牧业发展步伐，让贫困户脱贫致富，提高畜牧养殖增收。 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 哈尔莫敦镇 | 党国军、艾尼瓦尔·艾依提 |  | 特色产业扶贫
巴润哈尔莫敦镇 | [6 empty] | 合计 | 50.5 | 50.5 | [5 empty] | 86
18 | 6528272020105 | 庭院经济建设项目 | 庭院经济建设工程 | 庭院经济建设工程 | 巴润哈尔莫敦镇呼青衙门村、开来村、查汗赛尔村、阿尔孜尕尔村 | 2020.5-6 | 发展庭院种植，庭院内新建葡萄架81座（呼青衙门村20座、开来村35座、查汗赛尔村21座、阿尔孜尕尔村5座），每户补助5000元，钢木结构，面积不低于50平方米，扶持贫困户81户。（通过项目实施可以显著改善贫困户的生产生活条件，有助于庭院的四区分离，提高生活质量，由于本年度为建设期，经济效益不能实现，待正常运营后，预计可实现带动贫困户全年增收500元左右） | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 巴润哈尔莫敦镇人民政府 | 肖高潮、依拉木江·牙生 |  | 特色产业扶贫
19 | 6528272020106 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村 | 2020.5-6 | 购买西门塔尔生产母牛5头，畜龄3-5岁，每头补助2万元，扶持贫困户5户。（通过项目实施可以显著改善贫困户的生产生活条件，提高贫困户人均收入，因本年度为建设期，不能产生效益，待明年成长后可实现受益户增收，牛犊出售价为1000元以上） | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 巴润哈尔莫敦镇人民政府 | 肖高潮、依拉木江·牙生 |  | 特色产业扶贫
和静镇 | [6 empty] | 合计 | 275 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
20 | 6528272020127 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 和静镇巩哈尔村 | 2020.5-6 | 购买巴音布鲁克生产母羊500只，畜龄2-4岁，每只补助1500元，资产归属村集体所有，以竞标方式发包给有能力的养殖户（同等条件下优先考虑承包给贫困户），每年收取不少于生产母羊头数的25%羊羔作为承包费，50%用于壮大村集体经济，50%用于滚动式扶持50个贫困户，2022年起收益归村集体所有。通过本项目的实施，可以有效加快畜牧业发展步伐，让贫困户脱贫致富，提高畜牧养殖增收 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 和静镇 | 郑留闯、阿尤甫·克热木 |  | 特色产业扶贫
21 | 6528272020113 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 和静镇查汗通古村 | 2020.5-6 | 购买西门塔尔生产母牛100头，畜龄3-5岁，每头2万元，资产归属村集体所有，以竞标方式发包给有能力的养殖户（同等条件下优先考虑承包给贫困户），每年收取不少于生产母牛头数的15%牛犊作为承包费，50%用于壮大村集体经济，50%用于滚动式扶持20户贫困户，2022年起收益归村集体所有。通过本项目的实施，可以有效加快畜牧业发展步伐，让贫困户脱贫致富，提高畜牧养殖增收 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 和静镇 | 郑留闯、阿尤甫·克热木 |  | 特色产业扶贫
乃门莫敦镇 | [6 empty] | 合计 | 360.5 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62
22 | 6528272020138 | 牲畜棚圏 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 乃门莫敦镇包尔布呼村、古尔温苏门村 | 2020.5-6 | 计划新建暖圈11座，砖木结构，每座不少于60平方，每座补助资金1.5万元，扶持贫困户11户，共计投入资金16.5万元。其中包尔布呼村10户，古尔温苏门村1户。通过本项目的实施，为包尔布呼村10户建档立卡贫困户和古尔温苏门村1户建档立卡贫困户可有效提高冬季牲畜存活率，通过散养模式转标为圈养，可增强配种率。 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 乃门莫敦镇人民政府 | 刘学强、孟开 |  | 特色产业扶贫
23 | 6528272020141 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 乃门莫敦镇古尔温苏门村 | 2020.5-6 | 计划购买3-5岁西门塔尔生产母牛80头，每头2万元，共计160万元，资产归村集体所有，公开竞标发包给养殖户按照投入资金每年不少于10%比例分红，分红资金其中60%用于壮大村集体经济，40%用于滚动扶持15个贫困户。利用产业发展壮大村集体经济，多方位让贫困户走上致富路。 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 乃门莫敦镇人民政府 | 刘学强、孟开 |  | 特色产业扶贫
24 | 6528272020145 | 牲畜养殖 | 产业增收标准化养殖 | 产业增收标准化养殖 | 乃门莫敦镇包尔尕扎村 | 2020.5-6 | 购买3-5岁西门塔尔生产母牛80头，每头2万元，资产归属村集体所有，公开竞标发包给养殖户按照投入资金每年不少于10%比例分红，分红资金其中60%用于壮大村集体经济，40%用于滚动扶持12个贫困户。利用产业发展壮大村集体经济，多方位让贫困户走上致富路。 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 乃门莫敦镇人民政府 | 刘学强、孟开 |  | 特色产业扶贫
25 | 6528272020146 | 庭院经济建设项目 | 新建 | 庭院经济建设工程 | 乃门莫敦镇包尔尕扎村、古尔温苏门村、包尔布呼村 | 2020.5-6 | 新建青储池24座，建设面积不小于40立方米，扶持建档立卡贫困户24户，每户补贴1万元，其中包尔尕扎村9户，古尔温苏门村3户、包尔布乎村12户。通过本项目的实施，可增加贫困户牲畜养殖饲草料成本降低、提升牲畜养殖标准和产量增收。 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 乃门莫敦镇人民政府 | 刘学强、孟开 |  | 特色产业扶贫
协比乃尔布呼镇 | [6 empty] | 合计 | 150 | 150 | [5 empty] | 296
26 | 6528272020161 | 药浴池建设 | 新建 | 产业增收标准化养殖 | 协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村 | 2020.5-6 | 投资30万元，新建一座不低于200㎡的药浴池，一间30㎡的防疫室，及配套设施等，用于全村农牧民牲畜药浴，资产归村集体所有。124个贫困户受益。通过该项目的实施，改变农牧民传统牲畜药浴作业方式，保护了生态环境，节约牲畜药浴成本，提高了牲畜质量。 | 30 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 协比乃尔布呼镇人民政府 | 陈咏鑫、马亚龙 |  | 其他扶贫（防疫圈药浴池建设）
27 | 6528272020154 | 农作物晒场 | 新建 | 其他 | 协比乃尔布呼镇查汗才开村 | 2020.5-6 | 投资120万元，新建8000平米混凝土晒场，混凝土厚度为15-20公分，计划造价每平方米150元，全村172个贫困户受益。通过该项目的实施，可以向全村贫困户免费提供集中、向阳的晾晒农作物的晒场，减轻农民劳动强度，提高方便程度，改善了人民生产生活条件。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 协比乃尔布呼镇人民政府 | 陈咏鑫、马亚龙 |  | 其他扶贫（晒场建设）
1811

## 统计表
和静县2020年中央新增财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目计划安排情况统计表
单位：万元、个、户
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 建设规模 |  | 扶贫发展资金规模 |  | 扶持贫困户情况
|  |  |  | 单位 | 万元 | 占报备批次资金比例（%） | 总户数 | 拟脱贫贫困户数
合计 |  | 27 | －－－ | －－－ | 2081 | 100% | 981
一 | 产业增收工程 | 22 | －－－ | －－－ | 1797.5 | 86.37% | 686
（一） | 优质林果业
1 | 常规定植 |  |  | 亩
2 | 矮化密植（简约化栽培） |  |  | 亩
3 | 果树修剪工具 |  |  | 套
4 | 烘干房和保鲜库建设 |  |  | 平方米
5 | 保鲜仓储 |  |  | 座
6 | 林下经济 |  |  | 亩
（二） | 标准化养殖 | 22 | －－－ | －－－ | 1797.5 | 86.37% | 686
1 | 牲畜养殖 | 19 | 555/6300 | 头/只 | 1631 | 78.37% | 316
2 | 牲畜棚圈 | 1 | 11 | 座 | 16.5 | 0.79% | 11
3 | 家禽养殖 |  |  | 只
4 | 药浴池建设 | 1 | 200 | 个/平方米 | 30 | 1.44% | 124
5 | 防疫室和防疫圈建设 | 1 | 4 | 座 | 120 | 5.76% | 235
6 | 小型饲料加工设备
（三） | 基本农田建设
1 | 低质土地整治 |  |  | 亩
2 | 排碱渠 |  |  | 公里
3 | 节水灌溉 |  |  | 口井
（四） | 设施农业
1 | 拱棚建设
2 | 大棚建设
3 | 农产品加工
（五） | 特色种植业 |  | －－－ | －－－
二 | 小型手工业工程
1 | 地毯编织 |  |  | 台/套
2 | 民族刺绣 |  |  | 台/套
3 | 小型手工艺品加工设备 |  |  | 台/套
三 | 住房安全工程 |  | －－－ | －－－
1 | 住房安全建设（危旧房改造或新建住房） |  |  | 座
2 | 电力入户 |  |  | 户
四 | 庭院经济建设工程 | 3 | 118 | 户 | 103.5 | 4.97% | 118
五 | 就业和技能技术培训工程 |  |  | 人次
1 | 职业教育培训 |  |  | 人次
2 | 短期技能培训 |  |  | 人次
3 | 实用技术培训 |  |  | 人次
4 | 劳动力转移培训 |  |  | 人次
六 | 其他 | 2 | －－－ | －－－ | 180 | 8.65% | 177
1 | 电商扶贫 |  | －－－ | －－－
2 | 光伏扶贫 |  | －－－ | －－－
3 | 旅游扶贫 | 1 | 10 | 顶 | 60 | 2.88% | 5
4 | 农作物晒场 | 1 | 8000 | 平米 | 120 | 5.76% | 172
七 | 县级扶贫资金项目管理 | [5 empty] | －－－ | －－－