## 申报表
附1-1
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 |  | 2021年哈尔莫敦镇萨拉村防渗渠建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 艾沙江·买买提 13909965586
主管部门 |  | 和静县水利局 |  | 实施单位 | 和静县哈尔莫敦镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 105.9
|  | 其中：财政拨款 |  | 2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金105.90
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：本项目在萨拉村新建1.7公里防渗渠，混凝土现浇，厚度（8-10）公分，渠道开口2.6米，底宽0.6米，渠深0.8米，配套渠系建筑物，资产归村集体所有，扶持脱贫户12户30人。 目标2：通过本项目的实施，有效提高水资源的利用率,带动农业亩均增产，有效改善土地灌溉面积大于1400亩，可以很大程度地改善农民的土地生产条件，促进农民经济发展，助力乡村振兴。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 防渗渠修建长度 |  |  | =1700米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | =100%
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2021年10月
|  | 成本指标 | 防渗渠补助标准 |  |  | ≤576.47元/米
|  |  | 项目前期费用 |  |  | ≤7.9万元
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥15年
|  | 社会效益指标 | 水资源利用率提升 |  |  | 有效
|  |  | 带动农业亩均产量增加 |  |  | 有效
|  |  | 有效改善土地灌溉面积 |  |  | ≥1400亩
|  |  | 受益脱贫户数 |  |  | =12户
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | =30人
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 3月动态监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县农作物种植以奖代补项目 |  |  | 项目负责人 | 陈端午 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13179898125
主管部门 |  |  | 民丰县农业农村水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村水利局 叶亦克乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-3月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 219 |  |  |  | 91.5 |  |  |  | 219
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 自治区财政专项扶贫发展资金36 中央财政专项扶贫发展资金183 |  |  |  | 91.5 |  |  |  | 自治区财政专项扶贫发展资金36 中央财政专项扶贫发展资金183
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：在民丰县实施奖补农作物种植面积4050亩，其中大蒜1000亩，甜瓜3050亩。 目标2：通过以奖代补形式，受益建档立卡贫困户692户，2888人，带动增加贫困人口全年总收入365万元，鼓励项目区贫困户积极主动参与产业发展，助推脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-3月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 奖补农作物种植面积 | 4050亩 | 1525亩 | 4050亩 |  |  |  |  | √ | 未完工 | √
|  |  | 其中：奖补大蒜种植面积 | 1000亩 | — | 1000亩 |  |  |  |  | √ | 未完工 | √
|  |  | 奖补甜瓜种植面积 | 3050亩 | 1525亩 | 3050亩 |  |  |  |  | √ | 未完工 | √
|  | 质量指标 | 农作物成活率 | ≥90% | — | ≥90% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 奖补资金覆盖率 | 100% | — | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 时效指标 | 奖补资金及时发放率 | 100% | — | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 项目开始时间 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目结束时间 | 2019-10-01 | — | 2019-10-01 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 成本指标 | 大蒜奖补标准 | ≤720元/亩 | — | ≤720元/亩 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 甜瓜奖补标准 | ≤600元/亩 | 600元/亩 | ≤600元/亩 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥365万元 | — | ≥365万元 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 社会效益 指标 | 受益村数 | 12个 | — | 12个 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 | ≥692户 | — | ≥692户 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥2888人 | — | ≥2888人 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 可持续影响 指标 | 提高农民生产积极性，巩固脱贫攻坚成果 | 长期有效 | — | 长期有效 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 促进项目区农牧业可持续发展 | 长期有效 | — | 长期有效 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村满意度 | ≥94% | — | ≥94% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥94% | — | ≥94% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥94% | — | ≥94% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 6月动态监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县农作物种植以奖代补项目 |  |  | 项目负责人 | 陈端午 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13179898125
主管部门 |  |  | 民丰县农业农村水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村水利局 叶亦克乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-6月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 219 |  |  |  | 127.5 |  |  |  | 219
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 自治区财政专项扶贫发展资金36 中央财政专项扶贫发展资金183 |  |  |  | 127.5 |  |  |  | 自治区财政专项扶贫发展资金36 中央财政专项扶贫发展资金183
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：在民丰县实施奖补农作物种植面积4050亩，其中大蒜1000亩，甜瓜3050亩。 目标2：通过以奖代补形式，受益建档立卡贫困户692户，2888人，带动增加贫困人口全年总收入365万元，鼓励项目区贫困户积极主动参与产业发展，助推脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-6月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 奖补农作物种植面积 | 4050亩 | 2525亩 | 4050亩 |  |  |  |  | √ | 未完工 | √
|  |  | 其中：奖补大蒜种植面积 | 1000亩 | 1000亩 | 1000亩 |  |  |  |  | √ | 已完工 | √
|  |  | 奖补甜瓜种植面积 | 3050亩 | 1525亩 | 3050亩 |  |  |  |  | √ | 未完工 | √
|  | 质量指标 | 农作物成活率 | ≥90% | — | ≥90% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 奖补资金覆盖率 | 100% | — | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 时效指标 | 奖补资金及时发放率 | 100% | — | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 项目开始时间 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目结束时间 | 2019-10-01 | — | 2019-10-01 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 成本指标 | 大蒜奖补标准 | ≤720元/亩 | 360元/亩 | ≤720元/亩 | [6 empty] | √
|  |  | 甜瓜奖补标准 | ≤600元/亩 | 600元/亩 | ≤600元/亩 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥365万元 | — | ≥365万元 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 社会效益 指标 | 受益村数 | 12个 | 12个 | 12个 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 | ≥692户 | ≥692户 | ≥692户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥2888人 | ≥2888人 | ≥2888人 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 提高农民生产积极性，巩固脱贫攻坚成果 | 长期有效 | — | 长期有效 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 促进项目区农牧业可持续发展 | 长期有效 | — | 长期有效 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村满意度 | ≥94% | — | ≥94% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥94% | — | ≥94% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥94% | — | ≥94% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 9月动态监控表 (hidden)
附1-2
绩效目标执行监控表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县农作物种植以奖代补项目 |  |  | 项目负责人 | 陈端午 | [5 empty] | 联系电话 |  | 13179898125
主管部门 |  |  | 民丰县农业农村水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村水利局 叶亦克乡人民政府
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-9月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
|  |  | 年度资金总额： |  |  |  | 255 |  |  |  | 127.5 |  |  |  | 255
|  |  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 自治区财政专项扶贫发展资金36 中央财政专项扶贫发展资金183 |  |  |  | 127.5 |  |  |  | 自治区财政专项扶贫发展资金36 中央财政专项扶贫发展资金183
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
年度总体目标 | 目标1：在民丰县实施奖补农作物种植面积4050亩，其中大蒜1000亩，甜瓜3050亩。 目标2：通过以奖代补形式，受益建档立卡贫困户692户，2888人，带动增加贫困人口全年总收入365万元，鼓励项目区贫困户积极主动参与产业发展，助推脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-9月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 奖补农作物种植面积 | 4050亩 | 4050亩 | 4050亩 |  |  |  |  | √ | 已完工 | √
|  |  | 其中：奖补大蒜种植面积 | 1000亩 | 1000亩 | 1000亩 |  |  |  |  | √ | 已完工 | √
|  |  | 奖补甜瓜种植面积 | 3050亩 | 3050亩 | 3050亩 |  |  |  |  | √ | 已完工 | √
|  | 质量指标 | 农作物成活率 | ≥90% | — | ≥90% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 奖补资金覆盖率 | 100% | — | 100% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 时效指标 | 奖补资金及时发放率 | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | √
|  |  | 项目开始时间 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-01 | [6 empty] | √
|  |  | 项目结束时间 | 2019-10-01 | — | 2019-10-01 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 成本指标 | 大蒜奖补标准 | ≤720元/亩 | 360元/亩 | ≤720元/亩 | [6 empty] | √
|  |  | 甜瓜奖补标准 | ≤600元/亩 | 600元/亩 | ≤600元/亩 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | ≥365万元 | — | ≥365万元 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  | 社会效益 指标 | 受益村数 | 12个 | 12个 | 12个 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 | ≥692户 | ≥692户 | ≥692户 | [6 empty] | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥2888人 | ≥2888人 | ≥2888人 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 提高农民生产积极性，巩固脱贫攻坚成果 | 长期有效 | — | 长期有效 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 促进项目区农牧业可持续发展 | 长期有效 | — | 长期有效 |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益村满意度 | ≥94% | — | ≥94% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 | ≥94% | — | ≥94% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥94% | — | ≥94% |  |  |  |  | √ | 未达监控节点 | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 自评表 (hidden)
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年民丰县农作物种植以奖代补项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 陈端午13179898125
主管部门 |  |  | 民丰县农业农村水利局 |  |  | 实施单位 | 民丰县农业农村水利局 叶亦克乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 219 |  | 219 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 自治区财政专项扶贫发展资金36 中央财政专项扶贫发展资金183 |  | 自治区财政专项扶贫发展资金36 中央财政专项扶贫发展资金183 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：在民丰县实施奖补农作物种植面积4050亩，其中大蒜1000亩，甜瓜3050亩。 目标2：通过以奖代补形式，受益建档立卡贫困户692户，2888人，带动增加贫困人口全年总收入365万元，鼓励项目区贫困户积极主动参与产业发展，助推脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 已完成在民丰县实施奖补农作物种植面积4050亩，其中大蒜1000亩，甜瓜3050亩的任务，验收后，根据大蒜质量等情况，综合考量后决定每亩奖补360元。 通过以奖代补形式，受益建档立卡贫困户692户，2888人，带动增加贫困人口全年总收入365万元，鼓励项目区贫困户积极主动参与产业发展，助推脱贫攻坚。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 奖补农作物种植面积 |  | 6 | 4050亩 | 4050亩 | 6
|  |  | 其中：奖补大蒜种植面积 |  | 3 | 1000亩 | 1000亩 | 3
|  |  | 奖补甜瓜种植面积 |  | 3 | 3050亩 | 3050亩 | 3
|  | 质量指标 | 农作物成活率 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 奖补资金覆盖率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效指标 | 奖补资金及时发放率 |  | 6 | 100% | 100% | 6
|  |  | 项目开始时间 |  | 6 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 6
|  |  | 项目结束时间 |  | 6 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 6
|  | 成本指标 | 大蒜奖补标准 |  | 5 | ≤720元/亩 | 360元/亩 | 5
|  |  | 甜瓜奖补标准 |  | 5 | ≤600元/亩 | 600元/亩 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 6 | ≥365万元 | ≥365万元 | 6
|  | 社会效益 指标 | 受益村数 |  | 4 | 12个 | 12个 | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 |  | 4 | ≥692户 | 692户 | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 4 | ≥2888人 | 2888人 | 4
|  | 可持续影响指标 | 提高农民生产积极性，巩固脱贫攻坚成果 |  | 6 | 长期有效 | 长期有效 | 6
|  |  | 促进项目区农牧业可持续发展 |  | 6 | 长期有效 | 长期有效 | 6
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益村满意度 |  | 4 | ≥94% | 95% | 4
|  |  | 受益建档立卡贫困户满意度 |  | 3 | ≥94% | 96% | 3
|  |  | 受益建档立卡贫困人口满意度 |  | 3 | ≥94% | 96% | 3
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。