## 选址意见书
建设项目选址意见书（2025）年
序号 | 行政许可单位 | 行政许可依据 | 事项名称 | 编号 | 电子监管号 | 发证日期 | 拟建设规模
1 | 和静县自然资源局 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 用地预审与选址意见书 | 选址2025008（预） | 6528272025XS0013S00 | 2025年7月17日 | 新建矿区生活区1处1100㎡，矿石破碎站1栋1200㎡，堆场1处21000㎡，内部道路2.4KM，停车场1处1800㎡，配置大货车36辆及配套附属设施等，年产20万吨石英岩矿，建设内容：土建施工及设备采购等。

## 竣工核验
建设工程竣工规划核实（2025）
序号 | 行政许可单位 | 行政许可依据 | 许可证编号 | 发证日期 | 电子监管号 | 事项名称 | 认可意见
1 | 和静县自然资源局 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 【2025】19 | 2025年7月17日 | 6528272025HY0019577 | 建设工程竣工规划核实许可证 | 该工程项目已于2023年3月开工，2024年12月全部完成建设。经现场勘查，实际占用用地面积等于规划用地面积，无多占用地情况； 项目4栋单体规划建筑面积共3465.00㎡（其中：1#办公室172.5㎡，2#办公室172.5㎡，1#保鲜库1170㎡，2#保鲜库1950㎡），实际4个单体建设建筑面积共3380.1㎡（其中：1#办公室172.55㎡，2#办公室172.57㎡，1#保鲜库1170.31㎡，2#保鲜库1864.67㎡），比许可面积减少84.9㎡，减少部分面积在允许范围之内。 规划设计绿地率18%，实际建设绿地率10%。规划设计容积率1.0，实际建设容积率0.66。 目前，项目一期建成后各项指标与规划许可基本一致。容积率、绿化率等指标将在二期建成后，进行整体土地核验与规划验收。现一期实际建设部分符合规划要求，同意核发《建设工程竣工规划认可书》。