## 建设用地
建设用地规划许可证台账（2025）年
序号 | 行政许可单位 | 行政许可依据 | 编号 | 电子监管号 | 发证日期 | 事项名称 | 用地面积 | 备注
1 | 和静县自然资源局 | 《中华人民共和国土地管理法》 | 652827202500043 | 6528272025YG0046526 | 2025-10-22 | 建设用地规划许可证 | 5213.00平方米

## 乡村规划
乡村规划许可证（2025）年
序号 | 行政许可单位 | 行政许可依据 | 许可证编号 | 发证日期 | 事项名称 | 建设规模 | 电子监管号
1 | 和静县自然资源局 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 乡规202500010 | 2025年10月28日 | 乡村规划许可证 | 总建筑面积：440㎡（其中：游客中心：40㎡，卫生公厕：40㎡、餐饮：36㎡） | 6528272025XG0009554

## 竣工核验
建设工程竣工规划核实（2025）
序号 | 行政许可单位 | 行政许可依据 | 许可证编号 | 发证日期 | 电子监管号 | 事项名称 | 认可意见
1 | 和静县自然资源局 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 【2025】22 | 2025年10月29日 | 和建规6528272025HY0022510号 | 建设工程竣工规划核实许可证 | 该工程项目已于2023年4月开工，2025年1月全部完成建设。经现场勘查，实际占用用地面积3374.17平方米，小于规划用地面积46666.9平方米，由于二期还没有建设，无多占用地情况； 项目规划总建筑面积：33839.33平方米（其中：1#综合楼：1884.4㎡，2#综合楼：2997.51㎡），实际总建筑面积：4827.83㎡（其中：1#综合楼：1887.6㎡，2#综合楼：2940.23㎡），比许可面积减少54.08㎡（其中：1#综合楼增加：3.2㎡，2#综合楼减少：57.28㎡），减少部分面积在允许范围之内。 规划设计绿地率10.1%，实际建设绿地率0%。规划设计容积率0.72，实际建设容积率0.1。 绿化率未达到标准，建设方承诺二期建设时同步完成绿化指标。其余各项指标与规划许可基本一致。 该项目只针对1#综合楼和2#综合楼单体进行核验，符合规划要求，同意1#综合楼和2#综合楼单体核发《建设工程竣工规划认可书》。
2 | 和静县自然资源局 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 【2025】23 | 2025年10月30日 | 和建规6528272025HY0023581号 | 建设工程竣工规划核实许可证 | 该工程项目已于2022年3月开工，2025年4月全部完成建设。经现场勘查，实际占用用地面积1772.3平方米，小于不动产用地面积20000.00平方米，由于二期还没有建设，无多占用地情况； 项目规划总建筑面积：8988.78平方米（其中：1#厂房：1546.34㎡，附属用房：225.96㎡），实际总建筑面积：1772.3㎡（1#厂房：1546.34㎡，附属用房：225.96㎡）。规划建筑面积等于实际建筑面积。 规划设计绿地率15%，实际建设绿地率0%。规划设计容积率0.8，实际建设容积率0.17。 绿化率未达到标准，建设方承诺二期建设时同步完成绿化指标。其余各项指标与规划许可基本一致。 该项目只针对1#厂房和附属设施单体进行核验，单体符合规划要求，同意核发1#厂房和附属设施单体《建设工程竣工规划认可书》。