和静县农田防护林建设

管 

理

方

案

（2026—2028年）

和静县林业和草原局

2026年3月
目录
一、指导思想
3

适用范围


3
二、
三、基本原则
3

四、规划建设
3

五、农田防护林建设管理
5
六、法律责任
6

七、责任分工
8

八、防护林管护具体措施

10
九、整村推进具体实施任务
11
十、防护林养护具体措施
14

十一、保障措施
17
和静县农田防护林建设管理方案

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，立足和静县农业生产与生态保护双重需求，紧扣“防风固沙、保障农业、永续利用”核心目标，坚持“生态优先、因地制宜、分类施策、建管并重、权责明晰、长效运维”原则，整合政策、资金、技术资源，细化建设、管理、养护各环节具体措施，通过整村推进、分类管护、承包约束、科技赋能，构建“结构合理、功能完善、管护到位、效益持久”的农田防护林体系，为全县农业稳产高产、生态文明建设筑牢屏障。

二、适用范围

本方案适用于和静县行政区域内农田防护林建设、保护与管理。

三、基本原则
（一）农田防护林建设和管理应当坚持“统一规划、分级管理，依法采伐、及时更新，科学利用、体系长存”的方针。鼓励和支持开展农田防护林科学研究，推广应用先进技术，提高农田防护林的综合效能。

（二）县林草主管部门负责农田防护林建设的指导、监督管理；财政、自然资源、交通、水利、农业、环境保护、电力等部门依照各自职责做好农田防护林建设服务工作。

（三）任何单位和个人都有保护农田防护林的义务，有权制止、检举和控告破坏农田防护林的违法行为。县人民政府对在农田防护林建设和管理方面成绩显著的单位和个人，应当给予表彰和奖励。

四、规划建设

（一）农田防护林建设应当遵循下列原则

1.统筹规划、整块推进、分步实施；

2.坚持小网格、窄林带。坚持适地适树、多树种并举、网片带结合；

3.实施田、路、渠统筹兼顾，综合设防；

4.坚持政策引导，明确权利主体，谁建设、谁经营、谁受益；

5.坚持生态优先、合理改造，依法采伐、适时更新，建设与保护并重。

（二）农田防护林建设规划包括农田防护林建设、管理以及森林防火和有害生物防治等内容；农田防护林建设规划应当与土地利用总体规划、水利、电力等规划相协调。

（三）对已取得土地使用权的农田和果园，应当按照规划划定的农田防护林用地，由当地人民政府确权发证。

开发国有土地，土地使用者应当在土地开发两年内完成农田防护林建设任务。

集体土地上的农田和果园农田防护林，土地承包经营者应当与集体经济组织签订农田防护林建设合同，按期完成农田防护林的营造、更新与管护。

农村道路、渠系防护林配套建设，由所在地乡（镇）、村依据农田防护林建设规划确定林地使用权或者承包经营权主体，按期完成建设任务。

（五）农田防护林所用种苗应当就地培育、就近调剂，优先选用良种壮苗和抗逆性强的乡土树种。

（六）县人民政府应当根据本行政区域的农田防护林建设规划，加强种苗生产，建立保障性苗圃。

五、农田防护林建设管理
（一）建设标准
1.农田林网网格面积一般控制在150亩至200亩，果园林网网格面积不超过100亩；

2.集体土地上的林带面积占耕地的比例不得低于10%，国有土地上的林带面积占耕地的比例不得低于12%；

3.集体耕地农田防护林林网化程度应当达到95%以上，国有耕地农田防护林林网化程度应当达到100%；

4.人工造林三年后保存率应当达到80%以上，郁闭度不低于0.2；农田防护林完整，四面有林带，林相整齐，林带无缺株断带，有害生物危害程度在轻度以下。
（二）检查验收

农田防护林建设实行年度检查、竣工验收及综合考核制度。县级林草主管部门应当按照国家、自治区造林检查验收标准和技术规程，进行年度检查和保存情况调查，并将结果报告县人民政府。

（三）档案管理

县级林草、农业农村主管部门和乡（镇）人民政府建立健全农田防护林档案。

（四）确权登记发证
1.农田防护林用地应当明确责、权、利主体。造林地属集体所有的应当按照集体林权制度有关规定，由县级农业农村主管部门明确使用权，依法确定发包主体。

2.县级农业农村主管部门、各乡镇人民政府，确保农田防护林用地的落实。集体土地或者集体使用的国有土地确定为农田防护林用地的，应当纳入林地管理。

3.农田防护林用地以发包、租赁等方式经营管理的，应当签订林地承包使用合同，明确发包方、承包方权利和义务，确保农田防护林用地不改变土地性质、不流失。

（五）在农田防护林区内的各种经营活动，应当遵循保护优先原则，不得破坏农田防护林的防护效能。

（六）占用、征用、征收农田防护林地
1.未经县林草主管部门批准，任何单位和个人不得改变农田防护林土地使用性质，不得在农田防护林内架设电网、供排水网、通讯管网等，不得在农田防护林内筑房、取土、破坏植被，不得擅自占用、征用、征收农田防护林地，禁止毁坏农田防护林。

2.禁止在农田防护林幼林地内放牧等损坏农田防护林的行为。

3.国家、自治区、自治州重点建设项目需要占用或者征用农田防护林地的，应当按照有关法律法规办理用地审批手续。

（七）农田防护林的有害生物防治工作实行“谁经营、谁防治”的责任制度，发生林业有害生物危害时，经营者应当及时治理，并及时报告当地林草主管部门，控制和防止林业有害生物扩散和蔓延。

（八）抚育更新采伐
1.农田防护林只允许进行抚育或者更新采伐，禁止以生产木材为主要目的的经营性采伐。

2.农田防护林更新改造应当纳入当地林业发展规划和森林采伐限额管理。

3.国家、自治区、自治州公益性建设项目需要或者林木抚育更新需要采伐林木的，应当经县级林草主管部门审核发放采伐许可证。

4.农田防护林建设实行采伐、造林、管护挂钩，以村（林班）为单位将农田防护林建设和更新任务完成情况作为年度采伐指标控制的主要条件，对任务完成好、质量符合要求的，优先安排采伐指标；对未完成农田防护林建设或者更新任务的，调减年度采伐指标。

六、法律责任

（一）国有土地使用者两年内未按要求完成林网建设任务的，或者未按土地规划要求完成农田防护林建设任务的，由县林草主管部门责令限期完成造林任务；逾期未完成的，可以处应完成而未完成造林任务所需费用二倍以下的罚款，由县林草主管部门委托第三方代为造林，所需费用由违法者支付；造成国有土地严重沙化的，县级以上人民政府可以收回国有土地使用权。

（二）对已取得集体土地使用权的农田和果园，土地承包经营者未在限期内完成农田防护林建设的，发包方有权解除承包合同，由集体组织营造农田防护林，并依法进行林地承包。

（三）未经县林草主管部门审核同意，擅自改变林地用途的，由县林草主管部门责令限期恢复原状，并处非法改变用途林地每平方米十元至三十元的罚款。

（四）在农田防护林内筑房、取土、采集植被或者其他毁坏农田防护林的，依法赔偿损失；由林草主管部门责令停止违法行为，补种毁坏株数一倍以上三倍以下的树木，并处毁坏林木价值一倍以上五倍以下的罚款；拒不补种树木或者补种不符合国家有关规定的，由林草主管部门委托第三方代为补种，所需费用由违法者支付。

（五）盗伐农田防护林的，依法赔偿损失；由林草主管部门责令补种盗伐株数十倍的树木，没收盗伐的林木或者变卖所得，并处盗伐林木价值三倍以上十倍以下的罚款。

（六）滥伐农田防护林的，由林草主管部门责令补种滥伐株数五倍的树木，并处滥伐林木价值二倍以上五倍以下的罚款。拒不补种树木或者补种不符合规定的，由林草主管部门委托第三方代为补种，所需费用由违法者支付。

（七）盗伐、滥伐农田防护林，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（八）采伐农田防护林林木的单位或者个人没有按照规定完成更新造林任务的，发放采伐许可证的部门有权不再给该村（林班）发放采伐许可证，直到完成更新造林任务为止。防护林和特种用途林进行非抚育或者非更新性质的采伐及上年度采伐后未完成更新造林任务的，不得核发采伐许可证。
（九）在农田防护林建设工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，造成农田防护林毁坏或者严重影响农田防护林建设的单位负责人和直接责任人，由其所在单位或者上级主管部门给予行政处分；造成经济损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

七、职责分工

县林草局：牵头制定农田防护林建设管护方案和技术规程，负责苗木质量监管、技术指导、验收考核、人员培训；建立病虫害监测预警体系，查处破坏防护林的违法行为；统筹推进项目实施和进度调度。

县农业农村局：制定村集体使用农田范围内的防护林布局规划，协调解决农田与防护林矛盾；指导农户在农业生产中保护防护林，避免农事活动破坏林木。实施高标准农田建设过程中，需充分重视农田防护林网格的合理配置与建设。

县财政局：负责农田防护林建设资金的筹集、拨付和监管，确保专款专用、规范高效。

县自然资源局：保障农田防护林建设用地需求，依法办理用地手续，与林草部门形成联动机制，加强用地动态监管。
县水利局：负责统筹灌溉水资源，规划建设林地水利灌溉设施。根据《关于印发〈自治州推进防护林建设实施方案〉的通知》巴党农领字〔2020〕7号“合理配置农田防护林用水总量，确保农田防护林及非农田生态林每亩用水量保障不少于430立方米”要求，定额内水价按0.0405元/立方米执行；超定额部分按0.1838元/立方米执行。使用机电井地下水灌溉的按0.11元/立方米执行。在实施水利工程建设、高标准农田建设过程中，保障生态林用水，并逐年恢复灌渠建设，在地表水不能满足供水需求时，及时启动机电井，确保农田防护林全年用水。

各乡镇场（公司）：作为建设和管护责任主体，负责本辖区内地块落实、群众组织、施工组织、日常巡护、抚育管理等工作；签订农田防护林管护协议，建立管护台账，及时上报建设进展和管护情况。落实乡（镇）村两级林长制工作要求，将农田防护林纳入乡镇、村林长责任区域，将上级下达的农田防护林建设任务分解到村、到地块、到责任人、落实专人管护，落实采伐林木的更新工作，对不愿意更新造林补植补造的或放弃管理的防护林由权属单位收回管理，并按要求落实防护林任务。
八、防护林管护具体措施

建设工作以“标准化、具体化、责任化”为核心，明确每个环节的操作流程、标准要求、责任主体和时间节点，杜绝“重规划、轻落实”，确保建设质量和成活率。

（一）前期准备具体办法

地块核查与确权：由林业和草原局牵头，县自然资源局认定地类，乡镇（场）、村（队）配合，在每年2月底前完成年度建设地块核查，明确地块边界、面积、权属（国有/集体）、立地条件（土壤、水源），标注地块是否涉及沙化、病虫害高发区，形成《年度防护林建设任务方案》，由村委会上报、乡镇政府审核、经县人民政府批复，县林草局备案后不得随意变更。

苗木采购与检疫：有项目资金的实行“统一招标、统一采购、统一检疫、统一配送”，严格使用公开招标和竞争性谈判等法定采购方式及程序。由县林草局牵头，县财政局监管，乡镇（场）参与，每年3月初完成苗木招标采购。苗木标准严格执行，乔木苗（新疆杨、沙枣、胡杨等）使用新疆地方标准Ⅱ级以上苗木（地径≥1.2厘米、苗高≥1.8米，≥5厘米长的1级测根数8以上，根幅≥18厘米）。采购后由县林草局检疫站逐批检疫，发放《苗木检疫合格证》，不合格苗木一律退回，严禁流入造林地块。苗木配送由中标企业负责，按“一村一地”精准配送，村委会现场验收签字确认。

技术培训：县林草局牵头，每年3月中旬、10月中旬各开展1次技术培训，覆盖乡镇（场）林业站工作人员、村（队）干部、护林员、施工人员、承包户，重点培训苗木栽植、浇水施肥、病虫害基础防治等实操技术，发放《防护林建设技术手册》。

（二）栽植施工具体办法

施工时间：春季（3月20日—4月20日）、秋季（10月20日—11月15日），避开极端高温、低温、大风天气，每个地块施工周期不超过15天，确保苗木栽植后有充足缓苗期。乡镇（场）负责制定年度施工时间表，明确每个村、每个地块的施工起止时间，报县林草局备案。

栽植规范：整理好林床，严格执行“三埋两踩一提苗”，乔木株行距2米×2米；主林带栽植4-6行乔木，两侧各搭配1-2行混交树种；副林带栽植2-3行乔木，栽后浇足定根水。

（三）验收具体办法

验收分级：实行“村级自验→乡镇复验→县级终验”三级验收，验收合格后方可进入养护阶段，不合格的限期整改。

验收指标：当年成活率应当不低于85%，3年后保存率应当不低于80%；档案资料：施工记录、苗木验收单、整地验收单、照片资料齐全。

九、整村推进具体实施任务

整村推进以“村为单位、因地制宜、集中整治、全面提升”为原则，结合每个村的立地条件、林分现状、管护基础，明确推进任务、具体措施和时间节点，确保每个村都有具体的推进方案，不搞“一刀切”。

（一）整村推进实施范围与重点村

覆盖全县7个乡镇（公司）所有涉及防护林的村庄（连队），重点推进7个核心村（整村推进示范村），其余村庄同步推进，具体重点村及推进方向如下：

和静镇：巩哈尔村（重点推进退化林修复、林分结构优化，解决虫害高发问题）；

巴润哈尔莫敦镇：开来村（重点推进节水灌溉建设、混交林营造，破解缺水难题）；

哈尔莫敦镇：乌兰尕扎尔村（重点推进更新造林、病虫害绿色防控，打造示范林带）；

乃门莫敦镇：古尔温苏门肉牛场（重点推进农田林网完善、承包机制落实，结合农业生产优化林带布局）；

协比乃尔布呼镇：协比乃尔布呼村（重点推进断带修复、林下经济发展，反哺管护）；

额勒再特乌鲁乡：察汗乌苏村（重点推进沙化地块防护林建设、抗旱树种栽植，提升防风固沙能力）；

乌拉斯台农业发展有限公司：各连队（重点推进国有林地标准化建设、专业管护队伍建设）。

（二）整村推进核心任务（一村一任务清单）

每个村结合自身实际，制定《整村推进任务清单》，明确以下核心任务，报乡镇政府审核、县林草局备案，实行“销号管理”：

建设任务：明确年度退化林修复面积、更新造林面积、补植补造面积，具体到每个地块、每个林带；明确树种配置；明确灌溉设施建设/修复任务（滴灌、蓄水池、渠系修复数量）。

管护任务：明确管护责任人（护林员、承包户），划分管护片区（每个片区不超过2000亩，配备1名生态护林员）；明确管护频次（日常巡查、水肥管理、虫害监测次数）；明确管护标准（林带整洁、无缺株、无病虫害蔓延、灌溉到位）。

示范任务：每个村打造1条示范林带（长度不少于300米或面积不少于2亩），作为本村防护林建设、管护的标杆，示范林带需达到“树种混交合理、灌溉到位、无病虫害、管护规范”标准，接受乡镇、县级督查考核。

（三）整村推进具体措施

成立村级推进小组：每个村成立由村“两委”负责人任组长，村文书、护林员、承包户代表、老党员为成员的推进小组（不少于5人），负责本村推进任务的组织实施、日常协调、督促检查，及时向乡镇上报工作进度。

宣传动员：村委会通过村民大会、微信群、宣传栏等形式，宣传整村推进的意义、任务、政策，讲清防护林建设与农户切身利益的关系，引导农户、承包户主动参与建设、管护，营造“全民护林、共建共享”的氛围。

技术帮扶：县林草局安排1名技术人员包联1个重点村，乡镇林业站安排1名技术人员包联本乡镇所有村庄，定期深入村里开展技术指导，现场解决苗木栽植、水肥管理、虫害防治等技术问题。

督查考核：乡镇政府每月对各村整村推进情况开展1次督查，对照《任务清单》汇总任务完成情况，对进展缓慢的村约谈村“两委”负责人；县林草局每季度开展1次抽查，对重点村实行“一对一”督查，督查结果纳入乡镇、村年度绩效考核，对完成任务好的村给予表彰奖励，对未完成任务的限期整改并通报。

（四）整村推进时间节点（全县统一要求）

2026年完成（退化林修复2777亩、更新造林10000亩）。

2027年完成（退化林修复1000亩、更新造林7522亩）。

2028年完成年度建设任务（退化林修复1000亩、更新造林7500亩）；完成所有整村推进任务，开展全面验收；完善长效管护机制、承包机制，完成“一村一图”绘制。

十、防护林养护具体措施

防护林养护以科学水肥、精准防虫、常态化抚育为核心，从水肥管理、虫害防治、抚育管理、防灾减灾四个方面，明确操作标准、责任主体及时间节点，保障林木健壮生长、提升抗逆能力。

（一）水肥管理

立足和静县干旱缺水实际，遵循节水优先、科学供给、按需施肥原则，分区域、分树种、分季节制定专项方案，杜绝盲目造林与水资源浪费，提高苗木成活率。

1. 用水管理

县林草局牵头、水利局配合，统筹春季造林水资源配置；严禁在水利工程及行洪道管理范围内复植，保障行洪安全；年度用水需提前向水利部门申报计划。

浇水频次：和静镇、巴润哈尔莫敦镇等乡镇每年浇水5—7次，重点保障3-4月春灌、5-8月生长期每月1次、10-11月冬灌；额勒再特乌鲁乡等区域每年浇水4—6次，聚焦3-4月春灌、6-7月生长期、10月冬灌；沙化、缺水地块采用滴灌/微喷灌，每月浇水2次。

浇水量：新疆杨、沙枣等乔木，春冬灌每株15—20公斤，生长期每株10—15公斤；新植苗木栽后1个月内每3天浇水1次，每株5—10公斤，后期按常规标准执行。

    浇水方式：常规地块采用沟灌、漫灌结合方式，平整林床、设置拦水埂提升灌溉效率；沙化及集中连片林地推行滴灌，节水率达60%以上。生态护林员、承包户每月检修灌溉设施，发现问题及时维修上报。

    责任主体：国有林地由承包户实施、片区负责人监督；集体承包林地由承包户实施、管护责任人监督；集体统一管护林地由村委会组织落实。

2. 施肥管理

以土壤检测为依据，有机肥与化肥配合施用，严控施肥总量与时段。每年4月中下旬、9月中下旬各施肥1次，避开高温、雨天。－ 施肥标准：10年及以下中幼龄乔木，春季施氮磷钾复合肥每亩30—50公斤，秋季施有机肥每亩30—50公斤；10年以上成熟乔木，春、秋季施肥量分别为每亩50—80公斤；新植苗木栽植后1个月不施肥，后期追施稀薄有机肥每亩20公斤。

   施肥方式：采用穴施、沟施结合，避免肥料直接接触根系，防止烧根。

   责任主体：与浇水责任主体一致。

3. 特殊地块调整：沙化地块增施有机肥，推行滴灌；病虫害高发地块春季施肥搭配防虫药剂；缺水地块推广水肥一体化模式，提高水肥利用率。

（二）虫害防治

秉持预防为主、综合防治、精准施策方针，针对光肩星天牛等虫害，严控虫害成灾率在5%以下。

1. 病残木清理：每年11月－次年3月，对虫害致死林木统一砍伐，需经县林草局、林检站审批并取得采伐许可证，严格落实砍伐、运输、销毁全流程监管；病残木集中粉碎或焚烧，砍伐后1个月内清理场地，适时补植抗虫树种。

2. 责任主体：县林草局林检部门负责监测预警与技术指导；国有林地由生态护林员、专业管护队落实防治；集体承包林地由承包户负责；中重度虫害区由县林草局统一防治，乡镇、村委会配合。防治工作完成后，填写记录表上报备案。

（三）抚育管理

1. 修剪整形：中幼龄林每年3—4月修剪竞争枝、病弱枝等，定干塑形；成熟林每3—5年修剪病死枝、老化枝，剪口平滑。修剪枝条集中焚烧或深埋，由护林员、承包户落实。

2. 中耕除草：新造林、中幼龄林每年5月、7月各开展1次，中耕深度10厘米，灌溉后及时松土防板结；枯枝落叶就近覆土，改良土壤肥力。

3. 林床维护：每年3月、10月修整林床，保障灌溉效果；严禁林带内种植玉米等高秆作物，由村委会、管护责任人监督。

4. 林木复壮：衰弱林木每年春秋两季增施有机肥、树干注营养剂，配合修剪复壮。

（四）防灾减灾

1. 防风防护：6级及以上大风来临前，加固幼龄林防止倒伏；大风后及时扶正苗木、清理倒伏林木，做好灾后恢复。

2. 防冻防护：每年11月底-12月初，对幼龄林树干涂白、缠草绳，新植苗木搭建防冻棚；冬季及时清理林带积雪，避免枝条折断。

3. 防火防护：林带周边每500米设置防火标识，严禁野外用火；每年10月－次年4月防火期内，护林员每日巡查，发现火情立即上报并处置，严肃追责违规用火行为。

（五）30年承包地防护林建设管护约定

国有、集体林地30年承包合同需明确防护林管护条款，明晰双方权责，避免纠纷，具体内容如下：

1. 承包范围与期限：明确地块位置、面积、边界及防护林建设范围、树种；承包期内不得擅自变更土地用途、性质，严禁非法流转承包地块。

2. 建设要求：承包户需按方案完成更新造林、补植修复等任务，选用合格苗木规范栽植，当年成活率不低于85%，3年保存率不低于80%，未达标需自费补植；自行建设维护灌溉设施，完成建设后申请验收，不合格需自行整改。

3. 管护要求：严格按标准落实水肥管理、虫害防治工作，做好管护记录；每日巡查林地，制止毁林、占林等违法行为，定期开展抚育管护，未履行管护责任造成损失的，由承包户承担全部责任。

 十一、保障措施
 （一）组织保障

成立和静县防护林建管护工作领导小组，由县政府主要领导任组长，林草、水利、财政、乡镇等部门主要负责人为成员，领导小组办公室设在县林草局，负责日常统筹协调、方案落实、督促检查；各乡镇对应成立工作专班，确保各项工作落地见效。

（二）资金保障

1.资金来源：争取国家、自治区、自治州农田防护林建设专项补助资金；引导社会资本参与，鼓励企业、合作社和农户投资投劳。

2.资金用途：专项用于苗木采购、整地施工、灌溉设施建设、病虫害防治、抚育管护、技术培训、考核奖励等方面，不得截留、挤占、挪用。

3.资金监管：建立“专款专用、专账核算、专人管理”制度，县财政局、县审计局定期开展资金使用情况督查审计，确保资金使用规范透明。

（三）技术保障

组建由县林草局、林业工作站技术人员组成的技术服务团队，深入乡镇、村屯开展技术指导，对造林、抚育、病虫害防治等关键环节进行现场培训，每年组织管护人员、种植户开展技术培训不少于2次，提升从业人员专业能力；严格执行《农田防护林抚育管护技术规程》等标准，确保各项工作规范化、标准化开展。

（四）考核保障

将防护林建管护工作纳入各乡镇、相关部门年度绩效考核体系，实行“一票否决”制；县领导小组办公室每季度开展一次督查检查，年底进行全面考核，对工作成效显著的单位和个人予以表彰奖励，对工作不力、未完成目标任务的予以通报批评并限期整改，整改不到位的依规依纪追责问责。

（五）宣传保障

通过乡村大喇叭、微信公众号、宣传栏等多种形式，宣传防护林建设的重要意义和相关法律法规，讲好和静县治沙造林先进典型故事，引导群众树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念，鼓励群众积极参与防护林建设和管护，营造全民护林、爱林的良好氛围。



