附1

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 关于下达《关于下达2019年车辆购置税收入补助地方用于农村公路建设项目资金的通知》的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 | 和静县交通运输局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 4765.6 |  | 960.01236 | 10 |  | 20.14% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 4765.6 |  | 960.01236 | 10 |  | 20.14% |  | 2 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：建设撤并建制村通硬化路2条，县乡道升级改造5条，安全生命防护工程项目8个，公路客货运输站场2个； 目标2：提高村民生活水平，为新农村建设奠定基础。 |  |  |  |  |  | 截至目前，按照年度总体目标分析，大部分项目都未竣工验收，只支付部分工程款960.01236万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：撤并建制村通硬化路 |  |  | 2条 | 1条 | 4 | 2 |  | 均未完工验收 |  |
|  |  |  | 指标2：县乡道升级改造 |  |  | 5条 | 5条 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标3：安全生命防护项目 |  |  | 8个 | 6条 | 4 | 3 |  | 均未完工验收 |  |
|  |  |  | 指标4：公路客货运输站场 |  |  | 2个 | 0个 | 4 | 0 |  | 均未完工验收 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目质量验收合格率 |  |  | 100% | 均未完工验收，未达到监控节点 | 4 | 0 |  | 均未完工验收 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  |  | 100% | 60% | 4 | 3.5 |  | 无 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：撤并建制村通硬化路 |  |  | ≤894.4万元 | 0万元 | 5 | 0 |  | 均未完工验收 |  |
|  |  |  | 指标2：县乡道升级改造 |  |  | ≤2127.2万元 | 476.06万元 | 5 | 1.1 |  | 均未完工验收 |  |
|  |  |  | 指标3：安全生命防护项目 |  |  | ≤1624万元 | 404.95万元 | 5 | 1.3 |  | 均未完工验收 |  |
|  |  |  | 指标4：公路客货运输站场 |  |  | ≤120万元 | 79.00236万元 | 5 | 3.3 |  | 均未完工验收 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：提升公路的使用寿命，适应未来一定时期内交通需求 |  |  | 有效提升 | 均未完工验收，未达到监控节点 | 10 | 0 |  | 均未完工验收 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提高当地人民群众出行安全性、舒适性 |  |  | 效果明显 | 均未完工验收，未达到监控节点 | 10 | 0 |  | 均未完工验收 |  |
|  |  |  | 指标2：建成通车后基本公共水平提升率 |  |  | 效果明显 | 均未完工验收，未达到监控节点 | 10 | 0 |  | 均未完工验收 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：改善通行服务水平群众满意度 |  |  | ≥95% | 均未完工验收，未达到监控节点 | 10 | 0 |  | 均未完工验收 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 20.02 |  |  |  |