附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2019 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 巩乃斯镇无电微水环保厕所建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县巩乃斯镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 和静县巩乃斯镇人民政府 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | | 20．16 | 20．16 | | 100 | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | | 20．16 | 20．16 | | 10 | 100% | | | 10 |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 00 | 0 | | | 0 |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1：在巩乃斯镇牧家乐集中点新建扶贫环保厕所3座、每座32万元，含基础；共计96万元。 目标2：通过项目的实施，改善我镇旅游扶贫基础设施，更好地服务旅游，让贫困户积极参与第三产业的发展。 | | | | | | 通过项目的实施，建设环保厕所3个，每个30平方米，项目验收合格率为100%，改善我镇旅游扶贫基础设施，更好地服务旅游，让贫困户积极参与第三产业的发展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 环保厕所建设工程面积 | | ≥30平方米 | | 30平方米 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 环保厕所修建个数 | | ≥3个 | | 3个 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 质量指标 | 采购环保厕所验收合格率 | | 100% | | 100% | | 10 | | 10 | 无 | |
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | | 100% | | 100% | | 5 | | 5 | 无 | |
| 项目开工时间 | | 2019年3月 | | 2019年3月 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 项目完工时间 | | 2019年9月 | | 2019年9月 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 成本指标 | 环保厕所补助标准 | | ≤20.16万元/个 | | | 20.16万元/个 | 5 | | 5 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 增加乡村旅游接待游客数量 | | ≥0.8万人 | | 0.8万人 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 受益建档立卡贫困户数 | | ≥3户 | | 3户 | | 5 | | 5 | 无 | |
| 受益建档立卡贫困人口数 | | ≥7人 | | 7人 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 厕所使用年限 | | ≥5年 | | 5年 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | | 89% | | 5 | | 4.9 | 由于季节原因，冬季使用较少 | |
| 农牧民满意度 | | ≥93% | | 92% | | 5 | | 4.9 | 由于季节原因，冬季使用较少 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 99.8 |  | |