| 新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 巩乃斯创建5A景区经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：支付巩乃斯景区创建5A级景区经费20万元 目标2：成立巩乃斯景区创建办 |  |  |  |  |  | 已开展景区创建前期工作，未成立创建办，故未使用创建经费。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 5A景创建数量 |  |  | ≥1个 | 0 | 20 |  | 0 |  | 5A景区未创建成功 |  |
|  |  | 时效指标 | 是否制定创建5A景区方案 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 创建工作开展进度 |  |  | 100% | 50% | 5 |  | 2.5 |  | 未完成创建目的 |  |
|  |  | 成本指标 | 创建经费 |  |  | ≤20万元 | 0 | 5 |  | 0 |  | 办公经费未使用 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 丰富我县旅游资源品质 |  |  | 有效 | 60% | 15 |  | 9 |  | 未完成创建目的 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 创建5A持续影响力 |  |  | 长期 | 0 | 15 |  | 0 |  | 5A景区未创建成功 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥95% | 30% | 10 |  | 3 |  | 5A景区未创建成功 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 34.5 |  |  |  |