| 新疆巴州和静县文化体育电视和旅游局项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 《英雄江格尔之魔王大战》动漫电影植入项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成1部电影元素植入，提升巴音布鲁克美誉度； 目标2：电影植入资金10万元 |  |  |  |  |  | 已支付完成电影植入进度资金10万元 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 植入电影数量 |  |  | 1部 | 1部 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 植入质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 按合同完成进度制作 |  |  | 2018年3月 | 2019年6月 | 10 |  | 8 |  | 延迟完工 |  |
|  |  | 成本指标 | 制作费用 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 20 |  | 20 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升景区知名度、美誉度 |  |  | 有效 | 100% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目持续时间 |  |  | 2年 | 2年 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |