|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **新疆巴州和静县科学技术协会项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2019 年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 科普人头经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 和静县科学技术协会 | | | | | | 实施单位 | | 和静县科学技术协会 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | | 执行率 | | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 26 | 26 | | 16 | | 10 | | | 61.5% | | | 6.2 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 26 | 26 | | 16 | | 10 | | | 61.5% | | | 6.2 | |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 目标1：和静县科学技术协会开展科普宣传活动、青少年科技教育活动，印刷科普宣传资料。 目标2：全面开展网上科普信息化建设、培训等工作。 | | | | | | | | 截至2019年6月开展科普宣传活动4次，青少年科技教育活动1次。 | | | | | | | | |
| 有所提高绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 指标1：开展科普宣传活动次数 | | | ≥10场次 | | 10场次 | | | 5 | | | 5 | | 无 |
| 指标2：青少年科技教育活动次数 | | | ≥2场次 | | 2场次 | | | 5 | | | 5 | | 无 |
| 指标3：印刷科普宣传资料数量 | | | 60000份 | | 60000份 | | | 5 | | | 5 | | 无 |
| 质量指标 | 指标1：科普宣传覆盖率 | | | 100% | | 100% | | | 5 | | | 5 | | 无 |
| 指标2：活动计划完成率 | | | 100% | | 100% | | | 5 | | | 5 | | 无 |
| 时效指标 | 指标1：工作开展及时率 | | | 100% | | 100% | | | 5 | | | 5 | | 无 |
| 指标2：项目完成及时性率 | | | 100% | | 100% | | | 4 | | | 4 | | 无 |
| 成本指标 | 指标1：印刷科普宣传资料 | | | ≤6万元 | | 5万元 | | | 4 | | | 3.3 | | 未拨其余资金 |
| 指标2：开展科普宣传活动经费 | | | ≤10万元 | | 5万元 | | | 4 | | | 3.3 | | 未拨其余资金 |
| 指标3：开展青少年科技教育活动经费 | | | ≤2万元 | | 2万元 | | | 4 | | | 3.3 | | 未拨其余资金 |
| 指标4：推进网上科普信息化建设经费 | | | ≤8万元 | | 3万元 | | | 4 | | | 3.3 | | 未拨其余资金 |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 指标1：拓宽农牧民就业率 | | | ≥80% | | 80% | | | 6 | | | 6 | | 无 |
| 指标2：促进科技服务业收入增长 | | | ≥80% | | 80% | | | 6 | | | 6 | | 无 |
| 社会效益  指标 | 指标1：农牧民国语水平提高 | | | ≥80% | | 80% | | | 6 | | | 6 | | 无 |
| 指标2：全民科普知识知晓度 | | | ≥80% | | 80% | | | 6 | | | 6 | | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：科普宣传影响力度 | | | ≥95% | | 95% | | | 6 | | | 6 | | 无 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员满意度 | | | 100% | | 100% | | | 5 | | | 5 | | 无 |
| 指标2：科普活动参与者满意度 | | | ≥95% | | 95% | | | 5 | | | 5 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | | | | | 96 | | | 92.9 | | | 无 |