## Sheet1
新疆巴州和静县和静镇人民政府项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称 |  |  | 和静镇农村危房改造
预算单位 |  |  | 和静镇人民政府
预算 | 预算数： |  | 168.39万 | 执行数： | 168.39万
执行
情况 | 其中：财政拨款 |  | 168.39万 | 其中：财政拨款 | 168.39万
（万元） | 其他资金 |  | 0万 | 其他资金 | 0万
年度 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
目标
完成 | 为了解决好群众关心的热点难点问题；聚民心，扎实做好营造良好的群众工作基础，为民办实事，解决群众难点问题，特别是解决农牧民工住房问题 |  |  | 根据新财建〔2018〕208号下达2018年自治区第四批地方政府债券（新增债券）资金巴财建【2018】120号农村安居工程自治区补助（61户）（新住建发【2018】459号）32000元、4户每户8000元。新财建〔2018〕208号下达2018年自治区第四批地方政府债券（新增债券）资金巴财建【2018】120号农村安居工程自治区补助1591000元、55户每户28500元。巴财社〔2018〕76号、新财社〔2017〕222号下达2018年中央财政农村安居工程补助第二批资金（61户）（静住建发【2018】459号）20800元、4户每户5200元。巴财社〔2018〕2号、新财社〔2017〕222号下达2018年中央财政农村危房改造补助资金40000元、4户每户10000元。根据新财建〔2018〕208号下达2018年自治区第四批地方政府债券（新增债券）资金巴财建【2018】120号农村安居工程自治区补助131元，4户每户33元。指标共计168.39万元于2018年12月16号通过直接支付已发放到位。
情况
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
指标
| 产 | 数量指标 | 建房户数 | 120户 | 120户
| 出 | 质量指标 | 竣工率 | 100% | 100%
| 指 | 时效指标 | 项目完成率（及时发放率） | 100% | ≥80%
| 标 |  | 项目开工时间 | 2017.1.01 | 2017.1.01
| (50分) |  | 项目完工时间 | 2018.12.30 | 2018.12.30
| 效 | 社会效益 | 促进改善住房安全户数 | 120户 | 120户
| 益 | 指标
| 指 |  | 受益建档立卡贫困人口数 | 120人 | 120人
| 标 | 生态效益 | 拆除危房 | ≥100% | ≥70%
| (30分) | 指标
|  | 可持续影响指标 | 住房改善 | ≥30年 | ≥30年
| 满意度指标 | 服务对象 | 受益建房人口满意度 | ≥100% | ≥90%
| (10分) | 满意度指标