新疆巴州和静县和静镇项目支出绩效

自评报告

（2018年度）

项目名称：和静镇惠民生项目、农村一事一议公益项目

实施单位（公章）：和静镇人民政府（三个行政村）

主管部门（公章）：和静镇人民政府

项目负责人（签章）：王新柱

填报时间：2019年1月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

夏尔布鲁克村行政总面积30.2平方公里，村下辖6个村民小组，由汉族，维吾尔族，蒙古族等个民族构成，总人口749户2315人，贫困人口117户247人，占总总人口的10.6%。夏尔布鲁克村产业以农业为主，村域内有耕地7380亩，人均耕地3.18亩，有牲畜1500头/只。而在处县城周边群众对生活对生活环境的整洁要求日益提高，而环境卫生的提高是推动村民生活质量提的一项重要内容。

和静镇查汗通古村村成立于1984 年11月,位于和静县城以北 (地理位置),东至克再村，南至团结东路社区，西至金水湾社区 ，北至天山水泥厂  。成立于1984年11 月，全村行政总面积 4800亩，村下辖 8个村民小组，由维吾尔 族、汉 族等9个民族构成，户籍总人口949户，3307人;常住 729户 3126 人（其中汉族1151人、蒙古族59人，维吾尔族1864人，其他民族52人），劳动力991人，残疾人107人。

全村现有耕地面积 0.41万亩，草场面积 0万亩，森林面积    0万亩；人均耕地面积1.12亩；一产主要有农作物 小麦1800 亩，248万元，玉米1100亩 ，90万元，林果 200 亩、45万元，全村牲畜5500头/只，470万元；占农牧民人均纯收入的60%；二产主要有 无，    万元，占农牧民人均纯收入的 0 %；三产主要有 （村民外出务工等）， 240 万元，占农牧民人均纯收入的 40 %。各类专业合作社 12 个，（其中：种植业 1 个、养殖业 9 个、农机类0个、林果业  1  个）。2016年，村级集体经济年收入 10.4 万元，主要包括：土地征收 收入7.3万元、土地承包费收入 3.1万元，截止2016年底村集体经济积累 10.5 万元。人均收入16212.85元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

和静镇一事一议项目和惠民生项目有夏尔布鲁克村道路硬化项目、克再村晒场、查汗通古村晒场、公共活动场所建设项目，投入使用后，可以大大的改善村容村貌，农牧民有学习活动的场地，召开村民大会等活动不用在露天召开，地坪打好后村民可以打篮球，跳舞、举行大型的节日欢庆活动提供便利，创造条件。

- 项目资金使用及管理情况

和静镇镇一事一议项目、夏尔布鲁克村（道路硬化）项目由和静县蓝天水利机械有限公司中标，工程量2.1公里，开工时间2017年10月12日，竣工时间2017年11月22日。中标价：13.51万元，其中村民自筹2万元，酬劳折资1.512万元、上级奖补资金10万元。

和静镇镇一事一议项目、克再村（晒场）项目由河南永畅建工集团有限公司和静分公司中标，工程量1500平米，开工时间2017年11月3日，竣工时间2017年11月15日。中标价18.512万元，其中村民自筹2万元，酬劳折资1.512万元

上级奖补资金15万元。

和静镇镇一事一议项目、查汗通古村（晒场）项目由新疆库尔勒泰隆建筑有限公司中标，工程量1100平方米，开工时间2017年10月15日、竣工时间2017年11月10日，中标价11.76万元，其中村民自筹2万元，上级奖补资金10万元。

和静镇镇惠民生项目、查汗通古村（公共活动场所）建设项目由新疆中辰建工集团有限公司中标，开工时间2018年9月30日竣工时间2018年11月15日，中标价44.69万元

为提高资金使用效益，加强资金的监督管理，充分发挥财政资金的扶持和引导作用，确定资金分配方案，财政下拨项目资金后，严格按照实施方案要求尽快拨付项目资金落实到位，要建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，严禁以任何名义、任何方式挤占挪用项目资金，不得擅自更改项目用途。提出项目资金实施方案，组织开展项目实施情况检查、报送绩效报告等。

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

拨付和静县2017年一事一议财政奖补资金夏尔布鲁克村9万元、克再村13.5万元、查汗通古村6万元。

和静镇查汗通古村惠民生项目（公共活动场所）建设项目13.4万元，巴综改版【2018】21号、新财综改【2018】10号村级公益事业建设一事一议财政奖补（和静县）13.4万元，于2018年12月21日通过财政直接支付支付完毕

- 项目资金实际使用情况分析

- 严格执行财政资金一事一议财政奖补报账制管理制度

（三）项目资金管理情况分析

为提高资金使用效益，加强资金的监督管理，充分发挥财政资金的扶持和引导作用，确定资金分配方案，财政下拨项目资金后，严格按照实施方案要求尽快拨付项目资金落实到位，要建立健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，严格按照自治州财政资金管理办法执行。，严格执行财务管理制度，严禁以任何名义、任何方式挤占挪用项目资金，不得擅自更改项目用途。提出项目资金实施方案，组织开展项目实施情况检查、报送绩效报告等。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

和静镇镇一事一议项目、夏尔布鲁克村（道路硬化）项目由和静县蓝天水利机械有限公司中标，工程量2.1公里，开工时间2017年10月12日，竣工时间2017年11月22日。中标价：13.51万元，其中村民自筹2万元，酬劳折资1.512万元、上级奖补资金10万元。

和静镇镇一事一议项目、克再村（晒场）项目由河南永畅建工集团有限公司和静分公司中标，工程量1500平米，开工时间2017年11月3日，竣工时间2017年11月15日。中标价18.512万元，其中村民自筹2万元，酬劳折资1.512万元

上级奖补资金15万元。

和静镇镇一事一议项目、查汗通古村（晒场）项目由新疆库尔勒泰隆建筑有限公司中标，工程量1100平方米，开工时间2017年10月15日、竣工时间2017年11月10日，中标价11.76万元，其中村民自筹2万元，上级奖补资金10万元。

和静镇镇惠民生项目、查汗通古村（公共活动场所）建设项目由新疆中辰建工集团有限公司中标，开工时间2018年9月30日竣工时间2018年11月15日，中标价44.69万元

（二）项目管理情况分析

我镇严格执行财务管理制度，加强资金管理，严防挪用、截留、及单位之间互相拆借，做到专款专用。并接受财政，审计部门的监督。实际支出与计划费用相符，专项资金收支平衡。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

和静镇一事一议项目和惠民生项目有夏尔布鲁克村道路硬化项目、克再村晒场、查汗通古村晒场、公共活动场所建设项目，投入使用后，可以大大的改善村容村貌，农牧民有学习活动的场地，召开村民大会等活动不用在露天召开，地坪打好后村民可以打篮球，跳舞、举行大型的节日欢庆活动提供便利，创造条件。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加大乡镇农业水利基础设施投入力度，改善农产品品质，增加农民收入，努力提高乡镇农牧民生活质量。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

资金安排及时、投入使用农牧民各种农作物晾晒有了场地保障、提供了很大的便利、解决了晾晒农作物困难的状况。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

无

七、附表

《地区财政项目支出绩效自评表》