**新疆维吾尔自治区巴州和静县国土资源局项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：地质灾害防治高标准“十有县”运行工作经费

实施单位（公章）：和静县国土资源局

主管部门（公章）：巴州国土资源局

项目负责人（签章）：毛拉吉·阿布拉

填报时间：2019年1月23日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**我县2015年完成高标准十有县创建工作，后期运行继续按照高标准“十有县”（有制度、有机构、有经费、有监测、有预警、有评估、有避让、有宣传、有演练、有效果）的标准，着力提升地质灾害防治工作组织协调管理、专业技术支撑、项目经费保障、防治措施落实、规避灾害风险等能力，全力保障人民群众生命财产安全。将地质灾害防治经费列入年度财政预算，实行地质灾害防治经费专户专账管理，确保工作顺利实施。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**设置警示牌：6个，对6处地质灾害易发区提醒告知；宣传培训材料3000份，宣传板报10块，增强社会各界的防灾意识。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

自治区地质灾害群测群防体系建设项目资金2万元

**（二）项目资金实际使用情况分析**

6块警示牌：规格2.3\*1.8，制作经费：2600元/块，共计：15600元。宣传册3000份，宣传板报10块。

**（三）项目资金管理情况分析**

**设置警示牌：6个，对6处地质灾害易发区提醒告知；宣传培训材料3000份，宣传板报10块，增强社会各界的防灾意识。以上事项均已落实到位。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**制作警示牌和印刷宣传册均已签订合同，已实施。**

**（二）项目管理情况分析**

**警示牌已设置在地质灾害易发区；4.22世界地球日、5.12防灾减灾日实施宣传。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**设置警示牌：6个，对6处地质灾害易发区提醒告知；宣传培训材料3000份，宣传板报10块，增强社会各界的防灾意识。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

无**。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

3家单位报价后，价格低者竟得。

**（三）其他**

无

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《和静县国土资源局项目支出绩效自评表》**