## 附件2
新疆巴州和静县水利局
项目支出绩效自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 |  |  | 和静县纳依特沟小流域下游克尔古提乡项目区水土保持综合治理工程 |  | 负责人及电话 | 王维杰（电话：13899039255）
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 和静县水利局 |  | 实施单位 | 和静县水利管理总站
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 500 | 500 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 500 | 500 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：水土流失综合治理面积800公顷；建设护岸工程1600米；营造水土保持林10公顷，采用地表水灌溉，新建水闸2座，截水墙1座，封育天然林草790公顷，建设围栏14.81公里；修建水土保持宣传碑1座、警示牌5个。 目标2：通过项目实施，使 保护现有人口453人、草场0.93km²、那英特村唯一的出山道路及现有河岸 |  |  |  | 目标1：水土流失综合治理面积800公顷；建设护岸工程1600米；营造水土保持林10公顷，采用地表水灌溉，新建水闸2座，截水墙1座，封育天然林草790公顷，建设围栏14.81公里；修建水土保持宣传碑1座、警示牌5个。 目标2：通过项目实施，使 保护现有人口453人、草场0.93km²、那英特村唯一的出山道路及现有河岸
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积 |  | 800hm2 | 800hm2
|  |  | 建设护岸工程 |  | 1600m | 1600m
|  |  | 营造水土保持林 |  | 10hm2 | 10hm2
|  |  | 封育天然林草 |  | 790hm2 | 790hm2
|  |  | 建设围栏 |  | 14.81Km | 14.81Km
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 设计及施工符合现行的国家有关水利、水土保持规程、规范和行业标准 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  | 2018-10-01
|  |  | 投入使用时间 |  | 2018-11-01
|  | 成本指标 | 治理每平方公里水土流失面积投入 |  | ≤62.5万元 | ≤62.5万元
|  |  | 种植水土保持林每公顷投资 |  | ≤1.38万元 | ≤1.38万元
|  |  | 护岸工程每米投资 |  | ≤0.273万元 | ≤0.273万元
|  |  | 封育治理每公顷投资 |  | ≤0.062万元 | ≤0.062万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 水土保持林 |  | ≥1.5万元 | ≥1.5万元 | ≥1.5万元
|  |  | 封育治理 |  | ≥19.75元 | ≥19.75元 | ≥19.75元
|  | 社会效益 指标 | 保护房屋 |  | ≥30户 | ≥30户 | ≥30户
|  |  | 受益人口数 |  | ≥453人 | ≥453人 | ≥453人
|  |  | 受益人口户数 |  | ≥90户 | ≥90户 | ≥90户
|  | 生态效益 指标 | 提高森林覆盖率 |  | ≥15% | ≥15% | ≥15%
|  |  | 年平均拦蓄泥沙 |  | ≥2.4万吨 | ≥2.4万吨 | ≥2.4万吨
|  | 可持续影响指标 | 治理水土流失，美化生态环境、增加土地肥力，持续增加土地产出。 |  | 长期 | 长期 | 长期
|  |  | 工程使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 95%
|  |  | 受益乡镇、村满意度 |  | ≥95% | 95%
说明 | 无