## 附件2
新疆巴州和静县水利局
项目绩效目标自评表
（2018年度）
专项（项目）名称 |  |  | 鱼苗补贴资金 |  | 负责人及电话 | 王维杰（电话：13899039255）
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 和静县水利局 |  | 实施单位 | 和静县察汗乌苏水电站、柳树沟水电站和小山口水电站
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 10 | 10 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 和静县察汗乌苏水电站、柳树沟水电站和小山口水电站，依据批复的环评报告内容，在和静县察汗乌苏水库、坝后河道，柳树沟水库、小山口水电站增殖放流新疆裸重唇鱼23万尾，长身高原鳅1万尾，叶尔羌高原鳅0.5万尾。 |  |  |  | 和静县察汗乌苏水电站、柳树沟水电站和小山口水电站，依据批复的环评报告内容，在和静县察汗乌苏水库、坝后河道，柳树沟水库、小山口水电站增殖放流新疆裸重唇鱼23万尾，长身高原鳅1万尾，叶尔羌高原鳅0.5万尾。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 增殖放流新疆裸重唇鱼23万尾 |  | 23万尾 | 23万尾 | 23万
|  |  | 长身高原鳅1万尾 |  | 1万尾 | 1万尾 | 1万
|  |  | 叶尔羌高原鳅0.5万尾 |  | 0.5万尾 | 0.5万尾 | 0.5万
|  | 质量指标 | 在和静县察汗乌苏水库、坝后河道，柳树沟水库、小山口水电站进行增殖放流。 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 8月底项目全部完成 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 和静县共投入资金145.5万元用于投放新疆裸重唇23万尾、长身高原鳅1万尾、叶尔羌高原鳅0.5万尾。 |  | 10万元 | 10万元
|  | 社会效益 指标 | 社会各界生态环境保护意识得到显著增强，全社会共同参与渔业资源修复和保护的氛围进一步形成。 |  | 渔业资源修复与保护 | 渔业资源修复与保护 | ≥30户
|  | 生态效益 指标 | 增加了开都河生物资源数量，修复了渔业种群结构，实现鱼类物种多样性续发展，有效保护濒危物种。 |  | 渔业资源修复与保护，有效保护设危物种。 | 渔业资源修复与保护，有效保护设危物种。 | ≥15%
|  | 可持续影响指标 | 生态环境和设危物种的保护 |  | 长期 | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 社会群主满意度 |  | 95% | 95%
说明 | 5