## 建制镇
新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称： |  |  | 和静县巴润哈尔莫墩镇小城镇示范试点项目--二期、三期工程（低温水供热锅炉房建设项目）
预算单位 |  |  | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 396 | 执行数： | 396
| 其中：财政拨款 |  | 396 | 其中：财政拨款
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 通过对项目区进行综合性整治，合理规划，统一布局，使其水、电、暖一体化，使区域生态环境得到明显改观，为项目区的生产、生活可持续发展奠定良好的基础。改善了生态环境，促进和保持生态系统间的良性循环，最大限度的为人民生产、生活提供良好的环境。 |  |  | 通过对项目区进行统一布局，使其水、电、暖一体化，使区域生态环境得到明显改观，为项目区的生产、生活可持续发展奠定良好的基础。改善了生态环境，促进和保持生态系统间的良性循环，最大限度的为人民生产、生活提供良好的环境。主体工程及附属工程
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设规模 | 1193.78平方米 | 1193.78平方米
|  |  | 总工期 | 82天 | 82天
|  |  | 完成投资 | 1110.2万元 | 1110.2万元
|  | 质量指标 | 项目验收率 | 100% | 100%
|  |  | 资金支付及时率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按照工作进度计划完成 | 2018年7月竣工 | 2018年7月竣工
|  | 成本指标 | 预算下达资金 | 396万元 | 396万元
指标2：
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 拓宽农牧民就业年均纯收入 | 有效提高 | 有效提高
|  | 社会效益指标 | 有效完善农村水、暖供给 | 有效改进 | 有效改进
|  |  | 人民生活水平提高 | 有效保障 | 有效保障
|  |  | 农村村容村貌整洁度高 | 整洁度高 | 整洁度高
|  | 生态效益指标 | 促进改善项目区环境质量改善 | 有效改进 | 有效改进
|  | 可持续影响指标 | 生态环境可持续发展 | 有效促进 | 有效促进
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | ≥98% | ≥98%