## Sheet2
新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称： |  |  | 和静县巴润哈尔莫敦镇庭院经济、棚圈扶贫项目
预算单位 |  |  | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 371 | 执行数： | 371
| 其中：财政拨款 |  | 371 | 其中：财政拨款 | 371
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 按照贫困村“一村一品”产业发展和增强贫困村自我发展能力的要求，我镇结合贫困村群众产业发展实际以及市场需求，利用扶贫资金在8个村有计划，有步骤的发展畜牧养殖。通过畜牧养殖所产生的经济效益扶持贫苦户脱贫，巩固脱贫成效。 |  |  | 完成投资371万元。通过畜牧养殖所产生的经济效益扶持贫苦户脱贫，巩固脱贫成效。
年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 生产羊 | 380只 | 380只
|  |  | 土鸡、肉鸽 | 5000只 | 5000只
|  |  | 生产母牛 | 101只 | 101只
|  |  | 牲畜棚圈 | 220座 | 220座
|  | 质量指标 | 生产牛羊成活率 | ≥95% | ≥95%
|  |  | 土鸡、肉鸽成活率 | ≥90% | ≥90%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 | 2018-03-01 | 2018-03-01
|  |  | 项目完成时间 | 2018-10-01 | 2018-10-01
|  | 成本指标 | 生产羊 | ≤1000元 | ≤1000元
|  |  | 土鸡、肉鸽 | ≤20元 | ≤20元
|  |  | 生产母牛 | ≤10000元 | ≤10000元
|  |  | 每只生产羊产值 | ＞500元 | ＞500元
|  |  | 每只鸡产值 | ＞50元 | ＞50元
|  |  | 牲畜棚圈 | ≤10000元 | ≤10000元
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 带动建档立卡贫困户收入 | 持续增加
|  | 社会效益指标 | 调整产业结构户数 | ＞451户 | ＞451户
|  |  | 带动增加人口就业人数 | ＞1000人 | ＞1000人
|  | 生态效益指标 | 受益建档立卡贫困户户数 | ＞451户 | ＞451户
|  | 可持续影响 | 带动建档立卡贫困户人口持续增收年份 | ＞3年 | ＞3年
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益贫困户满意度 | ＞95% | ＞95%
|  |  | 农业经营主体满意率 | ＞95% | ＞95%