## Sheet2
新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称： |  |  | 移民补助项目（工业街社区文化广场绿化、硬化项目）
预算单位 |  |  | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 19.81 | 执行数： | 19.81
| 其中：财政拨款 |  | 19.81 | 其中：财政拨款 | 19.81
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 使社区群众文化活动丰富多彩。文化广场建设包括土方换填、道理硬化、广场绿化、亮化、健身器材安装等工程。文化广场的开设使新时代农民积极健身的良好形象，努力提高民生工程形象，提高群众的知晓率、满意度，文化活动场所建设为社区组织群众文化活动、改善社区环境、促进群众全民健身搭建了平台。 |  |  | 建设规模2488平方米，完成投资19.81万元，文化广场的开设使新时代农民积极健身的良好形象，努力提高民生工程形象，提高群众的知晓率、满意度，文化活动场所建设为社区组织群众文化活动、改善社区环境、促进群众全民健身搭建了平台。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设规模 | 2488平方米 | 2488平方米
|  |  | 总工期 | 50天 | 65天
|  |  | 完成投资 | 19.81万元 | 19.81万元
|  | 质量指标 | 项目成果全部合格 | 通过竣工验收 | 通过竣工验收
|  |  | 项目合格率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按照工作进度计划完成 | 2016年11月竣工 | 2016年11月竣工
|  | 成本指标 | 预算下达资金 | 19.81 | 19.81
指标2：
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 拓宽农牧民就业年均纯收入 | 有效提高 | 有效提高
|  | 社会效益指标 | 农牧民办事效率 | 有效改进 | 有效改进
|  |  | 人民生活水平提高 | 有效保障 | 有效保障
|  |  | 农村村容村貌整洁度高 | 整洁度高 | 整洁度高
|  | 生态效益指标 | 促进改善项目区环境质量改善 | 有效改进 | 有效改进
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 生态环境可持续发展 | 有效促进 | 有效促进
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | ＞90% | ＞90%