## Sheet1
新疆巴州和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称： |  |  | 巴润哈尔莫敦镇哈尔乌苏村新建农贸市场项目
预算单位 |  |  | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 13.44 | 执行数： | 13.44
| 其中：财政拨款 |  | 13.44 | 其中：财政拨款 | 13.44
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 为进一步壮大村集体经济，和静县人大、政法委驻哈尔乌苏村“访惠聚”工作队协助巴润哈莫敦镇哈尔乌苏村委会，现已开工建设小型农贸市场（在巴润哈莫敦镇老市场内建设9间门面房），收取租赁费，增加村集体收入，可以为进一步提高村集体经济收入，增强为民服务能力，提高村“两委”威信，利用2018年“访惠聚”项目资金建设农贸市场，每年可增加村集体经济收入4.5万元左右。 |  |  | 利用2018年“访惠聚”项目资金建设农贸市场，每年可增加村集体经济收入4.5万元左右。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设面积 | 450平方米、9间门面房 | 450平方米、9间门面房
|  |  | 增加村集体收入 | 4.5万元/年 | 4.5万元/年
|  |  | 完成投资 | 45万元 | 45万元
|  | 质量指标 | 项目完成进度 | 30% | 30%
|  |  | 资金支付及时率 | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按照工作进度计划完成 | 2018年完成30% | 2018年完成30%
|  |  | 总工期 | 100天 | 100天
|  | 成本指标 | 预算下达资金 | 13.44万元 | 13.44万元
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 村集体收入 | 有效提高 | 有效提高
|  | 社会效指标 | 增加人员就业 | 有效改进 | 有效改进
|  | 生态效益指标 | 促进改善项目区环境质量改善 | 有效改进 | 有效改进
|  | 可持续影响指标 | 村集体收入可持续发展 | 有效促进 | 有效促进
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | ≥95% | ≥95%