## Sheet2
新疆维吾尔自治区巴州和静县巴润哈尔莫敦镇移民补助项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称： |  |  | 和静县巴润哈尔莫墩镇工业街社区文化广场绿化、硬化项目
预算单位 |  |  | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 19.81 | 执行数： | 19.81
| 其中：财政拨款 |  | 19.81 | 其中：财政拨款 | 19.81
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 使社区群众文化活动丰富多彩。文化广场建设包括土方换填、道理硬化、广场绿化、亮化、健身器材安装等工程。文化广场的开设使新时代农民积极健身的良好形象，努力提高民生工程形象，提高群众的知晓率、满意度，文化活动场所建设为社区组织群众文化活动、改善社区环境、促进群众全民健身搭建了平台。 |  |  | 使社区群众文化活动丰富多彩。文化广场建设包括土方换填、道理硬化、广场绿化、亮化、健身器材安装等工程。文化广场的开设使新时代农民积极健身的良好形象，努力提高民生工程形象，提高群众的知晓率、满意度，文化活动场所建设为社区组织群众文化活动、改善社区环境、促进群众全民健身搭建了平台。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设规模 | 2488平方米 | 2488平方米
|  |  | 总工期 | 50天 | 65天
|  |  | 完成投资 | 19.81万元 | 19.81万元
|  | 质量指标 | 项目成果全部合格 | 通过竣工验收 | 通过竣工验收
指标2：
|  | 时效指标 | 按照工作进度计划完成 | 2016年11月竣工 | 2016年11月竣工
|  | 成本指标 | 预算下达资金 | 19.81 | 19.81
指标2：
……
| 项目效果指标 | 经济效益 | 拓宽农牧民就业年均纯收入 | 有效提高 | 有效提高
指标
……
|  | 社会效益 | 农牧民办事效率 | 有效改进 | 有效改进
|  | 指标 | 人民生活水平提高 | 有效保障 | 有效保障
|  |  | 农村村容村貌整洁度高 | 整洁度高 | 整洁度高
|  | 生态效益 | 促进改善项目区环境质量改善 | 有效改进 | 有效改进
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响 | 生态环境可持续发展 | 有效促进 | 有效促进
|  | 指标 | 指标2：
……
……
| 满意度 | 满意度指标 | 农民满意度 | ＞90% | ＞90%
| 指标 |  | 指标2：
……
……

## Sheet1
新疆维吾尔自治区巴州和静县巴润哈尔莫敦镇水利移民路灯项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称： |  |  | 和静县巴润哈尔莫墩镇移民补助及拜勒其尔村路灯项目
预算单位 |  |  | 和静县巴润哈尔莫敦镇人民政府
预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 29.53 | 执行数： | 29.53
| 其中：财政拨款 |  | 29.53 | 其中：财政拨款 | 29.53
| 其他资金 |  |  | 其他资金
年度目标完成情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标
| 通过实施拜勒其尔村路灯项目：使我镇水库移民安置点群众晚上出行方便，文化活动丰富多彩。太阳能灯安装及移民生活补助，努力提高民生工程形象，提高群众的知晓率、满意度，路灯建设为村级组织群众文化活动、改善环境、促进群众生活质量提高搭建了平台。 |  |  | 拜勒其尔村路灯项目投资18.66万元，安装路灯36盏，使我镇水库移民安置点群众晚上出行方便，文化活动丰富多彩。太阳能灯安装及移民生活补助，努力提高民生工程形象，提高群众的知晓率、满意度，路灯建设为村级组织群众文化活动、改善环境、促进群众生活质量提高搭建了平台。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述）
| 项目完成指标 | 数量指标 | 安装路灯数量 | 36盏 | 36盏
|  |  | 移民补助人数 | 372人 | 372人
|  |  | 完成投资 | 29.53万元 | 29.53万元
|  | 质量指标 | 项目成果全部合格 | 通过竣工验收 | 通过竣工验收
|  | 时效指标 | 按照工作进度计划完成 | 2018年10月竣工 | 2018年10月竣工
|  |  | 资金支付及时率 | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 路灯单价 | ≤0.5万元/盏 | ≤0.5万元/盏
|  |  | 移民补助标准 | 600元/人 | 600元/人
| 项目效果指标 | 经济效益指标 | 移民幸福指数 | 有效提高 | 有效提高
|  | 社会效益指标 | 移民补助保障 | 有效改进 | 有效改进
|  |  | 人民生活水平提高 | 有效保障 | 有效保障
|  |  | 农村村容村貌整洁度高 | 整洁度高 | 整洁度高
|  | 生态效益指标 | 促进改善项目区环境质量改善 | 有效改进 | 有效改进
|  | 可持续影响 | 生态环境可持续发展 | 有效促进 | 有效促进
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农民满意度 | ≥95% | ≥95%