## 27个项目
和静县2025年中央、自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目备案表
序号 | 项目库 编号 | 项目名称 | 项目类别 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 建设 性质 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设 单位 | 建设 规模 | 资金规模及来源 | [12 empty] | 项目主管部门 | 责任人（建设单位） | 带动脱贫户数 | 利益联结机制 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[13 empty] | 合计 | 衔接资金 | [7 empty] | 自治州财政衔接资金 | 地方政府债券资金 | 县市财政衔接资金 | 其他资金
[14 empty] | 小计 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场 | 自治区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴
合计 |  |  | 27 | [9 empty] | 7561 | 7467 | 4792 | 889 | 765 | 126 | 0 | 0 | 895 | 0 | 0 | 0 | 94
1 | HJ2025012 | 2025年和静县和静镇农作物晒场建设以工代赈项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县和静镇巩哈尔村、克再村、阿力腾布鲁克村、夏尔布鲁克村、查汗通古村 | 建设晾晒场16000平方米，结构为混凝土，厚度0.15米，砂石垫层0.5米，及配套附属设施。项目总投资289万元。 | 平方米 | 16000 | 289 | 289 |  | 289 | [9 empty] | 和静县农业农村局 | 惠满发、巴力江·牙生 | 35 | 该项目实施后，可有效改善秋收季节晾晒农作物的环境，减少农作物产量的损失，增加农民经济收入。项目受益脱贫户及监测户35户及其它一般农户受益,开发公益性岗位人数1人。 | 该项目建成后，可以完善农业基础设施，补齐了农业配套设施短板，解决了农民农作物晾晒难问题,提高农产品质量和单位产值。项目受益脱贫户及监测户35户,开发公益性岗位人数1人。该项目工程预计使用10年。项目资产归村集体所有。由村委会和村民小组共同负责后期管理维护。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 和静镇
2 | HJ2025020 | 2025年和静县哈尔莫敦镇才干布鲁克村农作物晒场建设以工代赈项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县哈尔莫敦镇才干布鲁克村 | 在才干布鲁克村新建晒场1座及配套相关附属设施，晒场面积共计15300平方米，混凝土结构，厚度0.15-0.2米（含垫层、夯实等），配套修建农村道路及相关附属设施不少于0.7公里，项目总投资260万元。 | 平方米 | 15300 | 260 | 260 |  | 260 | [9 empty] | 和静县农业农村局 | 包志强、艾沙江·买买提 | 25 | 该项目的实施，可有效改变秋收季节晾晒农作物的环境，减少农作物产量的损失，提高作物质量，全村200户农户受益（包括25户脱贫户及监测户）,开发公益性岗位人数1人。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 该项目的实施，完善了农业基础设施，补齐了农业配套设施短板，提高农产品质量和单位产值，解决了农民农作物晾晒难问题。全村200户农户受益（包括25户脱贫户及监测户）,开发公益性岗位人数1人。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 哈尔莫敦镇
3 | HJ2025021 | 2025年和静县哈尔莫敦镇农作物晒场建设以工代赈项目（一期） | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县哈尔莫敦镇海迪克村、乃仁哈尔村 | 在海迪克村、乃仁哈尔村新建晒场2座及配套相关附属设施，晒场面积共计20000平方米，混凝土结构，厚度0.15-0.2米（含垫层、夯实等），配套修建农村道路及相关附属设施不少于1公里，项目总投资340万元。 | 平方米 | 20000 | 340 | 340 |  | 340 | [9 empty] | 和静县农业农村局 | 包志强、艾沙江·买买提 | 71 | 该项目的实施，可有效改变秋收季节晾晒农作物的环境，减少农作物产量的损失，提高作物质量，500户村民受益（其中受益脱贫户监测户户数71户）,开发公益性岗位人数1人。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 该项目的实施，完善了农业基础设施，补齐了农业配套设施短板，提高农产品质量和单位产值，解决了农民农作物晾晒难问题。500户村民受益（其中受益脱贫户监测户户数71户）,开发公益性岗位人数1人。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 哈尔莫敦镇
4 | HJ2025026 | 2025年和静县额勒再特乌鲁乡乡村旅游及配套设施采购项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 额勒再特乌鲁村返修桥村委会 | 额勒再特乌鲁村村委会购置蒙古包20顶及相关附属配套设施(直径6米，采用30厘米高防腐木底座，内设卫生间），新建2座50立方米的化粪池，工程造价160万元，项目其他相关费用1.6万元。总投资161.6万元。 | 顶/座 | 20/2 | 161.6 | 161.6 |  |  | 161.6 | [8 empty] | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | 董磊、阿木吉力特 | 10 | 该项目的实施将有效促进乡村旅游服务业发展，依靠我县优美的自然风景资源，带动牧民加入家乡旅游业，转变传统游牧生活方式，早日踏入第三产业，发挥旅游产业带动作用，为脱贫户、监测户提供就近的就业岗位1-3个，（优先雇佣脱贫户及监测户），当地牧民也可以在售货车上销售畜牧副产品增加收入。项目建成后由村股份经济合作社承租或转租，优先承包给脱贫户，收益不低于项目总投资的5%，收益的70%用于壮大村集体经济，收益的30%用于动态扶持10户脱贫户、监测户。资产归各村集体所有；由村股份经济合作社承包方落实日常管护工作。 | 该项目的实施将有效促进乡村旅游服务业发展，依靠我县优美的自然风景资源，带动牧民加入家乡旅游业，转变传统游牧生活方式，早日踏入第三产业，发挥旅游产业带动作用，为脱贫户、监测户提供就近的就业岗位，（优先雇佣脱贫户及监测户），当地牧民也可以在售货车上销售畜牧副产品增加收入。项目建成后由村股份经济合作社承租或转租，优先承包给脱贫户，收益不低于项目总投资的5%，收益的70%用于壮大村集体经济，收益的30%用于动态扶持10户脱贫户、监测户。资产归各村集体所有；由村股份经济合作社或督促承包方落实日常管护工作。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 额勒再特乌鲁乡
静党农领办发〔2024 〕19号
5 | HJ2025025 | 2025年额勒再特乌鲁乡古尔温吐勒尕村牛羊肉分割加工配套设备及速冻库、冷冻库项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 额勒再特乌鲁乡古尔温吐勒尕村 | 采购牛羊肉分割加工配套设备及冷藏车1套约15万元，改造速冻库1座，面积20平米，15万元；改造冷冻库1座，面积20平米，约19万元。总投资49万元。 | 套/座 | 2025-01-02 | 49 | 49 |  |  | 49 | [8 empty] | 和静县农业农村局 | 董磊、阿木吉力特 | 10 | 该项目的实施，可促进牧区村提升经济发展水平，壮大村集体经济，增强村集体自我发展能力。项目建成后，由村集体股份合作社经营，收益不低于项目总投资的5%，收益的70%用于壮大村集体经济，收益的30%用于动态扶持10户脱贫户、监测户。项目资产归属村集体所有,村委会进行监督，由经营方负责承租期内维修及后期管护。 | 项目建成后，可带动劳动力就业1-2人，壮大村集体经济，农牧民增收致富。项目建成后，由村集体股份合作社经营，收益不低于项目总投资的5%，收益的70%用于壮大村集体经济，收益的30%用于动态扶持10户脱贫户、监测户。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 额勒再特乌鲁乡
6 | HJ2025023 | 2025年和静县协比乃尔布呼镇温室建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村 | 2025年3月开工新建温室7座、含供水供电、卷帘机、水泵、水肥一体化设备、物联网设备等配套设施，每座约1155平方米工程造价 246.61万元，项目其他相关费用2.29万元，总投资 248.9万元。 | 座 | 7 | 248.9 | 248.9 |  |  | 248.9 | [8 empty] | 和静县农业农村局 | 刘雪峰、刘洋 | 13 | 该项目建成后，进一步完善协村农业基础设施。每座大棚年收益不低于1.8万元。收益资金80%用于壮大村集体经济，20%用于动态扶持不少于10户脱贫户、监测户，3年后收益全部用于壮大村集体经济。可带动脱贫户或监测户5户就业并每年预计增收5000元以上；项目建成后由村股份经济合作社自营或优先承包给脱贫户，项目资产归属村集体所有。村委会进行监督，由经营方负责承租期内维修及后期管护。 | 该项目的实施，可促进示范村提升经济发展水平，完善村农业基础设施，补齐农业配套设施短板。建设7座钢结构大棚,均为钢结构砖墙大棚。项目建成后，由项目建成后由村股份经济合作社自营或优先承包给脱贫户、监测户，每年每座温室承租费不低于1.8万，后期租金随市场价变化，最低不低于银行同期利率。收益资金80%用于壮大村集体经济，20%用于动态扶持不少于10户脱贫户、监测户，3年后收益全部用于壮大村集体经济。可带动脱贫户或监测户3户就业并每年预计增收5000元以上；资产归属：项目资产归属村集体（村股份经济合作社）所有。由村委会监督承包方落实日常后期管护工作。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 协比乃尔布呼镇
7 | HJ2025010 | 2025年和静县和静镇查汗通古村温室大棚建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静镇查汗通古村 | 新建钢架日光温室大棚6座(包含地基建设、含供水供电、卷帘机、水泵、水肥一体化设备等配套设施），总建设面积14亩，工程造价269.7万元，其他相关费用2.5万元，总投资272.2万元。 | 座 | 5 | 272.2 | 272.2 |  |  | 272.2 | [8 empty] | 和静县农业农村局 | 惠满发、巴力江·牙生 | 10 | 项目建成后由村股份经济合作社自营或优先承包给脱贫户、监测户，每年每座温室收益不低于2.3万，后期租金随市场价变化，最低不低于银行同期利率。收益资金80%用于壮大村集体经济，20%用于动态扶持不少于10户脱贫户、监测户，2年后收益全部用于壮大村集体经济。可带动脱贫户或监测户2户就业并每年预计增收3000元以上；项目资产归属村集体（村股份经济合作社）所有。由村委会监督承包方落实日常后期管护工作。 | 该项目的实施，可促进示范村提升经济发展水平，完善村农业基础设施，补齐农业配套设施短板。建设6座钢结构温室大棚。项目建成后由村股份经济合作社自营或优先承包给脱贫户、监测户，每年每座温室收益不低于2.3万，后期租金随市场价变化，最低不低于银行同期利率。收益资金80%用于壮大村集体经济，20%用于动态扶持不少于10户脱贫户、监测户，2年后收益全部用于壮大村集体经济。可带动脱贫户或监测户2户就业并每年预计增收3000元以上；项目资产归属村集体（村股份经济合作社）所有。由村委会监督承包方落实日常后期管护工作。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 和静镇
8 | HJ2025007 | 2025年新疆巴州乌拉斯台农业发展有限公司种粮仓储建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 协比乃尔布呼镇 | 建设2座装配式钢板仓及附属设施，库容共计3000吨，总投资220万元。 | 座 | 2 | 220 | 126 |  |  |  | 126 | [6 empty] | 94 | 和静县农业农村局 | 欧阳宏嵩、马·马来 | 1 | 该项目的实施后，将极大推动公司种业产业发展，提升种粮的品质，达到农户种粮增收的目的，同时为本县域种业发展提供相关经验。 | 该项目的实施能够提升群众种粮积极性，预计可存储4000亩粮食，约100户，提升种粮品质，达到群众种粮增收的目的。同时提供至少1个就业机会，就业岗位优先考虑乡镇内脱贫户、监测户等困难群众。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 农业农村局
9 | HJ2025006 | 2025年和静县小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县12个乡镇 | 2025年度为全县脱贫户和边缘易致贫户小额信贷贴息，预计贴息金额320万元。通过发放小额信贷贴息，帮助脱贫户和边缘易致贫户发放产业，开展经营服务等，促进脱贫户增收致富，助力乡村振兴。 | 万元 | 320 | 320 | 320 | 320 | [10 empty] | 和静县农业农村局 | 欧阳宏嵩、马·马来 | 2200 | 对符合政策要求的脱贫户和边缘易致贫户小额信贷机械能贴息，减轻农户资金压力，推进脱贫户及边缘易致贫户发展产业，充分发挥小额信贷资金在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中发挥作用。预计受益脱贫户2200户，根据实际申请情况确定。 | 对符合政策要求的脱贫户及边缘易致贫户小额信贷进行贴息，通过贴息，鼓励脱贫户发展产业，贷款用于发展种植、养殖、经营服务等产业，激发脱贫户内生动力，发展产业增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，计划2025年度贴息320万元。预计受益脱贫户2200户，根据实际申请情况确定。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 农业农村局
10 | HJ2025009 | 2025年和静县发展产业到户项目 | 其他 | 其他 | 到户产业以奖代补 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县12个乡镇 | 对全县范围内纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象（重点扶持监测对象家庭及人均纯收入1.5万元以下脱贫户），饲养肉牛、肉羊，种植辣椒、番茄，发展庭院经济等，给予适当补助（对当年已获得财政资金扶持的项目在同一环节不再重复补助），项目实施完一批验收一批，实际金额以帮扶对象申请为准，如整体申报资金高于安排资金，补助金额按户同比例下浮预计补贴3000户1600万元。 | 户 | 3000 | 1600 | 1600 | 1600 | [10 empty] | 和静县农业农村局 | 欧阳宏嵩、马·马来 | 3000 | 对符合政策要求的监测对象家庭及脱贫户通过实施产业到户项目稳定增收致富，鼓励发展产业，激发农户内生动力，发展产业增收致富，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果、防止发生规模性返贫底线奠定基础。计划补贴1600万元。根据实际申请情况确定。 | 对全县范围内纳入全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统管理，有发展条件、发展愿望的帮扶对象（重点扶持监测对象家庭及人均纯收入1.5万元以下脱贫户），种植辣椒、番茄，饲养肉牛、肉羊，发展庭院经济等,给予适当补助（对当年已获得财政资金扶持的项目在同一环节不再重复补助）补助金额1600万元。通过政策来引导和鼓励农村脱贫户（含监测对象家庭）发挥以奖代补激励作用，引导鼓励脱贫人口和监测对象家庭发展产业促增收，受益乡镇12个，受益脱贫户、监测户不低于3000户，根据实际申请情况确定。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 农业农村局
11 | HJ2025013 | 2025年和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尕尔村温室建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县巴润哈尔莫敦镇阿尔孜尕尔村 | 新建温室9座、每座约2.15亩（含附属设施供电供水、棚膜固定设施、电动卷被机等等），建设总面积约12887平方米，工程造价381.2万元，相关其他费用3.8万元，总投资385万元。 | 座 | 9 | 385 | 385 | 385 | [10 empty] | 和静县农业农村局 | 欧阳宏嵩、马·马来 | 7 | 该项目实施后，不仅用于育苗，也可以用于果蔬种植、花卉种植等领域 ，引进种植新品种的种植，就业岗位优先考虑有能力的脱贫户、监测户，重点考虑收入下降人员，不断增强各族群众的幸福感、获得感，从而提高监测户、脱贫户和一般农户满意度，该项目可使5户10人脱贫户受益，同时使2户11人监测户受益。 | 整合现有资源，打造成种植、观光、互动为一体的产业集合体，带动产业发展，助力当地经济发展，壮大村集体经济，增加脱贫户、监测户收入，该项目可使5户10人脱贫户受益，同时使2户11人监测户受益。由有资质的企业、合作社、种植大户经营，年收益不低于总投入资金6%，收益资金的80%用于继续壮大村集体经济、20%用于每年动态扶持收入低的脱贫户、监测户。预计可提供5个以上就业岗位。资产归村集体所有，村委会进行监督，由承包人负责承租期内维修及后期管护。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 农业农村局
12 | HJ2025024 | 2025年和静县协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村番茄采收机采购项目 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村 | 购买一台番茄采收机，功率在221千瓦时以上，采收每小时不少于80吨，总投资225万元。 | 辆 | 1 | 225 | 225 | 225 | [10 empty] | 和静县农业农村局 | 刘雪峰、刘洋 | 20 | 该项目的实施，可有效改变辖区脱贫户群众发展农业生产，解决秋收季节番茄采收难的问题，减少农作物产量的损失，增加脱贫户和一般群众的经济收入。可提供2个就业岗位，村股份经济合作社经营，年收益不低于总投资的8%，所得收益20%连续5年滚动扶持全村20户脱贫户、监测户，80%用于壮大村集体经济。 | 项目实施后，极大解决村民番茄采收难的问题，也可以制约其他采收机哄抬价格，可提供2个就业岗位，优先聘用本村脱贫户或监测户，村股份经济合作社经营，年收益不低于总投资的8%，所得收益20%连续5年滚动扶持全村20户脱贫户、监测户，80%用于壮大村集体经济。第6年开始所得收益全部用于壮大村集体经济。项目建成后资产归村集体所有，由经营方负责后期管理维护。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 协比乃尔布呼镇
13 | HJ2025089 | 2025年和静县和静镇阿力腾布鲁克村仓储冷链建设项目 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静镇阿力腾布鲁克村 | 新建砖混结构仓储冷链建设厂房2间，每间150平方米；采购其内部附属设施（制冷机组、冷风机等）；改造水、电及配套设施。工程造价99.1万元，项目其他相关费用0.9万元，总投资100万元。 | 间 | 2 | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 和静县农业农村局 | 惠满发、巴力江·牙生 | 20 | 该项目的实施，可以提升农产品冷藏保鲜能力，减少产后损失浪费，保障农产品品质和安全，项目建成后，由村委会自主经营，收益不低于项目总投资的6%，收益的60%用于壮大村集体经济，40%用于动态扶持不少于20户脱贫户、监测户，两年后收益全部用于壮大村集体经济。项目资产归属村集体所有。由村委会负责管护和维修。 | 该项目实施后，可以壮大村集体经济，增加脱贫户及监测户收入，每年收益不低于项目总投资的6%，收益资金60%用于壮大村集体经济，40%用于动态扶持不少于20户脱贫户、监测户，两年后收益全部用于壮大村集体经济。由村委会负责管护和维修。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 和静镇
14 | HJ2025036 | 2025年和静县阿拉沟乡牲畜养殖配套设施建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 阿拉沟乡夏尔尕村 | 在德代沟草场新建药浴池1座及附属设施。其中混凝土结构药浴池约90平方米，钢管制圈舍1座约260平方米，配套钢结构圈舍门4个。工程造价22.1万元，前期费用0.2万元，共需要资金22.3万元。 | 座 | 2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | [10 empty] | 和静农业农村局 | 张海涛、红格尔 | 62 | 项目实施后，解决全村牧民牲畜药浴问题，提高牲畜成活率，增加收入。62户脱贫户、监测户及其他一般农户受益。 | 牲畜药浴池建成后，一方面能预防牲畜疾病，另一方面能在一定程度上保证牧民的收入，做好疫病防治工作是重中之重。按时保质、保量完成药浴工作，为群众增产增收打下坚实的基础。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管护工作。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 阿拉沟乡
15 | HJ2025031 | 2025年和静县克尔古提乡浩尔哈特村露营基地建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 克尔古提乡浩尔哈特村 | 购买安装蒙古包10座，配套内设卫生间及附属设施（包含卫生间，防潮木地板，马桶，热水器，花洒，洗脸池，圆头床头柜，蒙古包配套电线、灯，插座、开关、小配电箱，供水，排水，），直径6米。采购建设100kva变压器及配套设施，配套铺设1000米上下水管及配套设施，底座铺设1800平方米防腐木地台，每项目总造价228.2万元。项目其他费用2.28万元，合计投入资金230.5万元。 | 座 | 10 | 230.5 | 230.5 | 230.5 | [10 empty] | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | 郭建龙、青格乐 | 104 | 该项目建成后，有效促进了本村旅游业的发展，提升 了旅游服务水平和质量，并通过向游客提供露营服务，从而扩大了游客综合体验，同时露营区建成后周边可衍生发展其他旅游相关服务，从而带动本村脱贫群众，进而加入到发展旅游服务产业中来。项目建成后由村股份经济合作社承租或转租，优先承包给脱贫户，承包费不低于项目总投资的6%，收益的60%用于壮大村集体经济以及用于项目设施的维护，40%收益部分将动态扶持不少于10户脱贫户及监测户。同时提供1-2个就业岗位，受益脱贫户数104户，受益脱贫人口数274人。 | 该项目建成后，有效促进了本村旅游业的发展，提升 了旅游服务水平和质量，并通过向游客提供露营服务，从而扩大了游客综合体验，同时露营区建成后周边可衍生发展其他旅游相关服务，从而带动本村脱贫群众，进而加入到发展旅游服务产业中来。该项目承包费不低于项目总投资的6%，收益的60%用于壮大村集体经济以及用于项目设施的维护，40%收益部分将动态扶持不少于10户脱贫户及监测户。由村委会监督经营方负责承租期内管护和维修。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 克尔古提乡
16 | HJ2025033 | 2025年和静县巴音郭楞乡巴音郭楞村乡村旅游项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 巴音郭楞乡巴音郭楞村 | 巴音郭楞村安装购置旅游木屋10间，长14米、宽8米，面积112平方米，配套底座、内设卫生间及其内部附属设施、上下水管网及化粪池。总投入资金263.2万元。 | 公里/平方米/座 | 5/16000/4 | 263.2 | 263.2 | 263.2 | [10 empty] | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | 才登、王树 | 20 | “村委会+特色民宿+农户”的经营模式的利益联结，优先承租给有经营意愿的脱贫户及本乡牧民，通过经营特色民宿带动帮扶牧民发展旅游业，增加收入。同时为有就业意愿的脱贫户提供就业岗位2-3个，预计全面增收2万元，所获收益的80%用于壮大村集体经济，20%用于动态扶持脱贫户20户。 | 该项目的实施将有效促进乡村旅游业发展，依靠我乡独库公路自然资源，带动有发展意愿的脱贫户加入家乡旅游业，引导牧民树立全域发展理念、转变传统游牧生活方式推进旅游发展产业。发挥旅游产业带动作用，为脱贫户提供2-3个就业岗位。项目建成后由村股份经济合作社承租或转租，优先承包给有意愿经营的脱贫户及本乡牧民，收益率不低于项目总投资5%，所获收益的80%用于壮大村集体经济，20%用于动态扶持脱贫户20户。资产归村集体所有；由村股份经济合作社监督承包方日常管护工作。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 巴音郭楞乡
17 | HJ2025065 | 2025年协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村人居环境改造项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 协比乃尔布呼镇协比乃尔布呼村 | 在协比乃尔布呼村5组、6组、8组新建污水处理池约1座、新建de315 HDPE排水管道管网约3700米，建设日处理100方提升泵站1座，化粪池1座，检查井约95座等配套设施，工程包含管道填埋、土地平整、路面修复等，工程造价500万元，项目其他相关费用5万元。总投资505万元。 | 套 | 1 | 505 | 505 | 505 | [10 empty] | 和静县农业农村局 | 刘雪峰、刘洋 | 43 | 该项目实施后能够激发全村群众主动改善生活居住条件动力，推进庭院整治，从而实现“美丽我家、美丽我院”；改善村级公共卫生环境，提高群众的居住舒适感、幸福感，同时为全面推进乡村振兴奠定基础 | 社会效益：该项目实施后能够改善144户村民生活居住条件，改善村级公共卫生环境，提高群众的居住舒适感、幸福感，同时为全面推进乡村振兴奠定基础。该项目受益群众92户412人（其中脱贫户32户149人、监测户11户47人）资产归属及后期管护：项目建成后资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 协比乃尔布呼镇
18 | HJ2025037 | 2025年巩乃斯镇巩乃斯郭勒村旅游基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村 | 木栈道（2米宽）1800米，木栈道平台1000平方米。玻璃钢化粪池6座。建设太阳能照明设施80盏，其中：6米高30盏；3米高50盏。建设供水管网2500米。建设排水管网2500米。建设台变供电设施（油浸式变压器2套、线路、室外电箱）等，配套危险物收集池。项目工程造价389.5万元，项目其他相关费用3.5万元，总投资393万元。 | 米/盏/米/套 | 1800/80/2500/3 | 393 | 393 | 393 | [10 empty] | 和静县农业农村局 | 安骏、巴青 | 84 | 该项目实施后不断提升镇村旅游基础设施建设，提升旅游品质和服务，让更多的牧民参与旅游业发展，提供更多的创业和就业机会，从而持续增加收入。同时有效保护环境，让牧民群众在干净整洁的环境中生产生活，不断提高牧民群众获得感、幸福感。受益84户，资产归村集体所有，由村股份经济合作社负责后期管护工作。 | 该项目的实施将有效促进巩乃斯郭勒村乡村旅游业发展，提升旅游基础建设，有效规范全镇牧家乐经营管理，由分散到统一管理经营，提升旅游品质和服务，增加牧民的旅游收入，同时减少分散经营对环境的破坏，改善环境，让牧民群众在干净整洁的环境中生产生活，不断提高牧民群众获得感、幸福感。受益84户，资产归村集体所有，由村股份经济合作社负责后期管护工作。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 巩乃斯镇
19 | HJ2025090 | 2025年和静县农村公路及附属工程建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县 | 新建农村道路约7公里，包含路基、路面及附属设施，新建2座桥梁，共计约100延米，包含桥涵及附属设施，工程造价约337.9万元，项目前期费6.9万元，总投资694.8万元。 | 公里 | 7 | 694.8 | 694.8 | 694.8 | [10 empty] | 和静县交通运输局 | 艾尼瓦尔·纳斯尔 | 60 | 通过实施该项目，为沿线农牧民出行提供便利的条件，方便了农牧产品运输，改善当地通行条件，促进农村资源经济的发展和改善村民的生活质量，有力推动当地旅游发展。加强通村公路各村内主干道相连接，巩固提升“四好农村路”建设，此外还能降低运输成本，对配合巴州地区制定新的发展计划的完成，尽早实现经济飞速发展、改善人民出行条件、加快资源开发和农副产品、鲜活物资的运输，促进沿线地区的经济发展有重要的意义。受益300余户，其中脱贫户及监测户60户，竣工验收完资产移交村集体所有，由村委会负责后期道路管护。 | 通过实施该项目，改善沿线乡镇通行条件，为沿线农牧民出行提供便利的条件，有利于加快农牧民增收，推动当地旅游业发展。受益300余户，其中脱贫户及监测户60户，竣工验收完资产移交村集体所有，由村委会负责后期道路管护。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 和静县交通运输局
20 | HJ2025046 | 2025年和静县机械设备采购项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 克尔古提乡 | 和静县克尔古提乡购买轮式装载机，额定载质量5.8吨，发动机功率170kw，最大崛起力185kn，斗容3-3.5m³，配备先导冷暖空调，价格（含税运保险）40万元。 | 台 | 1 | 40 | 40 | 40 | [10 empty] | 和静县农业农村局 | 郭建龙、青格乐 | 118 | 激发脱贫户、监测户参加相关技能培训积极性，不断增强各族群众的幸福感、获得感，从而提高监测户和脱贫户、一般农户满意度。 | 项目实施后每年在抗洪、种树挖坑、耕地修整、挖沟槽、应急、公益等事务上使用，从而减少村集体雇佣机械支出。通过该项目的实施后可促进村提升经济发展水平，增强村集体自我发展能力，由股份制经济合作社自主使用，雇佣驾驶员优先考虑本村有驾驶技能的脱贫户及监测户，项目资产归属村集体所有，由村委会及股份制经济合作社负责后期管护。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 克尔古提乡
21 | HJ2025082 | 2025年和静县易地扶贫搬迁政策性贷款还息项目 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 巴音布鲁克镇 | 用于易地扶贫搬迁政策性贷款还息。 | 万元 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | [10 empty] | 和静县发展和改革委员会 | 甘世兴 |  | 用于易地扶贫搬迁政策性贷款还息。 | 用于易地扶贫搬迁政策性贷款还息。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 和静县发展和改革委员会
22 | HJ2025083 | 2025年和静县健康饮茶项目 | 其他 | 其他 | 困难群众饮用低氧茶 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 乃门莫敦镇、阿拉沟乡、协比乃尔布呼镇、巴伦台镇、巩乃斯镇、巴音布鲁克镇、克尔古提乡、巴润哈尔莫敦镇 | 为乃门莫敦镇、阿拉沟乡、协比乃尔布呼镇、巴伦台镇、巩乃斯镇、巴音布鲁克镇、克尔古提乡、巴润哈尔莫敦镇3703户脱贫户及监测户发放低氟边销茶（茯砖茶、黑砖茶等），每户计划发放不少于3公斤，每公斤不超过30元，共计33.3万元。以实际采购价格为准。 | 户 | 3703 | 33.3 | 33.3 |  |  | 33.3 | [8 empty] | 和静县民族宗教事务局 | 龚亚辉 | 3703 | 充分发挥中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务资金）作用，积极开展对困难群众“健康饮茶补助”活动，解决困难群众生活需要。 | 为乃门莫敦镇、阿拉沟乡、协比乃尔布呼镇、巴伦台镇、巩乃斯镇、巴音布鲁克镇、克尔古提乡、巴润哈尔莫敦镇3703户脱贫户及监测户发放低氟边销茶（茯砖茶、黑砖茶等）。做好低氟边销茶推广普及宣传工作，切实让“低氟茶才是健康茶”“喝茶就喝低氟茶”等观念深入人心，家喻户晓。围绕“茶叶市场流通监管”和“健康饮茶习惯培养”两个关键，大力推广健康茶，引导各族群众形成健康科学的饮茶习惯，为满足人民群众日益增长的健康需求奠定坚实基础。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 民宗局
23 | HJ2025027 | 2025年额勒再特乌鲁乡古尔温吐勒尕村壮大村集体经济项目 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 额勒再特乌鲁乡古尔温吐勒尕村 | 成年泌乳奶牛荷斯坦牛奶牛54头，每头2万元，项目投入资金108万元。 | 54 | 头 | 108 | 108 | [6 empty] | 108 |  |  |  |  | 和静县农业农村局 | 董磊、阿木吉力特 |  | 该项目的实施，有利于提高乳制品业发展，每年收取总投资5-8%（其中70%用于壮大村集体经济，30%用于动态扶持脱贫户及监测户），壮大村集体，增加脱贫户、监测户收入，有助于增加村民家庭收入，推进乡村治理进程。 | 该项目的实施，引进优质品种奶牛，推进发展农牧业发展，更是有利于提高乳制品业发展，由有资质的企业、养殖合作社、养殖大户经营，每年收取总投资5-8%（其中70%用于壮大村集体经济，30%用于动态扶持脱贫户及监测户），有助于创造更多就业机会，增加村民家庭收入。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 额勒再特乌鲁乡
24 | HJ2025038 | 2025年和静县巩乃斯镇旅游建设项目 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村、阿尔先郭勒村、浩伊特开勒德村 | 购买钢木结构特色蒙古包51座，其中：巩乃斯郭勒村购买蒙古包14座、浩伊特开勒德村购买蒙古包17座、阿尔先郭勒村购买蒙古包20座。每座蒙古包配套底座、内设卫生间及其供排水、电线、灯等附属设施，其中：直径5.5米的39座；直径7米双层的7座；直径8米的3座；直径10米的2座。项目总投资338万元。 | 座 | 51 | 338 | 338 | [6 empty] | 338 |  |  |  |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 | 安骏、巴青 | 30 | 通过经营特色民宿带动扶持牧民发展旅游业，增加牧民收入。为有就业意愿的牧民提供3-5个就业岗位，预计全年增收5000元左右，项目建成后由村股份经济合作社经营或转租，如转租优先考虑脱贫户、监测户及本地牧民，收益率不低于项目投资的6%以上，收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于动态扶持30脱贫户及监测户。 | 该项目的实施有利于促进乡村旅游业发展，提升旅游品质，引导更多牧民树立全域旅游理念，大力发展旅游产业，不断增加旅游收入比重。项目建成后由村股份经济合作社经营或转租，如转租优先考虑脱贫户、监测户及本地牧民，收益率不低于项目总投资的6%，收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于动态扶持30户脱贫户及监测户。资产归村集体所有，负责督促承包方落实日常管护工作。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 巩乃斯镇
25 | HJ2025074 | 2025年和静县巩乃斯镇旅游环保厕所建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县巩乃斯镇巩乃斯郭勒村 | 在巩乃斯林场购买卫生环保厕所2座（8蹲位），各配套50立方米化粪池1座（粪污通过镇环卫所吸污车定期清理）。每座造价38万元。总投资76万元。 | 座 | 2 | 76 | 76 | [6 empty] | 76 |  |  |  |  | 和静县农业农村局 | 安骏、巴青 | 30 | 该项目建成后，完善了巩乃斯基础设施，有效改善巩乃斯郭勒村周边环境，为当地群众及游客出行提供便利，改善村容村貌，切实加快美丽宜居乡村建设步伐，不断增强群众的幸福感、获得感。该项目受益脱贫户、监测户30户。 | 该项目的实施，提高巩乃斯郭勒村旅游基础设施建设，促进乡村旅游业发展，为牧民及游客提供便利。提升旅游品质，营造整洁优美、舒适健康的环境，改善村容村貌，切实加快美丽宜居乡村建设步伐，不断增强群众的幸福感、获得感。资产归村集体所有，由村股份经济合作社负责后期管护工作。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 巩乃斯镇
26 | HJ2025043 | 2025年和静县公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 新建 | 2025.01 | 2025.12 | 和静县12个乡镇 | 在过渡期内当年对16岁以上60岁以下的脱贫劳动力（含监测对象）对转移就业有实际困难，创业及自谋职业能力较弱，家中无劳动收入的困难家庭成员进行过渡性安置，通过公益劳动享受就业岗位补贴按照(500元/人·月)的标准兑现。受益脱贫户及监测户599户1206人。 | 人 | 1206 | 361.8 | 361.8 | [6 empty] | 361.8 |  |  |  |  | 和静县农业农村局 | 各乡镇党委、政府主要负责人 | 599 | 该项目的实施，可以进一步加大对脱贫户、监测户的就业帮扶力度，更好巩固拓展就业工作成果，提升脱贫户、监测户工资性收入增幅，主要参与农村卫生清洁、道路维护、安全保卫、畜牧防疫、草原管护等公益劳动享受援助特设岗位补贴按照(500元/人·月)的标准兑现，受益脱贫户及监测户1206人，预计每年每人增加经济收入不少于3000元。 | 优先考虑脱贫户和监测户，激发脱贫户、监测户就业积极性。为就业困难劳动者通过转移就业或自谋职业等方式获得劳动报酬，增加收入。受益脱贫户及监测户1206人，预计每年每人增加经济收入不少于3000元。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 和静县农业农村局
27 | HJ2025044 | 2025年和静县脱贫人口、监测对象外出务工补贴项目 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 新建 | 2025.03 | 2025.1 | 和静县12个乡镇 | 计划补贴112名脱贫人口、监测对象外出务工交通补助费用，疆内跨地州1000元/人/年，预计总投资11.2万元。 | 人 | 112 | 11.2 | 11.2 | [6 empty] | 11.2 |  |  |  |  | 和静县农业农村局 | 欧阳宏嵩、马·马来 | 112 | 就业岗位优先考虑脱贫户和监测户，激发脱贫户、监测户就业积极性。通过提供就业岗位带动脱贫人口、监测对象112人，预计每年增加经济收入不少于3000元。 | 该项目的实施，可以进一步加大对脱贫人口、监测对象的就业帮扶力度，扩大外出务工人员规模，更好巩固拓展就业工作成果，提升脱贫人口、监测对象工资性收入增幅。 | 2024年11月8日 | 静党农领办发〔2024 〕19号 | 和静县农业农村局