和静县2019年财政专项扶贫资金（阿拉沟乡乌拉斯台查汗村道路硬化项目）绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

**1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。**

2019年和静县木道及桥梁建设项目330万元。

**2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。**

**1.本项目预计巴伦台镇为乌拉斯台村投资180万元在冬春草场布日呼斯台沟修建宽4米12公里牧道。**

**2.在巴音郭楞乡改扩建阿尔夏特村、奎克乌苏村牧道5公里，投入资金50万元。**

**3.阿拉沟乡阿拉沟村新建钢架结构桥梁1座，长30米，宽4米，投入资金100万元，受益建档立卡贫困户32户106人。**

二、绩效自评工作开展情况

**开展范围：**针对2019年和静县财政专项扶贫资金项目。

**对象：**和静县巴伦台镇乌拉斯台村、**巴音郭楞乡阿尔夏特村、奎克乌苏村、阿拉沟乡阿拉沟**村及收益贫困户。

**时间：**2019年12月

**方式：**采用查阅相关扶贫档案资料，实地查看项目建设情况等方式，针对扶贫资金使用情况、绩效目标完成情况，群众满意度等方式开展自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

**(一）资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

资金来源为中央新增财政专项扶贫资金，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

**巴伦台镇乌拉斯台村在冬春草场布日呼斯台沟修建宽4米12公里牧道，投入资金180万元。巴音郭楞乡改扩建阿尔夏特村、奎克乌苏村牧道5公里，投入资金50万元。阿拉沟乡阿拉沟村新建钢架结构桥梁1座，长30米，宽4米，投入资金100万元，受益建档立卡贫困户32户106人。**执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

（1）项目资金根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》（新扶贫领字[2017] 39号）、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶[2017] 32号）、《新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公示公告制度实施办法》（新扶贫领字[2018] 27号）等相关扶贫专项资金、扶贫项目管理办法执行，确保资金安全、项目发挥效益。

（2）根据自治区报账制管理办法的有关规定和要求，对2019年财政扶贫资金（发展资金）项目资金实施报账制。对于符合报账要求的，要及时拨付资金；对于不按要求实施报账的，坚决不予支付。

（3）强化绩效考核，严肃追责问责。按照中央和自治区相关政策、制度，管好、用好扶贫资金，不得浪费，更不能违法违规使用。对违法违规使用资金的，乡纪委将反馈至县纪律监委，进行追责问责。

**(二）绩效目标完成情况分析。**

（1）数量指标完成情况

项目绩效目标申报设定数量指标为2个。

数量指标的实际完成情况是：通过对比，可以得知本项目的预期值与实际完成值之间完全相符，本年度的数量指标全部圆满完成，数量指标完成率为100%。

（2）质量指标完成情况

项目绩效目标申报设定质量指标为1个，指标分别为项目验收合格率为100%。

通过项目申报与实际完成质量指标对比，可以得知本项目的预期值与实际完成值之间完全相符，本年度的质量指标全部圆满完成，质量指标完成率为100%。

（3）时效指标完成情况

按项目绩效目标申报设定项目开始时间2019年6月，结束时间2019年12月，符合绩效目标申报设定的时间，并且按照**《静扶办（2019）26号关于下达和静县2019年中央新增财政扶贫资项目计划的通知；（巴财农【2019】36号）关于下达2019年中央财政扶贫资金预算指标的通知，**补贴资金兑付及时放率为100%，时效指标完成率为100%。

（4）成本指标完成情况

项目绩效目标申报设定的4个成本指标：新建牧道长度补助标准15万元/公里、改扩建牧道补助标准10万元/公里、新建桥梁补助标准2.5万元/米、引桥补助标准2.5万元/米。本项成本指标全部完成，成本指标完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析

项目绩效目标申报设定社会效益指标为3个，指标分别为受益建档立卡贫困户数、受益建档立卡贫困人口数、解决贫困人口出行问题户数 。项目实际完成指标个数、指标与绩效目标申报设定的3项指标完全一致，社会效益指标完成率为100%。

（2）项目实施的可持续影响分析

按项目绩效目标申报设定的1项指标，项目持续时间10年，指标完成。可持续影响指标完成率为100%。

（三）满意度指标完成情况分析。

这些项目的实施很好的推动了扶贫帮困，让农牧民享受到各项扶贫措施带来的好处，解决了贫困户出行困难，牧民转场的实际困难，大大的加快了贫困户致富脱贫巩固提升的步伐，有资金支持和政策保障。通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施，2个服务对象满意度指标完成，受益贫困人口满意度项目区群众满意度满意度均≥95%以上。指标完成率为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目绩效目标均已完成。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

一）本项目涉及资金330万元，项目管理按照工程建设的具体分工原则，由扶贫开发领导小组牵头，定期召开例会，不断对资金的拨付、项目的进展、发现的问题等进行集体讨论反馈，所有例会均有会议纪要。

（二）绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。所有基础数据的采集、稽查和管理，资料来源和指标完成的情况都有与之相配套的批示文件和佐证材料，并且规定了各部门对数据的管理责任、绩效数据的采集流程、方法和规范、绩效数据稽查及奖惩等，对绩效数据作假行为严惩不贷，从而保证了绩效数据的真实、客观、有效。

根据以上方法，对本项目进行了评价工作，所有数据和佐证材料均由相关领导审核签批，并整理归档，以备后查。

通过自评本项目的总分数为100分。

2019年的扶贫项目做到了项目实施的事前、事中、事后的公示公开，也做到了绩效自评在县政府网、乡村公示栏的公示公开。