## 申报表
绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年和静县第一批旅游扶贫项目 |  | 项目负责人及 电话 | 胡春来 18999007879
主管部门 |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  | 实施单位 | 和静县巩乃斯镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 40
|  | 其中：财政拨款 |  | 2019年自治州财政专项扶贫资金40
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：购买20顶蒙古包，发展旅游业（牧家乐），每顶蒙古包预计投入20000元（其中包括：蒙古包、板床、电视、被褥和其他设施），预计共投资40万元。 目标2：通过项目的实施，采取合作社统一管理或对外承包的方式统一管理，每年按10%进行分红，扶持贫困户17户51人，带动增加贫困人口全年总收入1.56万元，改善贫困户生活生产条件，提高收入，更好的服务旅游，增加贫困户就业渠道，达到稳定脱贫的条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 采购蒙古包套数 |  |  | ≥20套
|  | 质量指标 | 采购验收合格率 |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100%
|  |  | 项目开工时间 |  |  | 2019-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2019-09-01
|  | 成本指标 | 采购蒙古包补助标准 |  |  | ≤2万元/套
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  |  | ≥1.56万元
|  | 社会效益 指标 | 增加接待旅客数量 |  |  | ≥3200人
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 |  |  | ≥17户
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  |  | ≥51人
|  | 可持续影响指标 | 项目收益年限 |  |  | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 项目区群众满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 游客满意度 |  |  | ≥93%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。

## 自评表
附1-3
绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 2019年和静县第一批旅游扶贫项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 胡春来 18999007879
主管部门 |  |  | 和静县文化体育广播电视和旅游局 |  |  | 实施单位 | 巩乃斯镇人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 40 |  | 40 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 40 |  | 2019年自治州财政专项扶贫资金 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 目标1：购买20顶蒙古包，发展旅游业（牧家乐），每顶蒙古包预计投入20000元（其中包括：蒙古包、板床、电视、被褥和其他设施），预计共投资40万元。 目标2：通过项目的实施，采取合作社统一管理或对外承包的方式统一管理，每年按10%进行分红，扶持贫困户17户51人，带动增加贫困人口全年总收入1.56万元，改善贫困户生活生产条件，提高收入，更好的服务旅游，增加贫困户就业渠道，达到稳定脱贫的条件。 |  |  |  |  | 目标1：已购买20顶蒙古包，发展旅游业（牧家乐），每顶蒙古包预计投入20000元（其中包括：蒙古包、板床、电视、被褥和其他设施），共投资了37.8340万元。 目标2：通过此项目的实施，采取合作社统一管理或对外承包的方式统一管理，每年按10%进行分红，扶持贫困户17户51人，带动增加贫困人口全年总收入1.6万元，改善贫困户生活生产条件，提高收入，更好的服务旅游，增加贫困户就业渠道，达到稳定脱贫的条件。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 采购蒙古包套数 |  | 10 | ≥20套 | 20套 | 10
|  | 质量指标 | 采购验收合格率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  |  | 项目开工时间 |  | 5 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 5
|  |  | 项目完工时间 |  | 5 | 2019-09-01 | 2019-07-01 | 5
|  | 成本指标 | 采购蒙古包补助标准 |  | 10 | ≤2万元/套 | 2万元/套 | 10
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 |  | 10 | ≥1.56万元 | 1.6万元 | 10
|  | 社会效益 | 增加接待旅客数量 |  | 5 | ≥3200人 | 3300 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困户数 |  | 5 | ≥17户 | ≥17户 | 5
|  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 5 | ≥51人 | ≥51人 | 5
|  | 可持续影响指标 | 项目收益年限 |  | 5 | ≥5年 | ≥5年 | 5
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 受益贫困人口满意度 |  | 3 | ≥95% | ≥95% | 3
|  |  | 项目区群众满意度 |  | 3 | ≥90% | ≥90% | 3
|  |  | 游客满意度 |  | 4 | ≥93% | ≥93% | 4
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。