和静县2019年财政专项扶贫资金（第二批防渗渠建设项目）绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

**1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。**

2019年和静第二批防渗渠建设项目153万元。

**2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。**

**目标1：本项目在乃门莫敦镇乃门莫敦村修建2.55公里长的防渗渠，附属建筑物52个。**

**目标2：通过本项目的实施，增加土地灌溉面积2100亩，每亩农作物可增产50-100公斤，持续增加贫困户收入。**

二、绩效自评工作开展情况

**开展范围：**针对2019年和静县财政专项扶贫资金项目。

**对象：**和静县**乃门莫敦镇乃门莫敦村**及收益贫困户。

**时间：**2019年12月

**方式：**采用查阅相关扶贫档案资料，实地查看项目建设情况等方式，针对扶贫资金使用情况、绩效目标完成情况，群众满意度等方式开展自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

**(一）资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

资金来源为自治州财政专项扶贫资金，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年本项目实际支出金额153万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

（1）项目资金根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》（新扶贫领字[2017] 39号）、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶[2017] 32号）、《新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公示公告制度实施办法》（新扶贫领字[2018] 27号）等相关扶贫专项资金、扶贫项目管理办法执行，确保资金安全、项目发挥效益。

（2）根据自治区报账制管理办法的有关规定和要求，对2019年财政扶贫资金（发展资金）项目资金实施报账制。对于符合报账要求的，要及时拨付资金；对于不按要求实施报账的，坚决不予支付。

（3）强化绩效考核，严肃追责问责。按照中央和自治区相关政策、制度，管好、用好扶贫资金，不得浪费，更不能违法违规使用。对违法违规使用资金的，乡纪委将反馈至县纪律监委，进行追责问责。

**(二）绩效目标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

项目绩效目标申报设定数量指标为2个，分别为：防渗渠修建长度≥2.55公里，附属建筑物修建数量≥52个。

数量指标的实际完成情况是：防渗渠修建长度2.55公里，附属建筑物修建数量52个。。

通过对比，可以得知本项目的预期值与实际完成值之间完全相符，本年度的数量指标全部圆满完成，数量指标完成率为100%。

（2）质量指标完成情况

项目绩效目标申报设定数量指标为2个：项目验收合格率100%；灌溉用水利用率≥90%。

质量指标的实际完成情况是：项目验收合格率100%；灌溉用水利用率防渗渠今年建成尚未投入使用，明年使用后可使灌溉用水率达到90%，通过对比，可以得知本项目的预期值与实际完成值之间有一条不相符，本年度的质量指标尚未圆满完成，质量指标完成率为50%。

（3）时效指标完成情况

按项目绩效目标申报设定项目开始时间2019年2月，结束时间2019年10月，实际开始时间2019年2月，结束时间2019年10月，符合绩效目标申报设定的时间，并且按照《关于下达2019年自治区提前告知财政专项扶贫资金预算指标的通知》（巴财农[2019]5号）要求，项目及时完成率为100%，时效指标完成率为100%。

（4）成本指标完成情况

项目绩效目标申报设定的1个成本指标：防渗渠补助标准≤600元/米，成本指标完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标分析

目绩效目标申报设定经济效益指标为3个，生产条件的改善节约的水量≥42万立方米，有效增加灌溉面积≥2100亩，生产条件改善带动农业亩均产量增加50-100公斤。本项成本指标未完成，经济效益指标完成率为0%。

（2）项目实施的社会效益分析

项目绩效目标申报设定社会效益指标为2个，指标分别为受益建档立卡贫困户数≥52户、受益建档立卡贫困人口数≥130人。项目实际完成指标个数、指标与绩效目标申报设定的2项指标完全一致，社会效益指标完成率为100%。

（3）项目实施的生态效益指标分析

项目实施的生态效益指标1个，为：对项目区的生态环境无影响。项目实际对项目区的生态环境无影响，生态效益指标完成率为100%。

（4）项目实施的可持续影响分析

按项目绩效目标申报设定的1项指标，工程使用年限≥15年，由于防渗渠刚建成，使用年限还有待进一步观察，该指标完成率为80%。

（三）满意度指标完成情况分析。

该项目的实施，可确保贫困户牲畜冬季严寒时节安全过冬，提高存活率，达到农民增产增收、脱贫致富的目的。项目的实施得到了实施受益贫困户 一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施，受益建档立卡贫困人口满意度为95%，农业经营主体满意度为95%。指标完成率为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、质量指标偏离原因为防渗渠今年建成尚未投入使用，明年使用后可使灌溉用水率达到90%。

2、经济效益指标偏离原因为生产条件的改善节约的水量≥42万立方米，有效增加灌溉面积≥2100亩，生产条件改善带动农业亩均产量增加50-100公斤，该项目绩效目标均由于防渗渠刚完成建设，尚未产生经济效益，投入使用满一年后，可完成生产条件的改善节约的水量42万立方米，增加土地灌溉面积1300亩，每亩农作物可增产50-100公斤的目标。

针对该项目实施实际情况，后期镇、村两级不定期对防渗渠进行走访查看，有没有破损情况，发挥好防渗渠的优势。可以有效提高贫困户的年收入及生活水平，确保贫困户的经济来源。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）本项目涉及资金153万元，项目管理按照工程建设的具体分工原则，由乃门莫敦镇扶贫开发领导小组牵头，定期召开例会，不断对资金的拨付、项目的进展、发现的问题等进行集体讨论反馈，所有例会均有会议纪要。

（二）绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。所有基础数据的采集、稽查和管理，资料来源和指标完成的情况都有与之相配套的批示文件和佐证材料，并且规定了各部门对数据的管理责任、绩效数据的采集流程、方法和规范、绩效数据稽查及奖惩等，对绩效数据作假行为严惩不贷，从而保证了绩效数据的真实、客观、有效。

根据以上方法，对本项目进行了评价工作，所有数据和佐证材料均由相关领导审核签批，并整理归档，以备后查。

通过自评本项目的总分数为85分，部分达成预期指标并具有一定效果。

2019年的扶贫项目做到了项目实施的事前、事中、事后的公示公开，也做到了绩效自评在县政府网、乡村公示栏的公示公开。