和静县2019年财政专项扶贫资金（第二批牲畜养殖和庭院经济项目）绩效自评总结 报告

一、绩效目标分解下达情况

**1.财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。**

2019年和静第二批牲畜养殖发展项目1559.6万元。

**2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。**

**目标1：本项预计在和静县12个乡镇实施购买生产母牛137头、牦牛207头、生产母羊6321只、西门塔尔牛145头、环保厕所3个、维修渠道4公里、土地平整250亩、简易道路修建2公里、割草机1台、饲料池80座、葡萄架32架、新建牲畜圈舍102座，共扶持贫困户1944户5250人。**

**目标2：通过本项目的实施，可以显著改善和静县12个乡镇的贫困村民的生活生产条件,提高贫困牧民的收入，助力脱贫攻坚。**

二、绩效自评工作开展情况

**开展范围：**针对2019年和静县财政专项扶贫资金项目。

**对象：**和静县**12个乡镇村**及收益贫困户。

**时间：**2019年12月

**方式：**采用查阅相关扶贫档案资料，实地查看项目建设情况等方式，针对扶贫资金使用情况、绩效目标完成情况，群众满意度等方式开展自评。

三、绩效目标自评完成情况分析

**(一）资金投入情况分析。**

1.项目资金到位情况分析。

资金来源为自治区财政专项扶贫资金，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

2019年本项目实际支出金额1559.6万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析。

（1）项目资金根据《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》（新扶贫领字[2017] 39号）、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶[2017] 32号）、《新疆维吾尔自治区扶贫资金项目公示公告制度实施办法》（新扶贫领字[2018] 27号）等相关扶贫专项资金、扶贫项目管理办法执行，确保资金安全、项目发挥效益。

（2）根据自治区报账制管理办法的有关规定和要求，对2019年财政扶贫资金（发展资金）项目资金实施报账制。对于符合报账要求的，要及时拨付资金；对于不按要求实施报账的，坚决不予支付。

（3）强化绩效考核，严肃追责问责。按照中央和自治区相关政策、制度，管好、用好扶贫资金，不得浪费，更不能违法违规使用。对违法违规使用资金的，乡纪委将反馈至县纪律监委，进行追责问责。

**(二）绩效目标完成情况分析。**

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标完成情况

购买生产母羊养殖数量6321只，生产牦牛养殖数量207头，生产母牛养殖数量137头，西门塔尔生产母牛养殖数量145头，环保厕所修建个数3个，维修渠道长度4公里，土地平整面积250亩，简易道路修建长度2公里，采购联合自动割草机个数1台，青贮饲料池建设数量80座，葡萄架建设数量32架，暖圈建设数量92座，棚圈建设数量10座。

通过对比，可以得知本项目的预期值与实际完成值之间完全相符，本年度的数量指标全部圆满完成，数量指标完成率为100%。

（2）质量指标完成情况

项目绩效目标申报设定质量指标为3个，指标分别：牲畜养殖成活率80%，项目验收合格率100% ，建筑物建设合格率 100%。

通过项目申报与实际完成质量指标对比，可以得知本项目的预期值与实际完成值之间完全相符，本年度的质量指标全部圆满完成，质量指标完成率为100%。

（3）时效指标完成情况

按项目绩效目标申报设定项目开始时间2019年2月，结束时间2019年11月，符合绩效目标申报设定的时间，并且按照《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金（扶贫发展）项目管理办法（暂行）的通知》（新扶贫领字[2017] 39号）、《新疆维吾尔自治区财政专项扶贫资金管理办法》（新财扶[2017] 32号）要求，补贴资金兑付及时放率为100%，时效指标完成率为100%。

（4）成本指标完成情况

购买生产母羊补助标准每只1000元，生产牦牛补助标准每头10000元，生产母牛补助标准10000元，西门塔尔生产母补助标准15000元，环保厕所补助标准每个3万元，维修渠道补助标准4万元（公里） 土地平整补助标准每亩550元 ，简易道路补助标准 7.72万元，采购联合自动割草机补助标准 20万元，青贮饲料池补助标准每座10000元，葡萄架补助标准每架5000元，暖圈补助标准每座10000元，棚圈补助标准每座15000元。

成本控制没有超出项目设定的预算金额，说明本项目的预算方法正确、结果合理可靠。本项成本指标全部完成，成本指标完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析

项目绩效目标申报设定社会效益指标为2个，指标分别为受益建档立卡贫困户数1080户、受益建档立卡贫困人口数3186人。

（2）项目实施的可持续影响分析

按项目绩效目标申报设定的1项指标，项目增收年限4年。

（3）项目经济效益指标分析

按照项目绩效申报设定1个指标，带动增加贫困人口全年总收入≥337.16万元,指标未完成，指标完成率为0%。

3.满意度指标完成情况分析。

该项目的实施，受益贫困人口满意度在95%以上，项目区群众满意度在90%以上，项目的实施得到了当地贫困户的一致好评，通过问卷调查、电话走访、入户走访等调查方式，按计划完成项目实施，指标完成率为100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

经济效益指标偏离原因：由于为牲畜养殖的项目，生产的羊羔、牛犊目前在生长期，未进行售卖，尚未产生经济效益，满一年后，可达到进行售卖，达到增加收入目标。

一是针对该项目实施实际情况，后期县、镇、村三级不定期对该进行走访查看，加强项目后期管理，研究制定可实现的经济效益。有效提高贫困户的年收入及生活水平，确保贫困户的经济来源。二是把握时间节点，加大建设力度保证当年实施的项目产生相应的经济效益，带贫、益贫的机制得到有效实现。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）本项目涉及资金1559.6万元，项目管理按照项目建设的具体分工原则，由县扶贫开发领导小组牵头，定期召开例会，不断对资金的拨付、项目的进展、发现的问题等进行集体讨论反馈，所有例会均有会议纪要。

（二）绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。所有基础数据的采集、稽查和管理，资料来源和指标完成的情况都有与之相配套的批示文件和佐证材料，并且规定了各部门对数据的管理责任、绩效数据的采集流程、方法和规范、绩效数据稽查及奖惩等，对绩效数据作假行为严惩不贷，从而保证了绩效数据的真实、客观、有效。

根据以上方法，对本项目进行了评价工作，所有数据和佐证材料均由相关领导审核签批，并整理归档，以备后查。

通过自评本项目的总分数为92分，部分达成预期指标并具有一定效果。

2019年的扶贫项目做到了项目实施的事前、事中、事后的公示公开，也做到了绩效自评在县政府网、乡村公示栏的公示公开。