附件5-2：

巴音布鲁克镇2019年财政专项扶贫资金绩效自评总结报告

**一、绩效目标分解下达情况**

该项目实施不仅能增加牧民收入、能推动牧区畜牧业的快速发展、生态牧业、保护生态环境的同时，也为现代畜牧业实现“高产、优质、高效、低耗”，起到典型示范作用。又可以改变以往产业结构单一的现状，提高畜产品附加值，解决无畜户就业，“山上放牧、山下育肥、冬季接羔、育肥销售”及牧民冬闲就业增收问题。该项目实施后该村贫困户申请加入到合作社，由村委会组织牧民确定下山育肥、冬季接羔育幼的户数，每两年为下山育肥或冬季接羔育幼期，32个贫困户隔两年轮流滚动受益（涉及自然保护核心区的非贫困户带动贫困户的前提下也可下山育肥牲畜），并缓解保护自然生态环境区草畜平衡。

**二、绩效自评工作开展情况**

异地搬迁贫困户后续发展产业肉羊标准化养殖建设、建设了防疫室20平米、兽医室20平米、围墙1000米、堆粪房200平米、这些建设为了加快贫困户脱贫致富步伐、带动当地畜牧化整体水平、有效提高畜牧产品质量、实现资源优化配置高效利用、减少粪污染直接排放对生态环境的印象。回购安置房用于安置建档立卡贫困户搬迁32户，购置观光车等，以增加搬迁户收入。

**三、绩效目标自评完成情况分析**

(一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资额为185.92万元。资金来源为中央新增专项扶贫资金，资金到位率100%。

1. 项目资金执行情况分析。

2019年本项目实际支出金额185.92万元（审计价），资金执行率为100%。

1. 项目资金管理情况分析。

本项目实际执行资金总计185.92万元（审计价），项目资金管理制度与办法如下：

（1）根据自治区报账制管理办法的有关规定和要求，对2019年财政扶贫资金（发展资金）项目资金实施报账制。对于符合报账要求的，要及时拨付资金；对于不按要求实施报账的，坚决不予支付。

（2）强化绩效考核，严肃追责问责。按照中央和自治区相关政策、制度，管好、用好扶贫资金，不得浪费，更不能违法违规使用。对违法违规使用资金的，镇纪委将反馈至县纪律监委，进行追责问责。

(二）绩效目标完成情况分析。

本项目共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标20个，其中已完成三级指标20个。指标完成率100%。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标完成情况

项目绩效目标申报设定数量指标为1个

数量指标的实际完成情况是：总占地50亩，养殖场建设面积2000平方米，防疫室20平方米，堆粪场200平方米，围墙1000米，建设安置房面积50平方米，兽医室20平方米，安置建档立卡贫困人口数100人，安置搬迁32户，观光车6辆。

通过对比，可以得知本项目的预期值与实际完成值之间完全相符，本年度的数量指标全部圆满完成，数量指标完成率为100%。

（2）质量指标完成情况

项目绩效目标申报设定质量指标为3个，指标分别集中安置率、建档立卡贫困户安置房建设标准、工程验收合格率均为100%。

通过项目申报与实际完成质量指标对比，可以得知本项目的预期值与实际完成值之间完全相符，本年度的质量指标全部圆满完成，质量指标完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的社会效益分析

项目绩效目标申报设定社会效益指标为4个，指标分别为促进农业产业结构调整，富裕劳动力转移、带动建档立卡贫困人口脱贫数、改善移民搬迁地区生态环境、安置房设计使用年限。

项目实际完成指标个数、指标与绩效目标申报设定的4项指标完全一致，社会效益指标完成率为100%。

1. 满意度指标完成情况分析。

### 这些建设为了加快贫困户脱贫致富步伐、带动当地畜牧化整体水平、有效提高畜牧产品质量、实现资源优化配置高效利用、减少粪污染直接排放对生态环境的印象。回购安置房用于安置建档立卡贫困户搬迁32户，购置观光车等，以增加搬迁户收入。

1. **偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

（1）提高政治站位，形成合力全面推进项目建设。镇人民政府、行业部门、村委会、驻村工作组及相关部门加强协调联系，提高认识，主动积极的推进项目建设。

（2）加大宣传力度，提高精准扶贫政策知晓率。按照县委政府脱贫攻坚协调会议精神，各级宣传部门应逐步加大宣传大度、利用广播、宣传单、公示栏、入村宣讲、科技培训及新闻报纸等，将政策宣传到户，宣传到人，引导贫困户理清两笔账、感恩党中央政策，提高各级社会面参与程度，做到贫困人口入户项目家喻户晓，形成扶贫与扶智有机结合的良好氛围。

（3）加强监管力度，高标准完成项目建设内容。严格按照入户项目建设的要求，镇、村委会、驻村工作组结合贫因户的实际情况，充分征求贫困户意愿，严格按照各项要求、精准施策的工作要求，加大监督力度，充分收集档案资料，保质保量的完成建设任务。

**五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）本项目涉及资金185.92万元，项目管理按照工程建设的具体分工原则，由镇扶贫开发领导小组牵头，定期召开例会，不断对资金的拨付、项目的进展、发现的问题等进行集体讨论反馈，所有例会均有会议纪要。

（二）绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。所有基础数据的采集、稽查和管理，资料来源和指标完成的情况都有与之相配套的批示文件和佐证材料，并且规定了各部门对数据的管理责任、绩效数据的采集流程、方法和规范、绩效数据稽查及奖惩等，对绩效数据作假行为严惩不贷，从而保证了绩效数据的真实、客观、有效。

根据以上方法，对本项目进行了评价工作，所有数据和佐证材料均由相关领导审核签批，并整理归档，以备后查。