## 申报表
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年和静县和静镇农作物晒场建设以工代赈项目 |  | 项目负责人及电话 | 惠*发181****7236 巴**·牙生189****8896
主管部门 |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 289
|  | 其中：财政拨款 |  | 289
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：新建晾晒场16000平方米，结构为混凝土，厚度0.15米，砂石垫层0.5米，配套附属设施（道路总长约1.1公里、宽4米，涵管桥2座）项目总投资289万元。 目标2：该项目的实施，完善了农业基础设施，补齐了农业配套设施短板，提高农产品质量和单位产值，解决了农民农作物晾晒难问题。其中受益脱贫户监测户户数35户,开发公益性岗位人数1人。该项目工程预计使用10年。。项目资产归村集体所有，由村委会负责后期管理维护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建晒场面积 |  |  | =16000平方米
|  |  | 新建配套修建道路及相关附属设施长度 |  |  | ≥1.1公里
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 项目后期管护率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目按计划开工时间 |  |  | 2025-03-01
|  |  | 项目按计划完工时间 |  |  | 2025-10-01
|  | 成本指标 | 新建晒场成本 |  |  | ≤232万元
|  |  | 新建配套修建道路及相关附属设施成本 |  |  | ≤57万元
| 效益指标 | 经济指标 | 带动增加劳动者全年总收入 |  |  | ≥87万元
|  |  | 带动增加脱贫人口全年总收入 |  |  | ≥8万元
|  | 社会效益指标 | 吸纳务工人数 |  |  | ≥60人
|  |  | 受益行政村个数 |  |  | =5个
|  |  | 开发公益性岗位人数 |  |  | =1人
|  |  | 受益脱贫户及监测户户数 |  |  | ≥35户
|  |  | 受益脱贫户及监测户人口数 |  |  | ≥117人
|  | 可持续影响指标 | 项目持续使用年限 |  |  | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 以工代赈参与群众满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益脱贫户及监测户满意度 |  |  | ≥95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。