## 申报表
绩效目标申报表
（2025年度）
项目名称 |  | 2025年巩乃斯镇巩乃斯郭勒村旅游基础设施建设项目 |  | 项目负责人及 电话 | 安* 、巴* 153****9892
主管部门 |  | 和静县农业农村局 |  | 实施单位 | 和静县巩乃斯镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 393
|  | 其中：财政拨款 |  | 393
|  | 其他资金 |  | 0
总 体 目 标 | 年度目标
目标1：建设木栈道（2米宽）1800米。 建设50立方玻璃钢化粪池6座。建设太阳能照明设施80盏，其中：6米高30盏；3米高50盏。建设供水管网2500米。建设排水管网2500米。建设台变供电设施（油浸式变压器、线路等）3套，项目工程造价389.5万元，项目其他相关费用3.5万元，总投资393万元。 目标2：该项目的实施将有效促进巩乃斯郭勒村乡村旅游业发展，提升旅游基础建设，有效规范全镇牧家乐经营管理，由分散到统一管理经营，提升旅游品质和服务，增加牧民的旅游收入，同时减少分散经营对环境的破坏，改善环境，让牧民群众在干净整洁的环境中生产生活，不断提高牧民获得感、幸福感。受益脱贫户84户，资产归村集体所有，由村股份经济合作社负责后期管护工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 购置6米高太阳能路灯数量 |  |  | =30盏
|  |  | 购置3米高太阳能路灯数量 |  |  | =50盏
|  |  | 50立方玻璃钢化粪池数量 |  |  | =6座
|  |  | 新建木栈道长度 |  |  | =1800米
|  |  | 新建供水管网长度 |  |  | =2500米
|  |  | 新建台变供电设施数量 |  |  | =3套
|  |  | 新建排水管网长度 |  |  | =2500米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100%
|  |  | 设施质量合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2025-03-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2025-10-01
|  | 成本指标 | 购置6米高太阳能路灯 |  |  | ≤5000元/盏
|  |  | 购置3米高太阳能路灯 |  |  | ≤3800元/盏
|  |  | 50立方玻璃钢化粪池 |  |  | ≤5万元/座
|  |  | 新建木栈道 |  |  | ≤1100元/米
|  |  | 新建供水管网 |  |  | ≤150元/米
|  |  | 新建台变供电设施 |  |  | ≤15万元/套
|  |  | 新建排水管网 |  |  | ≤180元/米
|  |  | 项目其他费用 |  |  | ≤3.5万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益脱贫户数 |  |  | ≥84户
|  |  | 受益脱贫人口数 |  |  | ≥290人
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥5年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥95%
|  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥95%
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。