## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2015年和静县明辉工程有限公司剩余工程160.71万
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 160.71 | 160.71 |  | 160.71 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.71 | 160.71 |  | 160.71 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：该项目针对和静县老旧区域基础配套设施进行改建，区域分布是团结路、文化路、东归大道（巩乃斯路-天鹅湖路段），具体改建方面有供排水管网、供热管网、燃气管网、排水改建、路面改建、路灯、停车场、公厕、智慧供热等。新建一个3800平方米的停车场，安装75个路灯，道路养护10.2千米，建设人行道10.2千米。 目标2：本建设项目的提出符合巴州、和静县发展政策。通过加大和静县老旧城镇改建建设的力度，维护社会稳定，形成优越的居住和城市环境，促进和静县社会经济的发展，从而带动巴州区域社会经济等各方面的快速发展。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出160.71万元，已完成建设新建一个3800平方米的停车场，安装75个路灯，道路养护10.2千米，建设人行道10.2千米。达到了形成优越的居住和城市环境，促进和静县社会经济的发展，从而带动巴州区域社会经济等各方面的快速发展，居民群众满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建停车场 | >=3800平方米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3800平方米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 道路养护 | >=10.20千米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =10.2千米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人行道建设 | >=10.20千米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =10.2千米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯安装数量 | >=75个 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =75个 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管网采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建停车场施工 | <=80.40万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =80.4万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 道路养护施工 | <=50万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人行道建设施工 | <=20.48万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20.48万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 路灯安装施工 | <=9.83万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =9.83万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大城镇改建建设的力度 | 效果显著 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和静县社会经济的发展 | 有效促进 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民群众满意度 | =90% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分