## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2021年至2023年污泥处置填埋费及运输费
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 38.11 | 38.11 |  | 38.11 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 38.11 | 38.11 |  | 38.11 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：和静县污水处理厂自2021年1月1日-2023年12月31 日共计处理污泥量6806.12吨，均符合国家有关污泥进入垃圾填埋场的填埋要求，由第三方负责运输至和静县垃圾填埋场进行处置污泥处置填埋费23元/吨。污泥运输费运输距离11公里运费单价3元/吨泥/公里，共计产生污泥处置填埋费15.65万元，运输费22.46万元，合计38.11万元。 目标二：项目的实施可以改善我县及周边污水处理需求，提高污水资源利用效率，完善城镇基础设施，不断提升人民生活质量，保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出38.11万元，已完成我县污水处理厂自2021年1月1日-2023年12月31 日共计处理污泥量6806.12吨，均符合国家有关污泥进入垃圾填埋场的填埋要求，由第三方负责运输至和静县垃圾填埋场进行处置污泥处置填埋费23元/吨。污泥运输费运输距离11公里运费单价3元/吨泥/公里，达到了高污水资源利用效率，完善城镇基础设施，不断提升人民生活质量，保障我县区域经济的持续、稳定、高质量发展，加快推进新型城镇化建设效益，小区居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 污泥运输费运输距离 | >=11公里 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =11公里 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 共计产生污泥数量 | >=6806.12吨 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6806.12吨 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | =12次 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 生活污水处理率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 水质达标率（国家一级A标准） | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 污泥处置费 | <=15.65万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =15.65万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 运输费 | <=22.46万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =22.64万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高污水资源利用效率 | 显著提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障清洁供水，提高县城居民用水质量 | 显著提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善城镇基础设施 | 有效改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分