## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1800 | 1800 |  | 1440 |  | 10 |  | 80.00% |  | 5.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1800 | 1800 |  | 1440 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：完成县城改建燃气立管5200米，围楼管道5000米，de63-de110埋地管道2900米、户内燃气设施及燃气安全装置等。 目标二：对老旧小区住宅进行综合改造，切实解决老旧住宅小区功能设施不齐全、居住环境脏乱差、管理不到位等问题，全面提升住宅品质，改善群众居住环境和生活质量。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出1440万元，已完成80%工程量，包含县城燃气立管改建4160米、改建围楼管道4000米，改建地管道1600米及配套设施升级任务，达到了改善老旧住宅小区功能设施不齐全、居住环境脏乱差、管理不到位等问题效益，小区居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建燃气立管 | >=5200米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4160米 | 80% | 3 | 项目开工时间较晚，下一步将加快施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建围楼管道 | >=5000米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4000米 | 80% | 3 | 项目开工时间较晚，下一步将加快施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建地管道 | >=2000米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1600米 | 80% | 3 | 项目开工时间较晚，下一步将加快施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管材采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改建燃气立管费用 | <=900万元 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =720万元 | 80% | 5 | 按照施工进度支付项目款项，下一步将加快施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改建围楼管道费用 | <=450万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =360万元 | 80% | 2.5 | 按照施工进度支付项目款项，下一步将加快施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改建地管道费用 | <=450万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =360万元 | 80% | 2.5 | 按照施工进度支付项目款项，下一步将加快施工进度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民生活用水用气 | 有效保障 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善群众居住环境和生活质量 | 显著改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 受益小区数量 | >=7个 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益小区居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 76.00分