## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年煤改电二期工程项目补助资金
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 745.67 | 745.67 |  | 745.67 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 745.67 | 745.67 |  | 745.67 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：实施煤电工程共3835户，按照每户50平方米、4千瓦规模配置碳晶电热板、高温辐射板、蓄热式电采暖等不同类型采暖设备，并改造入户线及户内线等。 目标2：煤改电工程是推进北方地区清洁取暖的重要举措,是和静县2022年“十大惠民工程”之一，对于做好碳达峰碳中和工作、保护生态环境、改善居民生活条件、保障社会稳定和长治久安具有重要意义。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出745.67万元，已完成3835户每户50平方米、4千瓦规模配置碳晶电热板、高温辐射板、蓄热式电采暖等不同类型采暖设备，并改造入户线及户内线工程，达到了做好碳达峰碳中和工作、保护生态环境、改善居民生活条件、保障社会稳定和长治久安效益，乡镇居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造乡镇数量 | =7个 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7个 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实施煤改电工程户数 | >=3835户 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3835户 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金支付率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 和静镇、乃门莫敦镇改造费用 | <=150万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 哈尔莫敦镇、巴润哈尔莫敦镇改造费用 | <=200万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =200万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴仑台镇、巩乃斯镇、克尔古提乡改造费用 | <=170万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =170万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其它费用 | <=45.67万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =45.67万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升乡镇基础设施建设 | 有效提升 | 计划标准 |  | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善县乡镇面貌 | 显著改善 | 计划标准 |  | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益户数 | >=3835户 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3835户 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进城镇化建设的需要 | 效果明显 | 计划标准 |  | 4 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益户满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分