## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年牧民越冬放牧点生产用房（居住）项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1410 | 1410 |  | 1410 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1410 | 1410 |  | 1410 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：根据《关于印发<巴州牧民越冬放牧点生产用房（居住）安全隐患排查整治实施方案>等3项方案的通知》（巴建发〔2024〕29号）在我县各牧区乡镇建设牧民越冬放牧点生产用房470栋。 目标2：认真贯彻落实自治区党委、人民政府的总体部署和自治区2024年“十件民生实事”工作要求，及时消除牧民越冬放牧点生产用房（居住）安全隐患，保障各族牧民群众生命财产安全。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出1410万元，已完成根据《关于印发<巴州牧民越冬放牧点生产用房（居住）安全隐患排查整治实施方案>等3项方案的通知》（巴建发〔2024〕29号）在我县各牧区乡镇建设牧民越冬放牧点生产用房470栋。认真贯彻落实自治区党委、人民政府的总体部署和自治区2024年“十件民生实事”工作要求，及时消除牧民越冬放牧点生产用房（居住）安全隐患，保障各族牧民群众生命财产安全，建房牧民满意度达到95%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 牧民越冬放牧点生产用房建设栋数 | =470户 | 计划标准 |  | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =470户 | 100% | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 | =100% | 计划标准 |  | 13 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 13
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 14 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 14
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 牧民越冬放牧点生产用房补贴标准 | <=3万元/户 | 计划标准 |  | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3万元/户 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各族牧民群众生命财产安全，提升牧民幸福感 | 有效提升 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善牧民越冬放牧点生产用房抗震防灾条件 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 建房牧民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分