## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 乡镇污水处理厂运维费
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 446.5 | 446.5 |  | 212.3 |  | 10 |  | 47.55% |  | 0.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 446.5 | 446.5 |  | 212.3 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：我局与新疆沃疆源环保科技有限公司签订的巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴伦台镇、巴伦台镇独立工矿区污水处理厂运维服务协议即将到期 (9月到期)。为确保上述4个污水处理厂正常运行，根据自治区、自治州水污染三年整治行动方案中提出的有关提高公共服务质量和效率的具体要求和环境保护部《关于推进环境污染第三方治理的实施意见》(环规财函 [2017]172号) 有关要求，现申请对委托第三方专业机构运维服务进行政府采购。 目标二：项目的实施可以完善乡镇污水处理系统，提升污水处理能力，缓解乡镇污水处理能力不足、基础设施薄弱等问题。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出212.3万元，已完成我县的巴音布鲁克镇、哈尔莫敦镇、巴伦台镇、巴伦台镇独立工矿区污水处理厂运维服务协议即将到期 (9月到期)污水处理，达到了完善乡镇污水处理系统，提升污水处理能力，缓解乡镇污水处理能力不足、基础设施薄弱等问题效益，小区居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目涉及乡镇数量 | =4个 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4个 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴音布鲁克镇污水日处理量 | >=1500立方米 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1500立方米 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 哈尔莫敦镇污水日处理量 | >=1400立方米 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1400立方米 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴伦台镇污水日处理量 | >=300立方米 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =300立方米 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巴伦台独立工矿区污水日处理量 | >=800立方米 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =800立方米 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监管部门巡检次数 | >=12次 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =12次 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管材巡检合格率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 污水处理达标率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 污水处理及时率 | =100% | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴音布鲁克镇预计成本 | <=107.74万元 | 预算支出标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =51.23万元 | 48% | 0 | 工程约定完成审计后支付后续资金；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 哈尔莫敦镇污水预计成本 | <=54.69万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =26万元 | 48% | 0 | 工程约定完成审计后支付后续资金；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴伦台镇污水处理预计成本 | <=47.64万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =22.65万元 | 48% | 0 | 工程约定完成审计后支付后续资金；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴伦台镇独立工矿区预计成本 | <=70.04万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =33.3万元 | 48% | 0 | 工程约定完成审计后支付后续资金；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴润哈尔莫墩镇预计成本 | <=87.39万元 | 预算支出标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =41.55万元 | 48% | 0 | 工程约定完成审计后支付后续资金；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乃门莫敦镇预计成本 | <=39.50万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =18.78万元 | 48% | 0 | 工程约定完成审计后支付后续资金；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 协比乃尔布呼镇预计成本 | <=39.50万元 | 预算支出标准 |  | 2 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =18.78万元 | 48% | 0 | 工程约定完成审计后支付后续资金；下一步将做好项目前期调研工作，确保指标设置精度。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 污水达标处理，保障乡镇居民用水安全 | 有效保障 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善乡村基础设施，积极响应“新农村”建设 | 效果明显 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 管网服务年限 | >=30年 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =30年 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 当地居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 70.00分