## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县2021年第一批城镇保障性安居工程（老旧小区改造）
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 小区配套设施的基础上,完善物业管理,实现“路平、灯亮、草绿、水畅、卫生、安全”目标。 改造三行小区、养路段小区等老旧小区16栋楼，558户，3.61万平方米的外墙保温、屋面防水及附属设施建设等。 目标二：养路段小区、客运站住宅楼、三行小区等老旧小区内水电路等配套基础设施和公共服务设施改造、小区内房屋公共区域维修、建筑节能改造等。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出35万元，已完成2021年老旧小区改造任务，达到了改善居民居住质量的社会效益，受益群众满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | >=3.61万平方米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3.61万平方米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | >=558户 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =558户 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 | >=16栋 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =16栋 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管材采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外墙保温 | <=16万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =16万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 屋面防水 | <=7万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =7万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其它附属设施 | <=12万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民居住质量 | 有效保障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益住户数量 | >=556户 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =556户 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分