## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县2022年老旧小区外配套基础设施建设项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：本项目提出对和静县城内 2000年以前建成的供电公司住宅楼、康乐小区住宅楼、粮食局家属院、邮政局家属楼、地税局家属院、人大政协财政家属院共计6个小区内供排水管网、小区内部道路进行改造，设置无障碍设施及健身器材，以满足977户居民生活需要，进一步增强居民获得感、幸福感和安全感，具体包括：改造供水管网1000米、排水管网800米、小区内部道路28700平方米、无障碍设施60处、健身器材10套。 目标二：项目片区“脏、乱、差”的环境卫生和落后的配套设施，严重影响了和静县整体形象和经济快速发展。特别是在调整城市功能、优化城市布局、改善城市生态和人文环境，提升城市竞争力等方面受到了严重制约，而实施片区功能提升建设改造，将大大改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。 | [7 empty] | 截止到2024年8月31日，本项目实际形成支出100万元，已完成城镇区域内的破损人行道、裸露地面、维护护栏、道路标线、市政检查井以及道路两侧绿化带和道路亮化工程。调整城市功能、优化城市布局、改善城市生态和人文环境，提升城市竞争力等方面受到了严重制约，而实施片区功能提升建设改造，将大大改善城市面貌，完善城市的结构和功能，提高城市的整体素质和城市品位，为和静县经济和社会发展营造了新的机遇。旅客满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造供水管网 | >=1000米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1000米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造排水管网 | >=800米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =800米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区内部道路 | >=28700平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =28700平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增无障碍设施 | >=60处 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =60处 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新增健身器材 | >=10套 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =10套 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 采购建材合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造供排水管网 | <=50万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造小区内部道路费用 | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增无障碍设施费用 | <=20万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =20万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新增健身器材费用 | <=10万元 | 预算支出标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善县城基础设施建设 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善县城市容市貌 | 长期有效 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | =95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分