## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县2022年部分中央财政城镇保障性安居工程（老旧小区改造）
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：改造老粮食局家属楼等老旧小区供热管网1500米、供水管网1300米和外墙饰面、屋面防水等附属设施建设，项目总投资共计639万元，本次申请支付项目人工费30万元。 目标二：有效提升老旧小区群众居住环境，改善群众居住生活水平。 | [7 empty] | 截止到2024年9月25日，本项目实际形成支出30万元，已完成老旧小区改造任务，达到了改善群众居住条件的社会效益，居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电动车棚 | =50个 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =50个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老地面硬化 | >=3000平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =3000平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区供暖管网 | >=1500米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1500米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 劳务费发放人数 | >=60人 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =60人 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 行业标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 材料合格率 | =100% | 行业标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 按时竣工完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程总预算 | <=639万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =639万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每人平均工资 | <=0.50万元 | 预算支出标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 外墙保温质量保质期 | >=5年 | 行业标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5年 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | >=80% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分