## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县2023年老城区排水防涝设施建设工程
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1070 | 1070 |  | 799.56 |  | 10 |  | 74.73% |  | 3.68
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1070 | 1070 |  | 799.56 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：完成和静县建设城镇道路6700米、人行道26000平方米，新建消火栓、消防水鹤220座，改建市政检查井600座及附属设施等； 目标二：随着县城发展我县部分老城区路段供排水管网出现了老化旧化等问题，已影响到了附近居民的日常生活，项目有效的解决了老城区供排水能力差等问题，项目实施意义重大。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出799.56万元，已完成和静县建设城镇道路6700米、人行道26000平方米，新建消火栓、消防水鹤220座，改建市政检查井600座及附属设施等；项目有效的解决了老城区供排水能力差等问题，项目实施意义重大，项目受益群众满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设城镇道路 | >=6700米 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6700米 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设人行道 | >=26000平方米 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =26000平方米 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建消火栓、消防水鹤 | >=220座 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =220座 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建市政检查井 | >=600座 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =600座 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层文化设施建设面积 | >=10处 | 计划标准 |  | 3 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =10处 | 100% | 3
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管材采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设城镇道路费用 | <=350万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 86% | 3.25 | 资金支付手续正在办理中，由于财政年底扎帐导致未支付成功；下一步将加快资金支付手续的办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建消火栓、消防水鹤费用 | <=200万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =179万元 | 90% | 3.75 | 资金支付手续正在办理中，由于财政年底扎帐导致未支付成功；下一步将加快资金支付手续的办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改建市政检查井费用 | <=150万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =140.56万元 | 93% | 4.13 | 资金支付手续正在办理中，由于财政年底扎帐导致未支付成功；下一步将加快资金支付手续的办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其它附属设施建设 | <=370万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =180万元 | 49% | 0 | 资金支付手续正在办理中，由于财政年底扎帐导致未支付成功；下一步将加快资金支付手续的办理。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民水源储蓄 | 有效保障 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地经济持续健康快速发展 | 效果明显 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善周边环境 | 显著改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 84.81分