## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县2024年“煤改电”工程（居民入户工程设备采购及安装
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 462.28 | 462.28 |  | 462.28 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 462.28 | 462.28 |  | 462.28 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：和静县2024年“煤改电”工程（居民入户工程设备采购及安装）涉及乃门莫敦镇6个村（社区）782户、阿拉沟乡2个村15户、协比乃尔布呼镇6个村（社区）502户、巴润哈尔莫敦镇10个村（社区）415户、哈尔莫敦镇10个村（社区）252户、巴伦台镇6个村175户，共计6个乡镇、40个村（社区），2141户居民。实施时间为2024年3月-10月。工程任务包括居民入户工程和配套电网工程，其中居民入户工程按照每户50平方米、4千瓦规模配置电采暖设备（包括碳晶电热板、高温辐射板、蓄热式电采暖等），改造入户线路及户内线路等。 目标2：煤改电工程是推进北方地区清洁取暖的重要举措,是和静县2022年“十大惠民工程”之一，对于做好碳达峰碳中和工作、保护生态环境、改善居民生活条件、保障社会稳定和长治久安具有重要意义。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出462.28万元，已完成和静县2024年“煤改电”工程（居民入户工程设备采购及安装）涉及乃门莫敦镇6个村（社区）782户、阿拉沟乡2个村15户、协比乃尔布呼镇6个村（社区）502户、巴润哈尔莫敦镇10个村（社区）415户、哈尔莫敦镇10个村（社区）252户、巴伦台镇6个村175户，共计6个乡镇、40个村（社区），2141户居民，达到了做好碳达峰碳中和工作、保护生态环境、改善居民生活条件、保障社会稳定和长治久安具有重要意义效益，居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目施工乡镇数量 | >=6个 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =6个 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目施工村（社区）数量 | >=40个 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =40个 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 居民实施户数 | >=2141户 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2141户 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 系统、设备故障率 | <=5% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 乃门莫敦镇改造费用 | <=111.43万元 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =111.43万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 协比乃尔布呼镇、巴伦台镇改造费用 | <=136.42万元 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =136.42万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阿拉沟乡、巴润哈尔莫敦镇改造费用 | <=214.13万元 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =214.13万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善乡镇基础设施建设 | 有效保障 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善县乡镇面貌 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇居民满意 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分