## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县2024年城镇老旧小区改造项目工程总承包
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 700.37 | 700.37 |  | 700.37 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 700.37 | 700.37 |  | 700.37 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| "目标一：完成和静县12个老旧基础配套设施进行改造，包含外立面粉刷18231.68㎡、外墙保温18231.68㎡、屋面防水9508.56㎡；楼梯间粉刷 3335.58㎡；改造给水管网4028m；改造排水管网2393m；拆除与更换单元门；改造地面硬化、绿化、环卫、停车位及配套附属设施等。 目标二：项目实施可以提升居民的生活品质和安全保障，改善特定群体的福利，同时也能够提高房屋价值，有利于推动整个小区的发展和进步。" | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出700.37万元，已完成外立面粉刷、外墙保温、屋面防水、楼梯间粉刷、改造给水管网、改造排水管网、拆除与更换单元门、改造地面硬化、绿化、环卫、停车位及配套附属设施等。实施达到了提升居民的生活品质的效益，受益居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外立面粉刷 | >=18231.68平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =18231.68平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 外墙保温 | =18231.68平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =18231.68平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 屋面防水 | >=9508.56平方米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =9508.56平方米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 给水管网 | >=4028米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4028米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管网采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | <=365天 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =365天 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外立面粉刷费用 | <=600万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =600万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外墙保温费用 | <=400万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =400万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 屋面防水费用 | <=50万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 给水管网费用 | <=154万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =154万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大城镇改建建设的力度 | 有效改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5 | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和静县社会经济的发展 | 显著提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5 | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善县城功能，改善城镇面貌 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10 | 项目未完工
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分