## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县2024年环西路改扩建项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 514.93 | 514.93 |  | 514.93 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 514.93 | 514.93 |  | 514.93 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：改扩建西环路2170米，红线宽度28米，配套1850米钢带缠绕波纹管雨污管网等附属设施；道路质量达到验收标准等。 目标二：西环路目前有道路受损和积水情况，且受制于铁路线影响，和静县道路无法与相邻县道贯通，导致片区间联系不足，道路系统不完善，亟需进行道路改扩建工程，项目建设改善城区面貌、提升出行体验的需要，是确保交通安全、提升出行效率的需要，是推动城市经济社会发展的需要，项目建设是必要的。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出514.93万元，已完成改扩建西环路2170米，红线宽度28米，配套1850米钢带缠绕波纹管雨污管网等附属设施；道路质量达到验收标准等，达到了改善城区面貌、提升出行体验的需要，是确保交通安全、提升出行效率的需要，是推动城市经济社会发展的需要效益，县城居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改扩建道路长度 | >=2170米 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2170米 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设雨污管网长度 | >=1850米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1850米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 红线宽度 | >=28米 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =28米 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配套路灯 | >=220个 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =220个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管网采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 | <=365天 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =365天 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改扩建道路 | <=300万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设雨污管网 | <=150万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =150万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 配套路灯费用 | <=64.93 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =64.93 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大城镇改建建设的力度 | 有效改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进和静县社会经济的发展 | 显著提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善县城功能，改善城镇面貌 | 有效改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分