## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县2024年重点项目前期费
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：我局委托新疆巴州工程咨询中心完成2025年5个2025年中央预算内建筑工程的可行性研究编制工作，目前已全部完成。 目标2：项目前期手续是在项目投资决策前，通过对拟建项目有关的工程、技术、经济、社会等各方面情况进行深入细致的调查、研究、分析，对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济、环境和社会效益进行科学的预测和评价，为投资者和决策者提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出15万元，已完成委托新疆巴州工程咨询中心完成2025年5个2025年中央预算内建筑工程的可行性研究编制工作，达到了对项目建成后的经济、环境和社会效益进行科学的预测和评价，为投资者和决策者提供可靠的决策依据，并可作为下一步工作开展的基础，实施意义重大效益，满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供可行性研究报告 | >=5份 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5份 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提供相关论证资料 | >=5份 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5份 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 相关图纸资料 | >=5份 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5份 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | >=5个 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =5个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 方案审查合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 图纸送审合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 方案送审及时率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州和静县2025年公租房配套基础设施建设项目可研编制费 | <=2万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州和静县2025年西城区供热管网建设项目可研编制费 | <=3万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州和静县2025年城市供水管网建设项目可研编制费 | <=4万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州和静县2025年城镇热力管网建设项目可研编制费 | <=3万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 巴州和静县2025年城镇供排水管网建设项目可研编制费 | <=3万元 | 计划标准 |  | 4 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3万元 | 100% | 4
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善项目前期手续 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为项目实施提供理论支持 | 显著提升 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加快推进城镇化建设的需要 | 有效改善 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分