## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县地震重点危险区域城镇住宅抗震安全排查整治项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 91.11 | 91.11 |  | 91.11 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 91.11 | 91.11 |  | 91.11 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：为贯彻落实自治区党委、人民政府关于城乡抗震安居工程建设总体部署和自治区2024年“十件民生实事”工作要求，按照《自治区地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治实施方案》，我局聘请新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司、新疆天宇工程检测有限公司对自治区推送我县的4338栋城镇住宅进行抗震性能排查、评估。 目标二：项目实施加强房屋安全管理和监督，建立健全房屋安全管理长效机制，提高防灾减灾能力，确保人民群众的生命财产安全。帮助居民提高抗震安全意识，积极配合排查整治工作，共同营造安全、和谐的居住环境，共同维护房屋安全和社会稳定。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出91.11万元，为贯彻落实自治区党委、人民政府关于城乡抗震安居工程建设总体部署和自治区2024年“十件民生实事”工作要求，按照《自治区地震重点危险区城镇住宅抗震安全排查整治实施方案》，我局聘请新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司、新疆天宇工程检测有限公司对自治区推送我县的4338栋城镇住宅进行抗震性能排查、评估。项目实施加强房屋安全管理和监督，建立健全房屋安全管理长效机制，提高防灾减灾能力，确保人民群众的生命财产安全。帮助居民提高抗震安全意识，积极配合排查整治工作，共同营造安全、和谐的居住环境，共同维护房屋安全和社会稳定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 排查户数 | >=4338户 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4338户 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完善居民房屋信息 | >=4338户 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4338户 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告送检合格率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 排查覆盖率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目实施时间 | <=300天 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =300天 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 评估报告费用 | <=86.76万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =86.76万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员、车辆等费用 | <=3.35万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =3.35万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其它费用 | <=1万元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =1万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高防灾减灾能力 | 显著提升 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高抗震安全意识 | 显著提升 | 计划标准 |  | 7 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护房屋安全和社会稳定 | 有效改善 | 计划标准 |  | 6 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益乡镇居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分