## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县城供水改扩建项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 117.9 | 117.9 |  | 117.9 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 117.9 | 117.9 |  | 117.9 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：该项目针对我县供水管网搭建了一套智慧水务管理平台，其中包含中控软件、配套硬件设备、水源井改造、水井监控等内容，旨在更方便快捷管理供排水管网。 目标二：本项目的实施将改善和静县城供水现状，从根本上改善区域基础设施，保障县城居民供水安全，全面提高和静县综合实力，为和静县的建设发展创造一个良好的外部环境，吸引投资，带动经济平稳较快 发展；对振兴和静县的经济发展和社会进步，具有十分重要和积极的意义。 | [7 empty] | 1、智慧水务管理平台搭建项目已全部完成，达到预期效果。 2、智慧水务管理平台实现了更加精细化、高效的管理目标，全方位保障和静全县居民安全用水，大大提高了全县居民的便利性与服务体验，切实做好民生实事，用科技赋能持续创优用水环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购智能水表 | >=7564块 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7600块 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购显示屏 | >=4块 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =4块 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 搭建智能管理平台 | >=1个 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管材巡检合格率 | =100% | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 污水处理达标率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 安装处理及时率 | =100% | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购智能水表费用 | <=82万元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =80万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购显示屏费用 | <=23万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =23万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 搭建智能管理平台费用 | <=12.9万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =12.9万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大城镇改建建设的力度 | 效果显著 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善县城供水功能 | 效果显著 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 当地居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分