## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县城镇老旧小区内配套基础设施建设项目（工程总承包）
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350 | 350 |  | 350 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350 | 350 |  | 350 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：完成县城内19个小区所涉及的天然气埋地管网及1673户居民室内燃气管道更新改造； 目标二：老旧燃气管道改造作为城市建设的重要环节，关系到千家万户的切身利益，是我国全面实现小康社会的客观需求，是提高生活质量，解决实际问题的举措。老旧燃气管道改造是从源头上解决居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出350万元，已完成全部工程量，包含县城内19个小区所涉及的天然气埋地管网及1673户居民室内燃气管道更新改造，老旧燃气管道改造是从源头上解决居民生活难题，改善老百姓的生活状况，同时改善城市面貌，是重要的民生工程，小区居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造燃气管道 | >=16700米 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =16700米 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调压设施建设 | >=128处 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =128处 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧管线、调压设施、 燃气表拆除 | >=167.97米 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =167.97米 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管材采购合格率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造燃气管道费用 | <=300万元 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =300万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧管线、调压设施、 燃气表拆除费用 | <=10万元 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 调压设施建设费用 | <=40万元 | 计划标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民生活用气用气 | 有效保障 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众居住环境和生活质量 | 效果明显 | 计划标准 |  | 5 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益小区数量 | >=19个 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =19个 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 小区居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分