## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县巴音布鲁克镇供热管网工程
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 177.41 | 177.41 |  | 177.41 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 177.41 | 177.41 |  | 177.41 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标一：完成和静县巴音布鲁克镇供热管网工程一标段； 目标二：为巴音布鲁克镇居民提供稳定、可靠的供热服务，改善居民的生活质量，带动巴音布鲁克镇产业升级和经济发展。 | [7 empty] | 截止到2023年12月31日，本项目实际形成支出177.41万元，已完成和静县巴音布鲁克镇新建一次供热管网3.5km×2，管径为DN200-DN600，新建小区换热站4座；改造供热二级管网5km×2及附属设施建设。 使人居环境得到有效改善等，提升了居民幸福感，居民满意度达到100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设供热面积 | >=74平方米 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =74平方米 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建管沟敷设长度 | >=7710米 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =7710米 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设供热管道长度 | >=16600米 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =16600米 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 行业标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设供热面积成本 | <=70万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =70万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新建管沟敷设成本 | <=17.41万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =17.41万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 铺设供热管道成本 | <=40万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =40万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人工成本费用 | <=50万元 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =50万元 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为居民提供稳定、可靠的供热服务 | 效果明显 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=2000人 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =2000人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益居民满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分