## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县康泰花园棚户区改造项目等工程设计费、监理费
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 113.29 | 113.29 |  | 111.79 |  | 10 |  | 98.68% |  | 9.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 113.29 | 113.29 |  | 111.79 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：缓解和静县住房和人口聚集之间的矛盾，解决住宅紧张的情况，满足务工人员对住房的需求，对人民群众的生活质量起到积极的推动作用。 目标2：拨付和静县康泰花园棚户区改造项目等工程设计费、监理费113.29万元。 | [7 empty] | 截止到2024年12月31日，本项目实际形成支出111.79万元，支付和静县康泰花园棚户区改造项目等工程设计费、监理费111.79万元。缓解和静县住房和人口聚集之间的矛盾，解决住宅紧张的情况，满足务工人员对住房的需求，对人民群众的生活质量起到积极的推动作用，社会群众满意度100%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 康泰花园棚户区改造项目8栋楼面积 | >=36540.54平方米 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =36540.54平方米 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 康泰花园棚户区改造项目幼儿园面积 | >=1770平方米 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1770平方米 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2022-29、2022-17号宗地 | >=9.09亩 | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =9.09亩 | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目任务按期完成率 | =100% | 计划标准 |  | 8 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 康泰花园棚户区改造项目8栋楼监理费 | <=98万元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =98万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 康泰花园棚户区改造项目幼儿园监理费 | <=13.79万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =13.79万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022-29、2022-17宗地勘界费 | <=1.50万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0% | 0 | 项目资金支付手续已办理，由于年底财政扎帐未完成支付；下一步将加快资金支付手续的办理，确保完成年度目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市环境，提高群众生活水平 | 有效提升 | 计划标准 |  | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 20
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意度 | >=96% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 92.67分