## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 和静县康泰花园（二期）保障性住房内配套基础设施建设项目
主管部门 |  | 和静县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 和静县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | - |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | -
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 目标1：供水管网1公里，排水管网1.2公里，供热设施，供气管网0.8公里等配套基础设施。 目标2：改善居民生活条件，更好的实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定。 | [7 empty] | 截止到2024年8月31日，本项目实际形成支出30万元，已完成供水管网1公里，排水管网1.2公里，供热设施，供气管网0.8公里等配套基础设施。改善了居民生活条件，更好的实现城镇保障性安居工程建设，促进社会和谐稳定，受益群众满意度达到97.33%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供水管网 | >=1公里 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1公里 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管网 | >=1.20公里 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =1.2公里 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建供热设施、供气管网 | >=0.80公里 | 计划标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =0.8公里 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 行业标准 |  | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 管网质量合格率 | =100% | 行业标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =100% | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程实施期限 | <=160天 | 计划标准 |  | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料 | =160天 | 100% | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 供水管网成本 | <=12万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =12万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 排水管网成本 | <=8万元 | 预算支出标准 |  | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =8万元 | 100% | 7
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 供热设施、供气管网成本 | <=10万元 | 预算支出标准 |  | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 | =10万元 | 100% | 6
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善居民生活条件、创建宜居县城 | 有效改善 | 计划标准 |  | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成目标 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | >=2000人 | 计划标准 |  | 10 | 按照正常比例赋分 | 说明材料 | =2000人 | 100% | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 计划标准 |  | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =97.33% | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 100.00分